## DS
Harmonogram realizácie opatrení (HRO) - OP4
Ja, dolu podpísaný Ing. Miroslav Dzurech, ako štatutárny zástupca partnera č. 2, Trnavská arcidiecézna charita, so sídlom Hlavná 43, 917 01 Trnava
ktorá realizuje Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 - 2020, Opatrenie 4. Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroja riešenia materiálnej deprivácie na základe Zmluvy o partnerstve č. 130/OKNP-S/2022
predkladám nižšie uvedený HRO:
okres: DUNAJSKÁ STREDA
Obec, mesto, mestská časť | Adresa distribúcie | Termín distribúcie | Čas distribúcie (od - do) |  | Termín výkonu SO | Čas výkonu SO (od - do) |  | Spôsob oslovenia KP
Zlaté Klasy | Obecný úrad | 2023-05-31 | 10:00 | 11:00 | 2023-05-31 | 10:00 | 11:00 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Šamorín | Bratislavská cesta 88 | 2023-05-31 | 11:30 | 12:30 | 2023-05-31 | 11:30 | 12:30 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Vrakúň | Obecný úrad | 2023-05-31 | 14:00 | 14:30 | 2023-05-31 | 14:00 | 14:30 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Gabčíkovo | Mestský úrad | 2023-05-31 | 15:30 | 16:00 | 2023-05-31 | 15:30 | 16:00 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Dunajská Streda | Trhovisko | 2023-06-01 | 9:30 | 11:30 | 2023-06-01 | 9:30 | 11:30 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Veľké Blahovo | Obecný úrad | 2023-06-01 | 14:00 | 14:30 | 2023-06-01 | 14:00 | 14:30 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Vydrany | Obecný úrad | 2023-06-01 | 15:30 | 16:00 | 2023-06-01 | 15:30 | 16:00 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Veľký Meder | Mestský úrad | 2023-06-06 | 10:00 | 10:50 | 2023-06-06 | 10:00 | 10:50 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Okoč | Obecný úrad | 2023-06-06 | 11:00 | 11:20 | 2023-06-06 | 11:00 | 11:20 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Topoľníky | Obecný úrad | 2023-06-06 | 11:30 | 12:00 | 2023-06-06 | 11:30 | 12:00 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Trhová Hradská | Obecný úrad | 2023-06-06 | 14:00 | 14:45 | 2023-06-06 | 14:00 | 14:45 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Lehnice | Obecný úrad | 2023-06-07 | 10:00 | 11:00 | 2023-06-07 | 10:00 | 11:00 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Blatná na Ostrove | Obecný úrad | 2023-06-07 | 13:30 | 13:35 | 2023-06-07 | 13:30 | 13:35 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Vieska | Obecný úrad | 2023-06-07 | 15:00 | 15:05 | 2023-06-07 | 15:00 | 15:05 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Ňárad | Obecný úrad | 2023-06-09 | 9:00 | 9:05 | 2023-06-09 | 9:00 | 9:05 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Čiližská Radvaň | Obecný úrad | 2023-06-09 | 10:00 | 10:15 | 2023-06-09 | 10:00 | 10:15 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Kľúčovec | Obecný úrad | 2023-06-09 | 10:30 | 10:35 | 2023-06-09 | 10:30 | 10:35 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Kráľovičove Kračany | Obecný úrad | 2023-06-13 | 9:20 | 9:25 | 2023-06-13 | 9:20 | 9:25 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Nový Život | Obecný úrad | 2023-06-13 | 13:00 | 13:20 | 2023-06-13 | 13:00 | 13:20 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Hviezdoslavov | Obecný úrad | 2023-06-13 | 14:00 | 14:05 | 2023-06-13 | 14:00 | 14:05 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Dolný Štál | Obecný úrad | 2023-06-14 | 9:00 | 9:20 | 2023-06-14 | 9:00 | 9:20 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Pataš | Obecný úrad | 2023-06-14 | 9:30 | 10:00 | 2023-06-14 | 9:30 | 10:00 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Mad | Obecný úrad | 2023-06-14 | 11:30 | 10:40 | 2023-06-14 | 11:30 | 10:40 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Dobrohosť | Obecný úrad | 2023-06-14 | 14:00 | 14:20 | 2023-06-14 | 14:00 | 14:20 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Povoda | Obecný úrad | 2023-06-15 | 10:20 | 10:30 | 2023-06-15 | 10:20 | 10:30 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Orechová Potôň | Obecný úrad | 2023-06-20 | 9:00 | 9:10 | 2023-06-20 | 9:00 | 9:10 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Michal na Ostrove | Obecný úrad | 2023-06-20 | 9:30 | 9:40 | 2023-06-20 | 9:30 | 9:40 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Horná Potôň | Obecný úrad | 2023-06-20 | 10:00 | 10:15 | 2023-06-20 | 10:00 | 10:15 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Horné Mýto | Obecný úrad | 2023-06-21 | 1930-09-01 | 9:45 | 2023-06-21 | 1930-09-01 | 9:45 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Ohrady | Obecný úrad | 2023-06-21 | 10:00 | 10:05 | 2023-06-21 | 10:00 | 10:05 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom

## GA
Harmonogram realizácie opatrení (HRO) - OP4
Ja, dolu podpísaný Ing. Miroslav Dzurech, ako štatutárny zástupca partnera č. 2, Trnavská arcidiecézna charita, so sídlom Hlavná 43, 917 01 Trnava
ktorá realizuje Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 - 2020, Opatrenie 4. Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroja riešenia materiálnej deprivácie na základe Zmluvy o partnerstve č. 130/OKNP-S/2022
predkladám nižšie uvedený HRO:
okres: GALANTA
Obec, mesto, mestská časť | Adresa distribúcie | Termín distribúcie | Čas distribúcie (od - do) |  | Termín výkonu SO | Čas výkonu SO (od - do) |  | Spôsob oslovenia KP
Matúškovo | Obecný úrad | 2023-05-31 | 9:00 | 9:10 | 2023-05-31 | 9:00 | 9:10 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Horné Saliby | Obecný úrad | 2023-05-31 | 9:20 | 9:30 | 2023-05-31 | 9:20 | 9:30 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Trstice | Obecný úrad | 2023-05-31 | 10:45 | 11:15 | 2023-05-31 | 10:45 | 11:15 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Tomášikovo | Obecný úrad | 2023-05-31 | 14:15 | 15:00 | 2023-05-31 | 14:15 | 15:00 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Šoporňa | Obecný úrad | 2023-06-01 | 9:00 | 9:30 | 2023-06-01 | 9:00 | 9:30 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Jelka | Mierová 959/17, Jelka | 2023-06-07 | 10:30 | 11:15 | 2023-06-07 | 10:30 | 11:15 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Košúty | adresa prijímateľov | 2023-06-02 | 9:00 | 9:20 | 2023-06-02 | 9:00 | 9:20 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Mostová | Obecný úrad | 2023-06-02 | 9:55 | 10:15 | 2023-06-02 | 9:55 | 10:15 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Vozokany | Obecný úrad | 2023-06-02 | 10:25 | 10:40 | 2023-06-02 | 10:25 | 10:40 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Sládkovičovo | Fučíkova 329 | 2023-06-02 | 13:00 | 14.00 | 2023-06-02 | 13:00 | 14.00 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Dolná Streda | Obecný úrad | 2023-06-05 | 9:15 | 9:40 | 2023-06-05 | 9:15 | 9:40 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Váhovce | Obecný úrad | 2023-06-05 | 9:50 | 10:20 | 2023-06-05 | 9:50 | 10:20 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Šintava | Obecný úrad | 2023-06-05 | 10:35 | 11:05 | 2023-06-05 | 10:35 | 11:05 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Šalgočka | Obecný úrad | 2023-06-05 | 13:30 | 13:40 | 2023-06-05 | 13:30 | 13:40 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Zemianske Sady | Obecný úrad | 2023-06-05 | 13:55 | 14:15 | 2023-06-05 | 13:55 | 14:15 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Pata | Obecný úrad | 2023-06-05 | 14:25 | 15:05 | 2023-06-05 | 14:25 | 15:05 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Kajal | Obecný úrad | 2023-06-06 | 9:00 | 9:20 | 2023-06-06 | 9:00 | 9:20 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Veľká Mača | Obecný úrad | 2023-06-06 | 10:10 | 10:40 | 2023-06-06 | 10:10 | 10:40 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Pusté Úľany | Obecný úrad | 2023-06-06 | 12:45 | 13:05 | 2023-06-06 | 12:45 | 13:05 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Veľký Grob | Obecný úrad | 2023-06-06 | 13:15 | 13:25 | 2023-06-06 | 13:15 | 13:25 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Veľké Úľany | Obecný úrad | 2023-06-06 | 13:50 | 14:10 | 2023-06-06 | 13:50 | 14:10 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Galanta | Hlavná 930/10, Galanta | 2023-06-08 | 9:30 | 11:00 | 2023-06-08 | 9:30 | 11:00 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Sereď | Novomestská 3022, Sereď | 2023-06-08 | 13:00 | 15:00 | 2023-06-08 | 13:00 | 15:00 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom

## HC
Harmonogram realizácie opatrení (HRO) - OP4
Ja, dolu podpísaný Ing. Miroslav Dzurech, ako štatutárny zástupca partnera č. 2, Trnavská arcidiecézna charita, so sídlom Hlavná 43, 917 01 Trnava
ktorá realizuje Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 - 2020, Opatrenie 4. Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroja riešenia materiálnej deprivácie na základe Zmluvy o partnerstve č. 130/OKNP-S/2022
predkladám nižšie uvedený HRO:
okres: HLOHOVEC
Obec, mesto, mestská časť | Adresa distribúcie | Termín distribúcie | Čas distribúcie (od - do) |  | Termín výkonu SO | Čas výkonu SO (od - do) |  | Spôsob oslovenia KP
Trakovice | Obecný úrad | 2023-06-05 | 9:15 | 9:25 | 2023-06-05 | 9:15 | 9:25 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Horné Zelenice | Obecný úrad | 2023-06-05 | 9:40 | 9:50 | 2023-06-05 | 9:40 | 9:50 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Dvorníky | Obecný úrad | 2023-06-05 | 10:45 | 11:15 | 2023-06-05 | 10:45 | 11:10 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Bojničky | Obecný úrad | 2023-06-05 | 14:15 | 14:30 | 2023-06-05 | 11:15 | 11:25 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Sasinkovo | Obecný úrad | 2023-06-05 | 14:45 | 14:55 | 2023-06-05 | 11:50 | 12:00 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Kľačany | Obecný úrad | 2023-06-05 | 15:10 | 15:30 | 2023-06-05 | 12:10 | 12:25 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Pastuchov | Obecný úrad | 2023-06-05 | 15:40 | 15:45 | 2023-06-05 | 12:50 | 12:55 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Madunice | Obecný úrad | 2023-06-06 | 9:00 | 9:15 | 2023-06-06 | 9:00 | 9:15 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Leopoldov | Mestský úrad | 2023-06-06 | 9:40 | 10:00 | 2023-06-06 | 9:40 | 10:00 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Merašice | Obecný úrad | 2023-06-06 | 11:40 | 11:50 | 2023-06-06 | 11:40 | 11:50 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Hlohovec | Železničná ulica č.3 Hlohovec | 2023-06-09 | 9:30 | 12:00 | 2023-06-09 | 1930-09-01 | 12:00 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom

## NM
Harmonogram realizácie opatrení (HRO) - OP4
Ja, dolu podpísaný Ing. Miroslav Dzurech, ako štatutárny zástupca partnera č. 2, Trnavská arcidiecézna charita, so sídlom Hlavná 43, 917 01 Trnava
ktorá realizuje Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 - 2020, Opatrenie 4. Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroja riešenia materiálnej deprivácie na základe Zmluvy o partnerstve č. 130/OKNP-S/2022
predkladám nižšie uvedený HRO:
okres: NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Obec, mesto, mestská časť | Adresa distribúcie | Termín distribúcie | Čas distribúcie (od - do) |  | Termín výkonu SO | Čas výkonu SO (od - do) |  | Spôsob oslovenia KP
Podolie | Obecný úrad | 2023-05-31 | 9:00 | 9:20 | 2023-05-31 | 9:00 | 9:20 | V spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Častkovce | Obecný úrad | 2023-05-31 | 9:30 | 9:45 | 2023-05-31 | 9:30 | 9:45 | V spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Čachtice | Obecný úrad | 2023-05-31 | 9:50 | 10:05 | 2023-05-31 | 9:50 | 10:05 | V spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Pobedim | Obecný úrad | 2023-05-31 | 11:30 | 11:35 | 2023-05-31 | 11:30 | 11:35 | V spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Horná Streda | Obecný úrad | 2023-05-31 | 11:40 | 11:45 | 2023-05-31 | 10:30 | 10:45 | V spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Stará Turá | Mestský úrad | 2023-06-22 | 9:30 | 10:15 | 2023-05-31 | 14:15 | 15:00 | V spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Považany | Obecný úrad | 2023-06-01 | 9:30 | 9:45 | 2023-06-01 | 9:30 | 9:45 | V spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Kálnica | Obecný úrad | 2023-06-01 | 10:20 | 10:30 | 2023-06-01 | 10:20 | 10:30 | V spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Kočovce | Obecný úrad | 2023-06-01 | 10:45 | 11:05 | 2023-06-01 | 10:45 | 11:05 | V spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Moravské Lieskové | Obecný úrad | 2023-06-02 | 10:10 | 10:30 | 2023-06-02 | 10:10 | 10:30 | V spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Nové Mesto nad Váhom | Júliusa Gabriša 60/21, Nové M. n/V. | 2023-06-13 | 9:00 | 11:00 | 2023-06-13 | 9:00 | 11:00 | V spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom

## PN
Harmonogram realizácie opatrení (HRO) - OP4
Ja, dolu podpísaný Ing. Miroslav Dzurech, ako štatutárny zástupca partnera č. 2, Trnavská arcidiecézna charita, so sídlom Hlavná 43, 917 01 Trnava
ktorá realizuje Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 - 2020, Opatrenie 4. Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroja riešenia materiálnej deprivácie na základe Zmluvy o partnerstve č. 130/OKNP-S/2022
predkladám nižšie uvedený HRO:
okres: PIEŠŤANY
Obec, mesto, mestská časť | Adresa distribúcie | Termín distribúcie | Čas distribúcie (od - do) |  | Termín výkonu SO | Čas výkonu SO (od - do) |  | Spôsob oslovenia KP
Pečeňady | Obecný úrad | 2023-06-12 | 9:00 | 9:10 | 2023-06-12 | 9:00 | 9:10 | V spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Veľké Kostoľany | Obecný úrad | 2023-06-12 | 9:20 | 9:40 | 2023-06-12 | 9:20 | 9:40 | V spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Dubovany | Obecný úrad | 2023-06-12 | 9:45 | 9:55 | 2023-06-12 | 9:45 | 9:55 | V spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Krakovany | Obecný úrad | 2023-06-12 | 12:55 | 13:10 | 2023-06-12 | 12:55 | 13:10 | V spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Vrbové | Mestský úrad | 2023-06-12 | 13:40 | 14:15 | 2023-06-12 | 13:40 | 14:15 | V spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Drahovce | Obecný úrad | 2023-06-13 | 9:00 | 9:20 | 2023-06-13 | 9:00 | 9:20 | V spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Veľké Orvište | Obecný úrad | 2023-06-13 | 10:45 | 10:05 | 2023-06-13 | 10:45 | 10:05 | V spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Banka | Obecný úrad | 2023-06-13 | 13:30 | 14:00 | 2023-06-13 | 13:30 | 14:00 | V spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Ratnovce | Obecný úrad | 2023-06-13 | 14:10 | 14:30 | 2023-06-13 | 14:10 | 14:30 | V spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Prašník | Obecný úrad | 2023-06-14 | 9:00 | 9:30 | 2023-06-14 | 9:00 | 9:30 | V spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Dolný Lopašov | Obecný úrad | 2023-06-14 | 10:10 | 10:20 | 2023-06-14 | 10:10 | 10:20 | V spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Chtelnica | Obecný úrad | 2023-06-14 | 10:30 | 11:00 | 2023-06-14 | 10:30 | 11:00 | V spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Piešťany | Andreja Hlinku 41 | 2023-06-15 | 10:00 | 13:00 | 2023-06-15 | 10:00 | 13:00 | V spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom

## TT
Harmonogram realizácie opatrení (HRO) - OP4
Ja, dolu podpísaný Ing. Miroslav Dzurech, ako štatutárny zástupca partnera č. 2, Trnavská arcidiecézna charita, so sídlom Hlavná 43, 917 01 Trnava
ktorá realizuje Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 - 2020, Opatrenie 4. Poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroja riešenia materiálnej deprivácie na základe Zmluvy o partnerstve č. 130/OKNP-S/2022
predkladám nižšie uvedený HRO:
okres: TRNAVA
Obec, mesto, mestská časť | Adresa distribúcie | Termín distribúcie | Čas distribúcie (od - do) |  | Termín výkonu SO | Čas výkonu SO (od - do) |  | Spôsob oslovenia KP
Suchá nad Parnou | Obecný úrad | 2023-06-16 | 9:15 | 9:35 | 2023-06-16 | 9:15 | 9:35 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Dlné Orešany | Obecný úrad | 2023-06-16 | 10:20 | 10:35 | 2023-06-16 | 10:20 | 10:35 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Lošonec | Obecný úrad | 2023-06-16 | 11:00 | 11:10 | 2023-06-16 | 11:00 | 11:10 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Smolenice | Obecný úrad | 2023-06-16 | 11:20 | 11:40 | 2023-06-16 | 11:20 | 11:40 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Buková | Obecný úrad | 2023-06-16 | 12:00 | 12:05 | 2023-06-16 | 12:00 | 12:05 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Boleráz | Obecný úrad | 2023-06-16 | 13:40 | 13:50 | 2023-06-16 | 13:40 | 13:50 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Šelpice | Obecný úrad | 2023-06-16 | 13:55 | 14:05 | 2023-06-16 | 13:55 | 14:05 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Biely Kostol | Obecný úrad | 2023-06-16 | 14:40 | 15:05 | 2023-06-16 | 14:40 | 15:05 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Cífer | Obecný úrad | 2023-06-19 | 9:00 | 9:25 | 2023-06-19 | 9:00 | 9:25 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Voderady | Obecný úrad | 2023-06-19 | 9:50 | 10:05 | 2023-06-19 | 9:50 | 10:05 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Hrnčiarovce nad Parnou | Obecný úrad | 2023-06-19 | 10:30 | 10:45 | 2023-06-19 | 10:30 | 10:45 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Vlčkovce | Obecný úrad | 2023-06-19 | 13:30 | 13:40 | 2023-06-19 | 13:30 | 13:40 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Zavar | Obecný úrad | 2023-06-19 | 14:15 | 14:40 | 2023-06-19 | 14:15 | 14:40 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Šúrovce | Obecný úrad | 2023-06-19 | 14:50 | 15:10 | 2023-06-19 | 14:50 | 15:10 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Brestovany | Obecný úrad | 2023-06-20 | 9:15 | 9:30 | 2023-06-20 | 9:15 | 9:30 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Jaslovské Bohunice | Obecný úrad | 2023-06-20 | 10:15 | 10:45 | 2023-06-20 | 10:15 | 10:45 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Dolná Krupá | Obecný úrad | 2023-06-20 | 13:00 | 13:15 | 2023-06-20 | 13:00 | 13:15 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Špačince | Obecný úrad | 2023-06-20 | 15:30 | 15:40 | 2023-06-20 | 15:30 | 15:40 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom
Trnava | Andreja Žarnova 7 | 2023-06-21 | 10:30 | 14:00 | 2023-06-21 | 10:30 | 14:00 | v spolupráci s OU,osobný kontakt,farským spoločenstvom