## KK
Harmonogram realizácie opatrení (HRO) - OP1
Ja, dolu podpísaný Ing. Miroslav Dzurech, ako štatutárny zástupca partnera č. 2, Slovenská katolícka charita so sídlom Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
ktorá realizuje Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 - 2020, Opatrenie 1. Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroja riešenia potravinovej deprivácie na základe Zmluvy o partnerstve č. 95/OKNP-S/2023
predkladám nižšie uvedený HRO:
okres: KEŽMAROK
Obec, mesto, mestská časť | Adresa distribúcie | Termín distribúcie | Čas distribúcie (od - do) |  | Termín výkonu SO | Čas výkonu SO (od - do) |  | Spôsob oslovenia KP
Ľubica | parkovisko pri futbal. Štadióne | 2023-06-19 | 9.00 | 1930-09-01 | 2023-06-19 | 9.00 | 1930-09-01 | v spolupráci s OÚ
Stráne pod Tatrami | na adrese OÚ | 2023-06-19 | 9.00 | 10.00 | 2023-06-19 | 9.00 | 10.00 | v spolupráci s OÚ
Mlynčeky | osobne na adrese KP | 2023-06-20 | 8.00 | 1930-08-01 | 2023-06-20 | 8.00 | 1930-08-01 | v spolupráci s MÚ
Rakúsy | zberný dvor | 2023-06-20 | 9.00 | 10.00 | 2023-06-20 | 9.00 | 10.00 | v spolupráci s OÚ
Lendak | osobne na adrese KP | 2023-06-20 | 1930-11-01 | 12.00 | 2023-06-20 | 1930-11-01 | 12.00 | v spolupráci s OÚ
Slovenská Ves | osobne na adrese KP | 2023-06-20 | 12.00 | 2015-12-01 | 2023-06-20 | 12.00 | 2015-12-01 | v spolupráci s OÚ
Žakovce | osobne na adrese KP | 2023-06-21 | 14.00 | 14.30 | 2023-06-21 | 14.00 | 14.30 | v spolupráci s OÚ
Stará Lesná | na adrese OÚ | 2023-06-21 | 13.30 | 14.00 | 2023-06-21 | 13.30 | 14.00 | v spolupráci s OÚ
Kežmarok | parkovisko pri Červenom kostole | 2023-06-21 | 11.00 | 1930-11-01 | 2023-06-21 | 11.00 | 1930-11-01 | v spolupráci s OÚ
Spišská Belá | parkovisko pri FÚ | 2023-06-21 | 9.00 | 1930-09-01 | 2023-06-21 | 9.00 | 1930-09-01 | v spolupráci s OÚ
Abrahámovce | osobne na adrese KP | 2023-06-21 | 10.00 | 11.00 | 2023-06-21 | 10.00 | 11.00 | v spolupráci s OÚ
Tvarožná | osobne na adrese KP | 2023-06-21 | 10.00 | 11.00 | 2023-06-21 | 10.00 | 11.00 | v spolupráci s OÚ
Hradisko | osobne na adrese KP | 2023-06-21 | 10.00 | 11.00 | 2023-06-21 | 10.00 | 11.00 | v spolupráci s OÚ
Vlková | osobne na adrese KP | 2023-06-21 | 10.00 | 11.00 | 2023-06-21 | 10.00 | 11.00 | v spolupráci s OÚ
Vlkovce | osobne na adrese KP | 2023-06-21 | 10.00 | 11.00 | 2023-06-21 | 10.00 | 11.00 | v spolupráci s OÚ
Malý Slavkov | na adrese OÚ | 2023-06-22 | 11.00 | 1930-11-01 | 2023-06-22 | 11.00 | 1930-11-01 | v spolupráci s OÚ
Vrbov | na adrese OÚ | 2023-06-22 | 13.00 | 13.30 | 2023-06-22 | 13.00 | 13.30 | v spolupráci s OÚ
Podhorany | na adrese OÚ | 2023-06-23 | 1930-09-01 | 1930-10-01 | 2023-06-23 | 1930-09-01 | 1930-10-01 | v spolupráci s OÚ
Holumnica | na adrese OÚ | 2023-06-26 | 14.00 | 14.30 | 2023-06-26 | 14.00 | 14.30 | v spolupráci s OÚ
Huncovce | parkovisko pri žel.stanici | 2023-06-26 | 9.00 | 10.00 | 2023-06-26 | 9.00 | 10.00 | v spolupráci s OÚ
Výborná | na adrese OÚ | 2023-06-26 | 13.00 | 14.00 | 2023-06-26 | 13.00 | 14.00 | v spolupráci s OÚ
Toporec | na adrese OÚ | 2023-06-27 | 13.30 | 14.00 | 2023-06-27 | 13.30 | 14.00 | v spolupráci s OÚ
Jurské | na adrese OÚ | 2023-06-27 | 10.00 | 1930-10-01 | 2023-06-27 | 10.00 | 1930-10-01 | v spolupráci s OÚ
Veľká Lomnica | komunitné centrum Nový dvor | 2023-06-27 | 9.00 | 10.00 | 2023-06-27 | 9.00 | 10.00 | v spolupráci s MÚ
Ihľany | na adrese OÚ | 2023-06-28 | 1930-08-01 | 9.00 | 2023-06-28 | 1930-08-01 | 9.00 | v spolupráci s OÚ
Krížová Ves | požiarna zbrojnica | 2023-06-28 | 11.00 | 12.00 | 2023-06-28 | 11.00 | 12.00 | v spolupráci s OÚ
Bušovce | osobne na adrese KP | 2023-06-29 | 8.00 | 1930-08-01 | 2023-06-29 | 8.00 | 1930-08-01 | v spolupráci s OÚ
Matiašovce | osobne na adrese KP | 2023-06-29 | 1930-10-01 | 1950-10-01 | 2023-06-29 | 1930-10-01 | 1950-10-01 | v spolupráci s OÚ
Červený Kláštor | osobne na adrese KP | 2023-06-29 | 9.00 | 2015-09-01 | 2023-06-29 | 9.00 | 2015-09-01 | v spolupráci s OÚ
Lechnica | osobne na adrese KP | 2023-06-29 | 1930-08-01 | 1950-08-01 | 2023-06-29 | 1930-08-01 | 1950-08-01 | v spolupráci s OÚ
Havka | osobne na adrese KP | 2023-06-29 | 14.00 | 14.15 | 2023-06-29 | 14.00 | 14.15 | v spolupráci s OÚ
Reľov | osobne na adrese KP | 2023-06-29 | 1930-12-01 | 1945-12-01 | 2023-06-29 | 1930-12-01 | 1945-12-01 | v spolupráci s OÚ
Spišské Hanušovce | osobne na adrese KP | 2023-06-29 | 10.00 | 2015-10-01 | 2023-06-29 | 10.00 | 2015-10-01 | v spolupráci s OÚ
Jezersko | osobne na adrese KP | 2023-06-29 | 13.00 | 13.15 | 2023-06-29 | 13.00 | 13.15 | v spolupráci s OÚ
Osturňa | osobne na adrese KP | 2023-06-29 | 1930-11-01 | 12.00 | 2023-06-29 | 1930-11-01 | 12.00 | v spolupráci s OÚ
Veľká Franková | osobne na adrese KP | 2023-06-29 | 12.00 | 2015-12-01 | 2023-06-29 | 12.00 | 2015-12-01 | v spolupráci s OÚ
Spišská Stará Ves | parkovisko pri kostole | 2023-06-29 | 9.00 | 1930-09-01 | 2023-06-29 | 9.00 | 1930-09-01 | v spolupráci s OÚ
Vojňany | osobne na adrese KP | 2023-06-29 | 13.00 | 13.15 | 2023-06-29 | 13.00 | 13.15 | v spolupráci s OÚ
Majere | osobne na adrese KP | 2023-06-29 | 12.00 | 2015-12-01 | 2023-06-29 | 12.00 | 2015-12-01 | v spolupráci s MÚ
V Kežmarku, dňa 2.6.2023

## PP
Harmonogram realizácie opatrení (HRO) - OP1
Ja, dolu podpísaný PhDr. Ing. Miroslav Dzurech, ako štatutárny zástupca partnera č. 2, Slovenská katolícka charita, so sídlom Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
ktorá realizuje Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 - 2020, Opatrenie 1. Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroja riešenia potravinovej deprivácie na základe Zmluvy o partnerstve č. 95/OKNP-S/2023
predkladám nižšie uvedený HRO:
okres: POPRAD
Obec, mesto, mestská časť | Adresa distribúcie | Termín distribúcie | Čas distribúcie (od - do) |  | Termín výkonu SO | Čas výkonu SO (od - do) |  | Spôsob oslovenia KP
Vernár | na adrese OÚ | 2023-06-05 | 9:15 | 9:25 | 2023-06-05 | 9:15 | 9:25 | V spolupráci s OÚ
Spišské Bystré | bývalý kultúrny dom | 2023-06-05 | 9:45 | 10:15 | 2023-06-05 | 9:45 | 10:15 | V spolupráci s OÚ
Kravany | na adrese OÚ | 2023-06-05 | 10:25 | 10:40 | 2023-06-05 | 10:25 | 10:40 | V spolupráci s OÚ
Vikartovce | na adrese OÚ | 2023-06-05 | 10:50 | 11:20 | 2023-06-05 | 10:50 | 11:20 | V spolupráci s OÚ
Liptovská Teplička | na adrese OÚ | 2023-06-05 | 11:35 | 12:15 | 2023-06-05 | 11:35 | 12:15 | V spolupráci s OÚ
Lučivná | na adrese OÚ | 2023-06-05 | 14:05 | 14:20 | 2023-06-05 | 14:05 | 14:20 | V spolupráci s OÚ
Štôla | na adrese OÚ | 2023-06-05 | 14:35 | 14:45 | 2023-06-05 | 14:35 | 14:45 | V spolupráci s OÚ
Mengusovce | pri autob.zastávke (bývale potraviny ) | 2023-06-05 | 14:55 | 15:05 | 2023-06-05 | 14:55 | 15:05 | V spolupráci s OÚ
Gerlachov | na adrese OÚ | 2023-06-23 | 8:40 | 9:05 | 2023-06-23 | 8:40 | 9:05 | V spolupráci s OÚ
Batizovce | na adrese OÚ | 2023-06-23 | 9:15 | 9:45 | 2023-06-23 | 9:15 | 9:45 | V spolupráci s OÚ
Svit | na adrese MÚ | 2023-06-23 | 10:00 | 10:20 | 2023-06-23 | 10:00 | 10:20 | V spolupráci s MÚ
Spišská Teplica | na adresu OÚ | 2023-06-23 | 10:35 | 10:50 | 2023-06-23 | 10:35 | 10:50 | V spolupráci s OÚ
Veľký Slavkov | na adrese OÚ | 2023-06-23 | 11:10 | 11:30 | 2023-06-23 | 11:10 | 11:30 | poštou
Mlynica | na adrese OÚ | 2023-06-23 | 11:40 | 11:45 | 2023-06-23 | 11:40 | 11:45 | V spolupráci s OÚ
Nová Lesná | na adrese OÚ | 2023-06-23 | 11:55 | 12:10 | 2023-06-23 | 11:55 | 12:10 | V spolupráci s OÚ
Ždiar | na adrese OÚ | 2023-06-23 | 13:30 | 13:40 | 2023-06-23 | 13:30 | 13:40 | V spolupráci s OÚ
Tatranská Javorina | na adrese OÚ | 2023-06-23 | 13:55 | 14:00 | 2023-06-23 | 13:55 | 14:00 | V spolupráci s OÚ
V Poprade, dňa 2.6.2023

## SL
Harmonogram realizácie opatrení (HRO) - OP1
Ja, dolu podpísaný Ing. Miroslav Dzurech, ako štatutárny zástupca partnera č. 2, Slovenská katolícka charita so sídlom Kapitulská 18, 814 15 Bratislava
ktorá realizuje Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 - 2020, Opatrenie 1. Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroja riešenia potravinovej deprivácie na základe Zmluvy o partnerstve č. 95/OKNP-S/2023
predkladám nižšie uvedený HRO:
okres: STARÁ ĽUBOVŇA
Obec, mesto, mestská časť | Adresa distribúcie | Termín distribúcie | Čas distribúcie (od - do) |  | Termín výkonu SO | Čas výkonu SO (od - do) |  | Spôsob oslovenia KP
Kolačkov | rómska osada | 2023-06-07 | 11.00 | 1930-11-01 | 2023-06-07 | 11.00 | 1930-11-01 | v spolupráci s OÚ
Šarišské Jastrabie | na adrese OÚ | 2023-06-07 | 13.30 | 14.00 | 2023-06-07 | 13.30 | 14.00 | v spolupráci s OÚ
Stará Ľubovňa | OD Družba, Sklady | 2023-06-07 | 9.00 | 10.00 | 2023-06-07 | 9.00 | 10.00 | v spolupráci s MÚ
Pusté Pole | osobne na adrese KP | 2023-06-08 | 1930-11-01 | 12.00 | 2023-06-08 | 1930-11-01 | 12.00 | v spolupráci s OÚ
Ďurková | osobne na adrese KP | 2023-06-08 | 1930-11-01 | 12.00 | 2023-06-08 | 1930-11-01 | 12.00 | v spolupráci s OÚ
Vislanka | osobne na adrese KP | 2023-06-08 | 1930-11-01 | 12.00 | 2023-06-08 | 1930-11-01 | 12.00 | v spolupráci s OÚ
Orlov | osobne na adrese KP | 2023-06-08 | 11.00 | 12.00 | 2023-06-08 | 11.00 | 12.00 | v spolupráci s OÚ
Plaveč | osobne na adrese KP | 2023-06-08 | 11.00 | 12.00 | 2023-06-08 | 11.00 | 12.00 | v spolupráci s OÚ
Hromoš | osobne na adrese KP | 2023-06-08 | 10.00 | 11.00 | 2023-06-08 | 10.00 | 11.00 | v spolupráci s OÚ
Nová Ľubovňa | osobne na adrese KP | 2023-06-09 | 10.00 | 1930-10-01 | 2023-06-09 | 10.00 | 1930-10-01 | v spolupráci s OÚ
Čirč | osobne na adrese KP | 2023-06-09 | 11.00 | 1930-11-01 | 2023-06-09 | 11.00 | 1930-11-01 | v spolupráci s OÚ
Ľubotín | na adrese OÚ | 2023-06-09 | 9.00 | 1930-09-01 | 2023-06-09 | 9.00 | 1930-09-01 | v spolupráci s MÚ
Kyjov | osobne na adrese KP | 2023-06-09 | 10.00 | 1930-10-01 | 2023-06-09 | 10.00 | 1930-10-01 | v spolupráci s OÚ
Forbasy | osobne na adrese KP | 2023-06-12 | 11.00 | 1930-11-01 | 2023-06-12 | 11.00 | 1930-11-01 | v spolupráci s OÚ
Kremná | osobne na adrese KP | 2023-06-12 | 13.00 | 13.15 | 2023-06-12 | 13.00 | 13.15 | v spolupráci s OÚ
Vyšné Ružbachy | osobne na adrese KP | 2023-06-12 | 11.00 | 1930-11-01 | 2023-06-12 | 11.00 | 1930-11-01 | v spolupráci s OÚ
Nižné Ružbachy | osobne na adrese KP | 2023-06-12 | 11.00 | 1930-11-01 | 2023-06-12 | 11.00 | 1930-11-01 | v spolupráci s OÚ
Lacková | osobne na adrese KP | 2023-06-12 | 9.00 | 10.00 | 2023-06-12 | 9.00 | 10.00 | v spolupráci s OÚ
Hraničné | osobne na adrese KP | 2023-06-12 | 12.00 | 13.00 | 2023-06-12 | 12.00 | 13.00 | v spolupráci s OÚ
Mníšek nad Popradom | osobne na adrese KP | 2023-06-12 | 12.00 | 13.00 | 2023-06-12 | 12.00 | 13.00 | v spolupráci s OÚ
Chmeľnica | osobne na adrese KP | 2023-06-13 | 8.00 | 9.00 | 2023-06-13 | 8.00 | 9.00 | v spolupráci s OÚ
Šambron | osobne na adrese KP | 2023-06-13 | 8.00 | 9.00 | 2023-06-13 | 8.00 | 9.00 | v spolupráci s OÚ
Plavnica | osobne na adrese KP | 2023-06-13 | 8.00 | 9.00 | 2023-06-13 | 8.00 | 9.00 | v spolupráci s OÚ
Legnava | osobne na adrese KP | 2023-06-13 | 9.00 | 10.00 | 2023-06-13 | 9.00 | 10.00 | v spolupráci s OÚ
Malý Lipník | osobne na adrese KP | 2023-06-13 | 9.00 | 10.00 | 2023-06-13 | 9.00 | 10.00 | v spolupráci s OÚ
Sulín | osobne na adrese KP | 2023-06-13 | 9.00 | 10.00 | 2023-06-13 | 9.00 | 10.00 | v spolupráci s OÚ
Hajtovka | osobne na adrese KP | 2023-06-13 | 9.00 | 10.00 | 2023-06-13 | 9.00 | 10.00 | v spolupráci s OÚ
Údol | osobne na adrese KP | 2023-06-13 | 9.00 | 10.00 | 2023-06-13 | 9.00 | 10.00 | v spolupráci s OÚ
Starina | osobne na adrese KP | 2023-06-13 | 9.00 | 10.00 | 2023-06-13 | 9.00 | 10.00 | v spolupráci s OÚ
Hniezdne | osobne na adrese KP | 2023-06-14 | 11.00 | 1930-11-01 | 2023-06-14 | 11.00 | 1930-11-01 | v spolupráci s OÚ
Lomnička | KC školské sestry | 2023-06-14 | 9.00 | 11.00 | 2023-06-14 | 9.00 | 11.00 | v spolupráci s OÚ
Haligovce | osobne na adrese KP | 2023-06-15 | 8.00 | 9.00 | 2023-06-15 | 8.00 | 9.00 | v spolupráci s OÚ
Lesnica | osobne na adrese KP | 2023-06-15 | 9.00 | 10.00 | 2023-06-15 | 9.00 | 10.00 | v spolupráci s OÚ
Stráňany | osobne na adrese KP | 2023-06-15 | 9.00 | 10.00 | 2023-06-15 | 9.00 | 10.00 | v spolupráci s OÚ
Veľký Lipník | osobne na adrese KP | 2023-06-15 | 9.00 | 10.00 | 2023-06-15 | 9.00 | 10.00 | v spolupráci s MÚ
Veľká Lesná | osobne na adrese KP | 2023-06-15 | 9.00 | 10.00 | 2023-06-15 | 9.00 | 10.00 | v spolupráci s OÚ
Kamienka | osobne na adrese KP | 2023-06-15 | 9.00 | 10.00 | 2023-06-15 | 9.00 | 10.00 | v spolupráci s OÚ
Jarabina | osobne na adrese KP | 2023-06-16 | 11.00 | 12.00 | 2023-06-16 | 11.00 | 12.00 | v spolupráci s OÚ
Litmanová | osobne na adrese KP | 2023-06-16 | 11.00 | 12.00 | 2023-06-16 | 11.00 | 12.00 | v spolupráci s OÚ
Jakubany | starý obecný úrad | 2023-06-22 | 1930-08-01 | 9.00 | 2023-06-22 | 1930-08-01 | 9.00 | v spolupráci s OÚ
Podolínec | osobne na adrese KP | 2023-06-26 | 13.00 | 13.30 | 2023-06-26 | 13.00 | 13.30 | v spolupráci s OÚ
V Starej Ľubovni, dňa 2.6.2023