Formulár príkladov dobrej praxe ESF – b)                                           Príloha č. 2

Názov projektu

Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti

Názov Operačného programu

Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Kód výzvy a ITMS kód projektu

OP ZaSI NP 2012/2.1/03 ITMS kód projektu: 27120130537

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity

2 Podpora sociálnej inklúzie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)

Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: ddmmrrrr – ddmmrrrr)

01.01.2013 - 31.12.2015

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku)

5 051 912,58 EUR

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8, 812 67 Bratislava Slovenská republika Mgr. Dagmar Rodinová 02/20444840 dagmar.rodinova@upsvr.gov.sk www.upsvar.sk

Ciele projektu (uveďte kľúčové slová)

Deinštitucionalizácia náhradnej starostlivosti vytváraním a rozvíjaním opatrení podporujúcich život detí v prirodzenom a náhradnom rodinnom prostredí a podpory vykonávania náhradnej starostlivosti na komunitnej úrovni. Špecifický cieľ 1: Skvalitnenie vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí na predchádzanie umiestňovania detí do inštitúcií. Špecifický cieľ 2: Podpora a uľahčenie plnenia účelu náhradnej rodinnej starostlivosti a náhradnej osobnej starostlivosti. Špecifický cieľ 3: Zintenzívnenie transformácie a podpora deinštitucionalizácie v poskytovaní starostlivosti v detských domovoch. Špecifický cieľ 4: Komplexná podpora profesionálnych rodín. Špecifický cieľ 5: Zvyšovanie odbornosti a prehlbovanie zručností zamestnancov orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a detských domovov.

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)

zamestnanci a vedúci oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov PSVR, vykonávajúci opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately; zamestnanci úradov PSVR (tzv. rodinní asistenti) a zamestnanci úradov PSVR na referátoch poradensko-psychologických služieb; zamestnanci detských domovov, riaditelia štátnych aj neštátnych detských domovov – pestúni, profesionálni rodičia, odborní zamestnanci, zamestnanci priameho výkonu zabezpečovania poskytovania starostlivosti o deti, psychológovia, liečební a špeciálni pedagógovia, vychovávatelia; náhradní rodičia a náhradné rodiny; záujemcovia o náhradnú rodinnú starostlivosť, žiadatelia o náhradnú rodinnú starostlivosť; zamestnanci, koordinátori, sociálni pracovníci, odborníci a psychológovia CPPR; zamestnanci Ústredia PSVR, MPSVR SR, neziskových organizácii; zamestnanci pracujúci s dieťaťom, s jeho rodinou, náhradnou rodinou, školou, obcou, participujúci pri tvorbe individuálneho plánu rozvoja osobnosti dieťaťa.

Stručný opis projektu: V oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately sú ciele projektu zamerané najmä na: vytvorenie a aplikovanie nového inovatívneho modelu manažmentu sanácie rodiny, ktorého cieľom je zvýšenie počtu detí a rodín zapojených do sanačných programov a výchovných opatrení vykonávaných v prirodzenom rodinnom prostredí; zvýšenie odbornosti a prehĺbenia zručnosti u zamestnancov úradov práce, ktorí sa venujú sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele; zavedenie systému odbornej podpory náhradných rodičov a zapojenie náhradných rodín do odbornej podpory, ktorú budú využívať; vytvorenie nových pracovných miest na úradoch PSVR pre rodinných asistentov. V oblasti vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach sú ciele projektu zamerané najmä na: vypracovanie transformačných a deinštitucionalizačných plánov pre každý DeD; vytvorenie Centier podpory PR; zvýšenie počtu profesionálnych rodičov; zvýšenie počtu samostatných skupín nachádzajúcich sa v samostatných rodinných domoch, pokles počtu detí pripadajúcich na jedného psychológa, pokles počtu detí pripadajúcich na jedného sociálneho pracovníka; rozvoj opatrení zameraných na prácu s pôvodnou a náhradnou rodinou; zvýšenie odbornosti a prehĺbenie zručnosti u zamestnancov detských domovoch. Aktivity Aktivita 1 Podpora DI výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí Aktivita 2 Podpora DI výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí Aktivita č. 3 Podpora tvorby a implementácie transformačných a deinštitucionalizačných plánov Aktivita č. 4 Zvýšenie udržateľnosti a podpora špecializácie PR Aktivita č. 5 Humanizácia a skvalitnenie poskytovania starostlivosti o deti a mladých dospelých Aktivita č. 6 Metódy a formy práce s deťmi a mladými dospelými Podporné aktivity: Riadenie projektu Publicita a informovanosť Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory) Hodnoty merateľných ukazovateľov so stavom k 22.9.2015 Názov Merná jednotka Plánovaná hodnota Dosiahnutý stav Počet osôb zapojených do projektu – spolu (V.0.0.0.0.063.0001) počet 5 569 3 166 Počet osôb zapojených do projektu – muži (V.0.0.0.0.063.0002) počet 835 408 Počet osôb zapojených do projektu – ženy (V.0.0.0.0.063.0003) počet 4 734 2 758 Počet novovytvorených pracovných miest (V.0.1.0.0.150.0001) počet 128 128 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi (V.1.0.0.0.151.0001) počet 19 16 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami (V.1.0.0.0.150.0002) počet 109 112 Počet osôb vyškolených v projekte (V.0.0.0.0.159.0002) počet 5 441 3 038 Napĺňanie časového harmonogramu aktivít NP: NP sa v zmysle časového harmonogramu realizuje úspešne. V súvislosti s problémami pri verejnom obstarávaní a so zdĺhavým procesom verejného obstarávania sa časový harmonogram jednotlivých aktivít v procese implementácie NP menil, a na niektoré aktivity sa nestihlo vysúťažiť dodávateľa. Z uvedeného dôvodu sa nasledovné aktivity nestihli zrealizovať: Časť 1.B.2 Plánovanie sociálnej práce s rodinou dieťaťa, tímová spolupráca, sieťovanie; Časť 1.B.3 Zisťovanie názoru dieťaťa, vedenie rozhovoru s dieťaťom; Podaktivita 3A Medzinárodný workshop; Podaktivita 3D Workshop - manažment zmeny v DeD; Časť 5.A.1 Vzdelávanie zamerané na prácu s deťmi so špeciálnymi potrebami; Časť 5.C.3 Arteterapia s mentálne postihnutými; Podaktivita 6A Individuálne plánovanie pri tímovej spolupráci a komunikačné zručnosti. Napĺňanie stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov NP: V rámci implementácie NP sa nepodarilo naplniť plánované hodnoty merateľných ukazovateľov v plnom rozsahu z nasledovných dôvodov: zdĺhavý proces verejného obstarávania, v nadväznosti na ktorý sa nepodarilo vysúťažiť dodávateľov pre niektoré podaktivity alebo ich časti; zapojenie nízkeho počtu účastníkov v rámci podaktivity 2A. Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu) Ústredie PSVR uplatní výstupy a závery z realizácie jednotlivých aktivít tohto národného projektu v rámci svojej metodickej, riadiacej a kontrolnej činnosti úradov PSVR a detských domovov. Zabezpečí prenos skúsenosti vyplývajúcich z realizácie národného projektu do legislatívnych zmien. Bude uplatňovať finančné požiadavky na zabezpečenie udržateľnosti personálneho posilnenia oddelení SPODaSK úradov PSVR aj po skončení realizácie projektu. Bude sa uchádzať o podporu vytvorených pracovných miest v rámci ďalšieho Programového obdobia 2014 – 2020 Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia. Udržateľnosť projektu bude podporená aj : - vytvorením a aplikáciou nového inovatívneho modelu manažmentu sanácie rodiny - vzdelávaním zamestnancov oddelení SPODaSK úradov PSVR a RPPS - zavedením systému odbornej podpory náhradných rodičov - vytvorením centier podpory profesionálnych rodičov - odborným vzdelávaním PR sa zvýši ich udržateľnosť - vzdelávaním zamestnancov DeD a CPPR Fakultatívne položky: Problémy zistené pri aplikácii V priebehu realizácie NP boli identifikované nasledovné problémy, ktoré negatívne ovplyvnili priebeh NP: zdĺhavý proces verejného obstarávania, v nadväznosti na ktorý sa nepodarilo vysúťažiť dodávateľov pre niektoré podaktivity alebo ich časti; zapojenie nízkeho počtu účastníkov v rámci podaktivity 2A. Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, odporúčania pre použitie príkladov dobrej praxe v iných podmienkach)

Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné aktivity

Publicita a informovanosť je zabezpečená počas celého obdobia trvania realizácie projektu a riadi sa Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. zverejnenie opisu národného projektu na webovej stránke www.upsvar.sk a jeho pravidelná aktualizácia, zaslanie Formulára príkladov dobrej praxe ESF – a) na esf@employment.gov.sk, zverejnenie Formulára príkladov dobrej praxe ESF – a) na www.upsvar.sk, požiadavka na zverejnenie tlačovej správy na TASR/SITA (tlačový odbor ústredia), zverejnenie tlačovej správy na www.upsvar.sk, požiadavka na zverejnenie inzerátu/opisu NP v časopise Ústredia PSVR „Rezortné správy“ prístupnom na www.gr.sk, inzerát/opis NP uverejnený v časopise „Rezortné správy“ 04/2013, 18.-19.4.2013 Veľtrh práce - Job Expo 2013 – prezentácia NP DEI – Agrokomplex Nitra, zverejnenie článku „Rodinní asistenti na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci implementácie Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti“ v časopise Ústredia PSVR „Rezortné správy“ prístupnom na www.gr.sk (str. 6 - 7), autor článku Mgr. Mária Marcinová, riaditeľka odboru sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 31.10.2013 podpísanie Rámcovej dohody č. 210/OIPSS/2013 na predmet zákazky „Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov“, účinná od 19.11.2013, 2.12.2013 podpísanie Dodatku č. 1 k Rámcovej dohode č. 210/OIPSS/2013 na predmet zákazky „Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov“, účinný od 14.1.2014, 12/2013 žiadosť o stanovisko RO k obstaraniu informačných materiálov, príklady dobrej praxe, objednávanie komplexnej výroby a distribúcie informačných materiálov v zmysle Rámcovej dohody č. 210/OIPSS/2013, 19.8.2014 podpísanie Dodatku č. 2 k Rámcovej dohode č. 210/OIPSS/2013 na predmet zákazky „Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov“, účinný od 21.8.2014, 28.5.2015 podpísanie Dodatku č. 3 k Rámcovej dohode č. 210/OIPSS/2013 na predmet zákazky „Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov“, účinný od 30.5.2015, 22.7.2015 podpísanie Dodatku č. 4 k Rámcovej dohode č. 210/OIPSS/2013 na predmet zákazky „Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov“, účinný od 23.7.2015, zaslanie Formulára príkladov dobrej praxe ESF – b) spolu s fotodokumentáciou na esf@employment.gov.sk a zverejnenie Formulára príkladov dobrej praxe ESF b) na webovej stránke www.upsvar.sk.

Národný projekt Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti

sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk / www.employment.gov.sk / www.upsvar.sk