Formulár príkladov dobrej praxe ESF – b)                                           Príloha č. 2

Názov projektu

Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím

Názov Operačného programu

Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Kód výzvy a ITMS kód projektu

Kód výzvy: OP ZaSI NP 2011/1.1/08 ITMS kód projektu: 27110130021

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity

1 Podpora rastu zamestnanosti 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)

Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: ddmmrrrr – ddmmrrrr)

01.01.2012 - 31.12.2014

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku)

27 643 900,00 EUR

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava Mgr. Dagmar Rodinová projektový manažér telefón: + 421 2 20 444 880 email: dagmar.rodinova@upsvr.gov.sk

Ciele projektu (uveďte kľúčové slová)

Cieľom projektu je podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (ďalej „OZP“) formou poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia na trhu práce (ďalej „AOTP“). Špecifické ciele projektu: - Príprava na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím formou zaškolenia a prípravy na prácu. - Zriaďovanie chránených dielní a chránených pracovísk zamestnávateľmi. - Udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní. - Začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti občanmi so zdravotným postihnutím. - Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím s využitím pomoci pracovného asistenta. - Udržanie pracovných miest pre občanov so zdravotným postihnutím v chránených dielňach a chránených pracoviskách.

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)

- občania so zdravotným postihnutím, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie, - občania so zdravotným postihnutím, pracujúci v CHD/CHP, - občania so zdravotným postihnutím, ktorí sú záujemcami o zamestnanie, - zamestnávatelia, ktorí zriadili chránenú dielňu alebo chránené pracovisko, - zamestnávatelia, ktorí môžu požiadať o poskytnutie príspevku.

Stručný opis projektu: Občania so zdravotným postihnutím tvoria špecifickú skupinu obyvateľstva, ktorá potrebuje určitú pomoc pre zabezpečenie plnej účasti na živote spoločnosti. Znevýhodnenie vyplývajúce zo zdravotného postihnutia zabraňuje človeku prístup k celému radu príležitostí alebo služieb prístupných pre ostatných spoluobčanov. Znevýhodnenie vedie k strate alebo obmedzeniu možnosti rovnocenne s inými sa zúčastňovať života v spoločnosti. Zdravotný stav týchto občanov im nedovoľuje plne sa realizovať, či už v osobnom alebo predovšetkým v pracovnom uplatnení a každodenne im kladie do cesty nové a nové prekážky, ktoré musia prekonávať. Je preto prirodzené, že štát sa snaží vytvoriť podmienky na čo najplnšie začlenenie sa do spoločenského a pracovného prostredia aj pre túto skupinu občanov. V „Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020“ sa uvádza, že jeden zo šiestich ľudí v Európskej únii trpí zdravotným postihnutím, pričom miera chudoby je u ľudí so zdravotným postihnutím o 70 % vyššia ako priemer, čiastočne z dôvodu obmedzeného prístupu k zamestnaniu. Obligatórne položky: - Ciele Cieľom projektu je podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím formou poskytovania príspevkov na aktívne opatrenia na trhu práce. - Aktivity Rámcovou aktivitou projektu sú „Opatrenia aktívnej politiky trhu práce a podpory zamestnanosti“ realizované podľa §§ 55a-c, 56, 56a, 57, 59 a 60 zákona o službách zamestnanosti. Všetky príspevky, okrem nákladov podľa §§ 55a-c, majú obligatórny charakter, po splnení podmienok stanovených zákonom o službách zamestnanosti je na poskytnutie príspevku právny nárok. Podporné aktivity: Riadenie projektu Publicita a informovanosť - Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory) Hodnoty merateľných ukazovateľov so stavom k 30.5.2014 Názov merateľného ukazovateľa; Merná jednotka; Plánovaná hodnota; Dosiahnutý stav. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu; počet; 5 912; 10 006. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži; počet; 3 133; 4 430. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy; počet; 2 779; 5 576. Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi; počet; 915; 1 090. Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami; počet; 845; 1 305. Počet novovytvorených pracovných miest; počet; 1 760; 2 395. Počet osôb vyškolených v projekte; počet; 28; 0. Počet úspešne umiestnených UoZ - muži; počet; 930; 941. Počet úspešne umiestnených UoZ - ženy; počet; 860; 1 082. Národný projekt sa v zmysle časového harmonogramu realizuje úspešne. Implementácia projektu je úspešná aj z hľadiska napĺňania plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov. Cieľová skupina prejavila veľký záujem o pridelenie príspevkov na všetkých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. - Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu) Podporované zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím patrí medzi dôležité nástroje aktívnej politiky na trhu práce. Vo využívaní tohto nástroja budeme naďalej pokračovať aj po ukončení financovania z tohto projektu, vzhľadom na skutočnosť, že ide o početnú cieľovú skupinu, ktorá je bez intervencie a finančnej podpory ťažko umiestniteľná na trhu práce. Fakultatívne položky: - Problémy zistené pri aplikácii V priebehu realizácie projektu neboli identifikované žiadne špecifické problémy, ktoré by negatívne ovplyvnili priebeh projektu. - Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, odporúčania pre použitie príkladov dobrej praxe v iných podmienkach)

Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné aktivity

Publicita a informovanosť je zabezpečená počas celého obdobia trvania realizácie projektu a riadi sa Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. - zverejnenie Formulára príkladov dobrej praxe ESF na webovej stránke www.upsvar.sk, - zverejnenie opisu projektu na webovej stránke www.upsvar.sk, - príklady dobrej praxe z úradov PSVR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk / www.employment.gov.sk / www.upsvar.sk