Formulár príkladov dobrej praxe ESF – b)

Názov projektu

Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 3

Názov Operačného programu

Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Kód výzvy a ITMS kód projektu

Kód výzvy: OP ZaSI NP 2013/1.1/04 ITMS kód projektu: 27110130033

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity

Prioritná os: 1 Podpora rastu zamestnanosti Opatrenie: 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)

Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: ddmmrrrr – ddmmrrrr)

01.11.2013 – 31.12.2015

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku)

25 000 000 EUR

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8 812 67 Bratislava www.upsvar.sk Ing. Desanka Jablonická projektový manažér telefón 02/20444840 email: desanka.jablonicka@upsvr.gov.sk

Ciele projektu (uveďte kľúčové slová)

Podpora zamestnanosti, adaptability a znižovania nezamestnanosti UoZ a ZUoZ prostredníctvom poskytovania príspevkov na realizáciu AOTP Špecifické ciele projektu: Zvýšenie zamestnanosti a podpora udržania občanov so ZP v zamestnaní prostredníctvom zriaďovania a udržania PM v CHD a CHP, začatie vykonávania SZČ občanmi so zdravotným postihnutím, využitím pomoci pracovného asistenta; Zapojenie dlhodobo nezamestnaných UoZ do aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj, obnova ich pracovných návykov; Zlepšenie zamestnateľnosti UoZ – absolventov škôl prostredníctvom vykonávania absolventskej praxe, zameranej na získanie odborných zručností v reálnom pracovnom prostredí; Zvýšenie motivácie zamestnávateľov vytvárať nové, ale i udržať existujúce pracovné miesta, zvýšenie uplatnenia UoZ na trhu práce, prostredníctvom samozamestnania. Zvýšenie zamestnanosti UoZ prostredníctvom poskytovania príspevku na dochádzku za prácou a príspevku na presťahovanie za prácou; Zvýšenie podielu UoZ zapojených do aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Zvýšenie zainteresovanosti PO a FO na miestnej úrovni pri vytváraní dobrovoľníckej služby; Zvýšenie zainteresovanosti samosprávy pri vykonávaní aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb; Zvýšenie záujmu zamestnávateľov, verejného sektora a mimovládnych organizácií o spoluprácu s úradmi PSVR pri zabezpečovaní politiky TP; Rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti.

Cieľové skupiny:

uchádzač o zamestnanie, znevýhodnený uchádzač o zamestnanie, občan so zdravotným postihnutím, zamestnávateľ podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti

| Stručný opis projektu: Obligatórne položky: Ciele V rámci jednotlivých samosprávnych krajov sú výrazné regionálne rozdiely ekonomického potenciálu, ktoré majú za následok diferencovanú mieru nezamestnanosti a nedostatok pracovných príležitostí. Nedostatok pracovných príležitostí ovplyvňuje možnosť získania pracovných skúseností potrebných pre uplatnenie sa na TP. Zmiernenie nepriaznivého vývoja v nezamestnanosti napomáhajú riešiť AOTP, zamerané na podporu zamestnanosti, na podporu pri začleňovaní UoZ, ZUoZ do pracovného procesu. K zmierneniu vývoja v nezamestnanosti dochádza zvýšením motivácie zamestnávateľov na vytváranie nových a udržanie existujúcich pracovných miest, ako aj zvýšením motivácie zamestnávateľov k vytváraniu pracovných miest, určených na realizáciu opatrení pred povodňami a na riešenie mimoriadnych situácií, prostredníctvom podpory zamestnávania UoZ na tento účel, podporou rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, zvýšením uplatnenia UoZ na TP formou samozamestnania a podporou mobility za prácou, získavania pracovných skúseností a odborných zručností absolventov škôl v konkrétnom pracovnom prostredí prostredníctvom absolventskej praxe, udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi prostredníctvom vykonávania aktivačnej činnosti a podporu UoZ so zdravotným postihnutím. 2. Aktivity Hlavná aktivita: Hlavnou aktivitou je poskytovanie príspevkov na AOTP - v rámci obligatórnych AOTP podľa §§ 52, 53, 53a, 59, 60 a fakultatívnych AOTP podľa §§ 49, 50, 50j, 51, 52a, 53b, 56, 56a, 57 zákona o službách zamestnanosti. Projekt realizuje Ústredie PSVR a 43 úradov PSVR v rámci západného, stredného a východného Slovenska. Podporné aktivity: Riadenie projektu Publicita a informovanosť 3. Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory) Typ Názov Merná jednotka | Plánovaný stav Skutočný stav Stav realizácie aktivít projektu* (v %) Výsledok Počet novovytvorených pracovných miest počet 808 1 773 219 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi počet 412 744 180 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami počet 396 1 029 260 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži počet 5 568 12 157 218 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu počet 10 917 26 561 243 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - zdravotne postihnuté osoby počet 2 247 7 916 352 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy počet 5 349 14 404 269 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 počet 249 2 318 931 Počet úspešne umiestnených UoZ počet 1 303 2 862 220 *Stav k 10/2015 Národný projekt sa v zmysle časového harmonogramu realizoval úspešne. Implementácia projektu bola úspešná aj z hľadiska napĺňania plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov. 4. Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu) Realizácia NP prispeje k zlepšeniu začleňovania UoZ a ZUoZ do pracovného procesu a podpory záujmu UoZ o výkon SZČ, motivácie zamestnávateľov k vytváraniu PM, podpore mobility za prácou, umožní nadobudnutie praktických skúseností, napomôže k obnove, podpore a udržaniu pracovných návykov absolventov škôl, podpore záujmu obcí, právnických a fyzických osôb spolupracovať s úradmi na riešení miestnej nezamestnanosti formou dobrovoľníckej služby a obecnej služby, ktoré jednak napomáhajú riešeniu sociálnej situácie nezamestnaných občanov a jednak uspokojujú miestny dopyt po určitých prácach a službách. Prispeje k zlepšeniu využívania AOTP pre občanov so ZP, teda osoby ohrozené sociálnou exklúziou s cieľom napomôcť ich začleneniu na TP, zvýšeniu záujmu zamestnávateľov, verejného sektora a mimovládnych organizácií o spoluprácu s úradmi pri zamestnávaní občanov so ZP, podporí obce, samosprávne kraje, právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj, pri rozvoji miestnej a regionálnej zamestnanosti. Udržateľnosť výsledkov projektu spočíva v poskytnutí možností návratu UoZ na TP, získaniu prac. návykov a zručností pri výkone zamestnania a SZČ, taktiež spočíva v investícii do mladých ľudí, ktorí majú takmer celý prac. život pred sebou a realizované AOTP im napomôžu k zvýšeniu ich zamestnateľnosti. Podpora občanov so ZP a zamestnávateľov formou príspevkov, umožní vytvoriť pracovné podmienky pre uplatnenie tejto cieľovej skupiny na TP. Vzhľadom na skutočnosť, že v prípade ZUoZ ide o početnú cieľ. skupinu, ktorá je bez intervencie a fin. podpory ťažko umiestniteľná na TP, AOTP budú na túto cieľ. skupinu zamerané dlhodobo aj po skončení realizácie tohto projektu buď zo zdrojov štát. rozpočtu alebo aj zo zdrojov EU v rámci program obdobia. Fakultatívne položky: Problémy zistené pri aplikácii V priebehu realizácie projektu neboli identifikované žiadne špecifické problémy, ktoré by negatívne ovplyvnili priebeh projektu. Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, odporúčania pre použitie príkladov dobrej praxe v iných podmienkach) |
| --- | --- |

Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné aktivity

Publicita a informovanosť bola zabezpečená počas celého obdobia trvania realizácie projektu a riadila sa Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. zaslanie Formulára príkladov dobrej praxe ESF – a) na esf@employment.gov.sk a zverejnenie Formulára príkladov dobrej praxe ESF a) na webovej stránke www.upsvar.sk, zverejnenie opisu národného projektu na webovej stránke www.upsvar.sk objednanie komplexnej výroby a distribúcie informačných materiálov v zmysle Rámcovej dohody č. 210/OIPSS/2013, objednanie propagačných predmetov v zmysle Rámcovej dohody č. 219/OKMPESF/2013, príklady dobrej praxe z úradov PSVR, 31.10.2013 podpísanie Rámcovej dohody č. 210/OIPSS/2013 na predmet zákazky „Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov“ účinná od 19.11.2013, 12.11.2013 - podpísanie Rámcovej dohody č. 219/OKMPESF/2013 na predmet zákazky „Publicita národných projektov – propagačné predmety“, účinná od 28.11.2013, 2.12.2013 - podpísanie Dodatku č. 1 k Rámcovej dohode č. 210/OIPSS/2013 na predmet zákazky „Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov“, účinný od 14.1.2014, 16.12.2013 - podpísanie Dodatku č. 1 k Rámcovej dohode č. 219/OKMPESF/2013 na predmet zákazky „Publicita národných projektov – propagačné predmety“, účinný od 21.1.2014, 29.-30.4.2014 - Veľtrh práce Job Expo 2014, Agrokomplex Nitra – poskytovanie odborných poradenských služieb a informácií v stánku Ústredia PSVR, 31.3.2014 - podpísanie Dodatku č. 2 k Rámcovej dohode č. 219/OKMPESF/2013 na predmet zákazky „Publicita národných projektov – propagačné predmety“, účinný od 3.4.2014, 1.7.2015 podpísanie Zmluvy o zverejnení reklamy č. 298/KGR/2015, ktorej predmetom bolo zrealizovať pre objednávateľa on-line bannerovú a video bannerovú kampaň za účelom zlepšenia transferu informácií medzi cieľovými skupinami, 19.8.2014 - podpísanie Dodatku č. 2 k Rámcovej dohode č. 210/OIPSS/2013 na predmet zákazky „Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov“, účinný od 21.8.2014, 12.2.2015 podpísanie Zmluvy o poskytovaní služieb č. 16/KGR/2015, ktorej predmetom bolo stanovenie podmienok spolupráce pri realizovaní autobusovej mediálnej reklamnej kampane a poskytovaní reklamného priestoru vo verejnom televíznom prezentačnom okruhu poskytovateľa v rámci vybraných schválených národných projektov (NP VAOTP, NP VAOTP-2, NP VAOTP-3, NP VAOTP-4, NP VAOTP-5, NP XXI, NP XXI/A, NP XXI/B, NP XXXVII BSK) v období od 23.2.2015 do 23.10.2015, 29.-30.4.2015 - Veľtrh práce Job Expo 2015, Agrokomplex Nitra – poskytovanie odborných poradenských služieb a informácií v stánku Ústredia PSVR, 28.5.2015 podpísanie Dodatku č. 3 k Rámcovej dohode č. 210/OIPSS/2013 na predmet zákazky „Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov“ účinný od 30.5.2015; 22.7.2015 podpísanie Dodatku č. 4 k Rámcovej dohode č. 210/OIPSS/2013 na predmet zákazky „Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov“ účinný od 23.7.2015 zaslanie Formulára príkladov dobrej praxe ESF – b) spolu s fotodokumentáciou na esf@employment.gov.sk a zverejnenie na webovej stránke www.upsvar.sk. Priestory Ústredia PSVR a úradov PSVR boli označené v zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu. Základné informácie sú zverejnené na webstránke www.upsvar.sk.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

www.esf.gov.sk  / www.employment.gov.sk  / www.upsvar.sk