Formulár príkladov dobrej praxe ESF – b)                                           Príloha č. 2

Názov projektu

Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 5

Názov Operačného programu

Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Kód výzvy a ITMS kód projektu

OP ZaSI NP 2014/1.1/06 ITMS kód projektu: 27110130040

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity

1 Podpora rastu zamestnanosti 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)

Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: ddmmrrrr – ddmmrrrr)

01.06.2014 - 31.12.2015

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku)

50 000 000,00 EUR

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8, 812 67 Bratislava Slovenská republika Mgr. Bronislava Podmanická 02/20444873 bronislava.podmanicka@upsvr.gov.sk www.upsvar.sk

Ciele projektu (uveďte kľúčové slová)

Podpora zamestnanosti, adaptability a znižovania nezamestnanosti UoZ a ZUoZ prostredníctvom realizácie vybraných AOTP. Špecifický cieľ 1: Zvyšovanie zamestnateľnosti a zamestnanosti UoZ a ZUoZ. Špecifický cieľ 2: Rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti. Špecifický cieľ 3: Zvyšovanie zamestnanosti a podpora udržania občanov so ZP v zamestnaní. Špecifický cieľ 4: Podpora pracovnej mobility.

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)

- uchádzač o zamestnanie podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, - znevýhodnený uchádzač o zamestnanie podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti, - zamestnávateľ podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti, - zamestnanec podľa § 4 zákona o službách zamestnanosti, - občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 zákona o službách zamestnanosti, - samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím, - samostatne zárobkovo činná osoba podľa § 5 zákona o službách zamestnanosti.

Stručný opis projektu: V rámci jednotlivých samosprávnych krajov sú výrazné regionálne rozdiely ekonomického potenciálu, ktoré majú za následok diferencovanú mieru nezamestnanosti a nedostatok pracovných príležitostí. Nedostatok pracovných príležitostí ovplyvňuje možnosť získania pracovných skúseností potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce. Zmiernenie nepriaznivého vývoja v nezamestnanosti napomáhajú riešiť AOTP, zamerané na podporu zamestnanosti a na podporu pri začleňovaní UoZ, ZUoZ, ako aj občanov so ZP do pracovného procesu, a tiež podpora vzdelávania UoZ a ZUoZ. - Ciele Cieľom projektu je podpora zamestnanosti, adaptability a znižovania nezamestnanosti UoZ a ZUoZ prostredníctvom realizácie vybraných AOTP. - Aktivity Aktivita 1 Poskytovanie príspevkov na vybrané AOTP - príspevky v rámci obligatórnych AOTP podľa §§ 52,53,53a, 59, 60 a fakultatívnych AOTP podľa §§ 43, 44, 46, 48, 48a, 50j, 51, 52a, 56 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Aktivita 2 Poskytovanie príspevkov na rekvalifikáciu - príspevky v rámci AOTP podľa § 54 ods.1 písm. d) zákona o službách zamestnanosti. Podporné aktivity: Riadenie projektu Publicita a informovanosť - Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory) Hodnoty merateľných ukazovateľov so stavom k 31. 10. 2015 Názov; Merná jednotka; Plánovaná hodnota; Dosiahnutý stav. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu; počet; 35 681; 55 585. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži; počet; 18 197; 25 911. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy; počet; 17 484; 29 674. Počet osôb vyškolených v projekte; počet; 12 000; 16 498. Počet úspešne umiestnených UoZ; počet; 1 910; 2 065. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24; počet; 3 600; 5 641. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby; počet; 4 640; 4 301. Počet novovytvorených pracovných miest; počet; 230; 433. Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi; počet; 117; 221. Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami; počet; 113; 212. Národný projekt sa v zmysle časového harmonogramu realizuje úspešne. Implementácia projektu je úspešná aj z hľadiska napĺňania plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov. Cieľová skupina prejavila veľký záujem o pridelenie príspevkov na všetkých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. - Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu) Udržateľnosť výsledkov projektu spočíva v poskytnutí možností návratu UoZ na trh práce, získať pracovné návyky a zručnosti pri výkone zamestnania, vzdelávať sa a tým zvýšiť možnosť zamestnať sa. Vzhľadom na skutočnosť, že v prípade ZUoZ ide o početnú cieľovú skupinu, ktorá je bez intervencie a finančnej podpory ťažko umiestniteľná na trhu práce, AOTP budú na túto cieľovú skupinu zamerané dlhodobo aj po skončení realizácie tohto projektu buď zo zdrojov ŠR alebo aj zo zdrojov EÚ. U niektorých §§ je udržateľnosť zabezpečená povinnosťou udržať vytvorené/podporované pracovné miesto minimálne po zákonom o službách zamestnanosti stanovenú dobu. Projekt podporí zvýšenie zamestnateľnosti cieľovej skupiny aj s cieľom pružne reagovať v oblasti vzdelávania UoZ a ZUoZ na potreby zamestnávateľskej sféry a tiež podporí zlepšenie predpokladov integrovať nezamestnaných do pracovného procesu. Projekt napomôže prispôsobiť zručnosti pracovnej sily potrebám trhu práce, poskytne širšiu možnosť vzdelávať sa rôznym kategóriám nezamestnaných občanov, zlepší ich prístup ku kvalitnejším pracovným miestam, prispeje k prekonávaniu sociálno-ekonomického znevýhodnenia spôsobeného nezamestnanosťou. Fakultatívne položky: - Problémy zistené pri aplikácii V priebehu realizácie projektu neboli identifikované žiadne špecifické problémy, ktoré by negatívne ovplyvnili priebeh projektu. - Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, odporúčania pre použitie príkladov dobrej praxe v iných podmienkach)

Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné aktivity

Publicita a informovanosť je zabezpečená počas celého obdobia trvania realizácie projektu a riadi sa Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. - Zverejnenie informácií o aktivite „REPAS“ http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-na-trhu-prace/vzdelavanie-a-priprava-pre-trh-prace/re-pas.html?page_id=474932, - zaslanie Formulára príkladov dobrej praxe ESF – a) na esf@employment.gov.sk a zverejnenie Formulára príkladov dobrej praxe ESF a) na webovej stránke www.upsvar.sk, - zverejnenie opisu národného projektu na webovej stránke www.upsvar.sk, - objednávanie komplexnej výroby a distribúcie informačných materiálov v zmysle Rámcovej dohody č. 210/OIPSS/2013, - objednávanie reklamných predmetov v zmysle Rámcovej dohody č. 219/OKMPESF/2013, - požiadavka na kanceláriu GR – zverejnenie tlačovej správy v SITA/TASR, zverejnenie tlačovej správy v internom mesačníku ústredia PSVR „Rezortné správy“, - zverejnenie tlačovej správy na webovej stránke www.upsvar.sk, - príklady dobrej praxe, - 6.2.2015 podpísanie Zmluvy o poskytnutí vysielacieho času, ktorej predmetom je poskytnutie vysielacieho času na viacnásobné odvysielanie jedného rozhlasového spotu v rámci NP VAOTP-5 (Fun rádio, Rádio Jemné, Slovenský rozhlas), - aktualizácia opisu NP VAOTP-5 na www.upsvar.sk v zmysle AS č. 2, - 12.2.2015 podpísanie Zmluvy o poskytovaní služieb č. 16/KGR/2015, ktorej predmetom je stanovenie podmienok spolupráce pri realizovaní autobusovej mediálnej reklamnej kampane a poskytovaní reklamného priestoru vo verejnom televíznom prezentačnom okruhu poskytovateľa v rámci vybraných schválených národných projektov (NP VAOTP, NP VAOTP-2, NP VAOTP-3, NP VAOTP-4, NP VAOTP-5, NP XXI, NP XXI/A, NP XXI/B, NP XXXVII BSK) v období od 23.2.2015 do 23.10.2015, - 29.-30.4.2015 Veľtrh práce Job Expo 2015 - Agrokomplex Nitra, poskytovanie poradenstva a informácií o projekte v stánku Ústredia PSVR, - 28.5.2015 podpísanie Dodatku č. 3 k Rámcovej dohode č. 210/OIPSS/2013 na predmet zákazky „Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov“, účinný od 30.5.2015, - 23.6.2015 podpísanie Zmluvy o poskytnutí vysielacieho času č. 288/KGR/2015, ktorej predmetom je poskytnutie vysielacieho času na viacnásobné odvysielanie jedného rozhlasového spotu v Rádiu Fun týkajúceho sa NP VAOTP-5 v období od 24.6.2015 do 31.8.2015, účinná od 24.6.2015, - 1.7.2015 podpísanie Zmluvy o poskytnutí vysielacieho času č. 298/KGR/2015, ktorej predmetom je zrealizovať on-line bannerovú kampaň a vide bannerovú kampaň za účelom zlepšenia transferu informácií medzi cieľovými skupinami v rámci NP VAOTP, NP VAOTP-2, NP VAOTP-3, NP VAOTP-4, NP VAOTP-5, NP XXI, NP XXI/A, NP XXI/B v období 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, účinná od 3.7.2015, - 28.7.2015 podpísanie Zmluvy o poskytnutí vysielacieho času č. 293/KGR/2015, ktorej predmetom je poskytnutie vysielacieho času na odvysielanie jedného prezentačného spotu televíznou programovou službou RTVS o doterajších výsledkoch NP VAOTP-5 v období od 1.8.2015 do 31.8.2015, účinná od 31.7.2015, - 14.7.2015 podpísanie Zmluvy o poskytnutí vysielacieho času č. 306/KGR/2015, ktorej predmetom je poskytnutie vysielacieho času na viacnásobné odvysielanie jedného rozhlasového spotu v Rádiu Anténa Rock týkajúceho sa NP VAOTP-5 v období od 15.7.2015 od 31.8.2015, účinná od 15.7.2015, - 14.7.2015 podpísanie Zmluvy o poskytnutí vysielacieho času č. 305/KGR/2015, ktorej predmetom je poskytnutie vysielacieho času na viacnásobné odvysielanie jedného rozhlasového spotu v Rádiu Jemné týkajúceho sa NP VAOTP-5 v období od 15.7.2015 od 31.8.2015, účinná od 15.7.2015, - 22.7.2015 podpísanie Dodatku č. 4 k Rámcovej dohode č. 210/OIPSS/2013 na predmet zákazky „Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov“, účinný od 23.7.2015, - aktualizácia opisu NP VAOTP-5 na www.upsvar.sk v zmysle Dodatku č. 3, AS č. 4, - zaslanie Formulára príkladov dobrej praxe ESF – b) spolu s fotodokumentáciou na esf@employment.gov.sk a zverejnenie Formulára príkladov dobrej praxe ESF b) na webovej stránke www.upsvar.sk - aktualizácia opisu NP VAOTP-5 na www.upsvar.sk v zmysle Dodatku č. 4, AS č. 5.

Národný projekt Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 5

sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk / www.employment.gov.sk / www.upsvar.sk