Formulár príkladov dobrej praxe ESF – b)

Názov projektu

Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK

Názov Operačného programu

Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Kód výzvy a ITMS kód projektu

Kód výzvy: OP ZaSI NP 2012/1.1/05 ITMS kód projektu: 27110130028

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity

Prioritná os: 1 Podpora rastu zamestnanosti Opatrenie: 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)

Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Košický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: ddmmrrrr – ddmmrrrr)

01.10.2012 - 30.09.2015

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku)

50 000 000,00 EUR

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8 812 67 Bratislava www.upsvar.sk Lýdia Svetíková projektový manažér telefón + 421 2 20 444 843 email: lydia.svetikova@upsvr.gov.sk

Ciele projektu (uveďte kľúčové slová)

Podpora zamestnanosti, adaptability a znižovania nezamestnanosti UoZ a ZUoZprostredníctvom poskytovania príspevkov na realizáciu AOTP. Špecifické ciele projektu: - Zvýšenie motivácie zamestnávateľov na vytváranie nových, ale i udržanie existujúcich pracovných miest - Zvýšenie uplatnenia UoZ na trhu práce, prostredníctvom samozamestnania - Zvýšenie zamestnanosti uchádzačov UoZ prostredníctvom poskytovania príspevku na dochádzku za prácou a príspevku na presťahovanie za prácou - Udržanie zamestnancov s nízkymi mzdami v zamestnaní - Zriaďovanie CHD a CHP - Udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní - Začatie vykonávania SZČ občanmi so zdravotným postihnutím - Podpora zamestnávania občanov so ZP s využitím pomoci pracovného asistenta - Udržanie pracovných miest pre občanov so ZP v CHD a CHP - Podpora udržania občanov so ZP v CHD a CHP príspevkom na úhradu prevádzkových nákladov CHD alebo CHP a na úhradu nákladov na dopravu do zamestnania - Zvýšenie podielu UoZ zapojených do aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby - Zvyšovanie podielu dlhodobo nezamestnaných UoZ zapojených do aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj, obnova ich pracovných návykov - Zvýšenie zainteresovanosti samosprávy pri vykonávaní aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb - Zlepšenie zamestnateľnosti UoZ do 26 rokov prostredníctvom vykonávania absolventskej praxe, zameranej na získanie odborných, kľúčových zručností v reálnom pracovnom prostredí - Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom realizácie opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie.

Cieľové skupiny:

- Uchádzači o zamestnanie - Občan so zdravotným postihnutím - Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie - Chránená dielňa a chránené pracovisko - Zamestnávateľ

Stručný opis projektu: Obligatórne položky: - Ciele Situácia na trhu práce v Slovenskej republike je v súčasnosti charakterizovaná vysokou mierou nezamestnanosti a vysokým podielom znevýhodnených UoZ. V rámci jednotlivých územných krajov sú výrazné regionálne rozdiely ekonomického potenciálu, ktoré majú za následok diferencovanú mieru nezamestnanosti a nedostatok pracovných príležitostí. Nedostatok pracovných príležitostí ovplyvňuje možnosť získania pracovných skúseností potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce. Zmiernenie nepriaznivého vývoja v nezamestnanosti napomáhajú riešiť AOTP, zamerané na podporu zamestnanosti, na podporu pri začleňovaní UoZ, ZUoZ do pracovného procesu, a to zvýšením motivácie zamestnávateľov na vytváranie nových a udržanie existujúcich pracovných miest, zvýšením motivácie zamestnávateľov k vytváraniu pracovných miest, určených na realizáciu opatrení pred povodňami a na riešenie mimoriadnych situácií, prostredníctvom podpory zamestnávania UoZ na tento účel, zvýšením uplatnenia UoZ na trhu práce formou samozamestnania a podporou mobility za prácou, získavania pracovných skúseností a odborných zručností absolventov škôl v konkrétnom pracovnom prostredí prostredníctvom absolventskej praxe, udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi prostredníctvom vykonávania aktivačnej činnosti a podporu UoZ so zdravotným postihnutím. Občania so ZP tvoria špecifickú skupinu UoZ, ktorá potrebuje určitú pomoc pri začleňovaní na trh práce. Znevýhodnenie vyplývajúce zo zdravotného postihnutia, zabraňuje človeku prístup k celému radu príležitostí. Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, ktorá bude realizovaná prostredníctvom tohto projektu a v rámci aktívnych opatrení na trhu práce je zameraná na podporu občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie alebo záujemcami o zamestnanie. Projekt v súlade so zákonom o službách zamestnanosti bude zameraný aj na občanov so zdravotným postihnutím, ktorí sú zamestnaní alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť. Hlavným cieľom je podpora zamestnanosti, adaptability a znižovania nezamestnanosti UoZ a ZUoZprostredníctvom poskytovania príspevkov na realizáciu AOTP. 2. Aktivity Hlavná aktivita: - Aktívne opatrenia trhu práce realizované podľa §§ 49, 50, 50a, 50c, 50j, 51, 52, 52a, 53, 53a, 56, 56a, 57, 59, 60 zákona o službách zamestnanosti. Podporné aktivity: - Riadenie projektu - Publicita a informovanosť - 3. Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory) Typ; Názov; Merná jednotka; Plánovaný stav; Skutočný stav; Stav realizácie aktivít projektu* (v %). Výsledok; Počet novovytvorených pracovných miest; počet; 4 788; 5 189; 108. Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi; počet; 2 442; 2 649; 108. Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami; počet; 2 346; 2 540; 108. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži; počet; 12 431; 12 024; 97. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu; počet; 24 375; 26 717; 110. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - zdravotne postihnuté osoby; počet; 8 203; 8 996; 110. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy; počet; 11 944; 14 693; 123. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24; počet; 5 188; 6 038; 116. Počet úspešne umiestnených UoZ; počet; 7 774; 8 736; 112. *Stav k 09/2015 4. Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu) Príspevky na vybrané AOTP majú obligatórny charakter, z tohto dôvodu je udržateľnosť projektu zabezpečená v zmysle platnej legislatívy SR. Ústredie a úrady budú pokračovať vo využívaní týchto nástrojov AOTP aj naďalej, tak aby bola dosiahnutá adresnosť a efektívnosť s cieľom podpory zamestnávania a následného umiestňovania UoZ, ZUoZ, absolventov škôl a občanov so ZP zaradených do realizácie projektu na TP. Vzhľadom na skutočnosť že v prípade ZUoZ v rámci SR bez BSK ide o početnú cieľovú skupinu, ktorá je bez intervencie a finančnej .podpory ťažko umiestniteľná na TP, AOTP budú na túto cieľovú skupinu zamerané dlhodobo aj po skončení realizácie tohto projektu buď zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo aj zo zdrojov EU v rámci programového obdobia. Udržateľnosť výsledkov projektu spočíva tiež v poskytnutí možností návratu UoZ na TP, obnoveniu resp. získaniu pracovných návykov a zručností pri výkone zamestnania a SZČ, taktiež spočíva v investícii do mladých ľudí, ktorí majú takmer celý pracovný život ešte len pred sebou a realizované AOTP im napomôže k zvýšeniu ich zamestnateľnosti a rozšíreniu možností získať pracovné miesto. Fakultatívne položky: - Problémy zistené pri aplikácii V priebehu realizácie projektu neboli identifikované žiadne špecifické problémy, ktoré by negatívne ovplyvnili priebeh projektu. Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, odporúčania pre použitie príkladov dobrej praxe v iných podmienkach)

Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné aktivity

Publicita a informovanosť bola zabezpečená počas celého obdobia trvania realizácie projektu a riadi sa Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. - Formulár príkladov dobrej praxe ESF - esf@employment.gov.sk, zverejnený na www.upsvar.sk - Opis národného projektu - zverejnený na webovej stránke www.upsvar.sk - Príklady dobrej praxe z úradov PSVR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk  / www.employment.gov.sk  / www.upsvar.sk