Formulár príkladov dobrej praxe ESF – b)                                           Príloha č. 2

Názov projektu

Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny

Názov Operačného programu

Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Kód výzvy a ITMS kód projektu

OP ZaSI NP 2009/1.1/04 ITMS kód projektu: 27110130012

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity

1 Podpora rastu zamestnanosti 1.1 Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)

NUTS 2 Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: ddmmrrrr – ddmmrrrr)

01.12.2009 - 31.05.2014

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku)

8 973 830,80 EUR

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska ulica č.8, 812 67 Bratislava PhDr. Lucia Balkovicová Odbor koordinácie a monitoringu projektov ESF 02/20444848 lucia.balkovicova@upsvr.gov.sk www.upsvar.sk

Ciele projektu (uveďte kľúčové slová)

Špecifický cieľ 1: Podporovanie sprostredkovania zamestnania, informačno-poradenských a odborných poradenských služieb s dôrazom na uplatniteľnosť v podmienkach 3-zónového systému služieb zamestnanosti Špecifický cieľ 2: Podporovanie sprostredkovania zamestnania a aktivovanie klientov úradov práce s dôrazom na ich umiestnenie na trhu práce so sekundárnym cieľom obnovenia a udržania ich pracovných návykov Špecifický cieľ 3: Poskytovanie informácií a odborných rád súvisiacich s voľbou povolania, výberom zamestnania vrátane zmeny zamestnania, výberom zamestnanca a adaptáciou zamestnanca v novom prostredí Špecifický cieľ 4: Podporovanie rôznych stratégií informovanosti o aktívnych opatreniach na trhu práce a o voľných pracovných miestach Špecifický cieľ 5: Masmediálna informovanosť širokej verejnosti o voľných pracovných miestach, o poskytovaných službách zamestnanosti úradov Špecifický cieľ 6: Podporovanie a rozširovanie neštátnych služieb zamestnanosti najmä do regiónov postihnutých dlhodobou nezamestnanosťou prostredníctvom agentúr podporovaného zamestnávania Špecifický cieľ 7: Štandardizácia všetkých úradov za účelom jednoduchej orientácie klientov pri poskytovaní služieb zamestnanosti

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)

- uchádzači o zamestnanie - znevýhodnení uchádzači o zamestnanie - záujemcovia o zamestnanie - študenti a absolventi stredných a vysokých škôl - zamestnávatelia - štátni a neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti - zamestnanci verejných služieb zamestnanosti

Stručný opis projektu: Obligatórne položky: - Ciele Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti modernizáciou tradičných a podporou nových nástrojov a metód sprostredkovania zamestnania, informačno-poradenských a odborných poradenských služieb a podpora 3-zónového systému služieb zamestnanosti. - Aktivity Podpora poskytovania informácií a sprostredkovania zamestnania . Podpora poskytovania služieb zamestnanosti v 3-tej zóne. Štandardizácia vybavenia 3-zónového systému poskytovania služieb zamestnanosti. Finalizácia informačných a odborných materiálov v printovej a elektronickej podobe. Podporné aktivity Riadenie projektu Publicita a informovanosť - Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory) Hodnoty merateľných ukazovateľov so stavom k 31.1.2014 Názov merateľného ukazovateľa; Merná jednotka; Plánovaná hodnota; Dosiahnutý stav. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži; počet; 250 000; 417 167. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy; počet; 250 000; 356 772. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu; počet; 500 000; 773 939. - Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu) Udržateľnosť výsledkov projektu je zaistená implementáciou Európskej stratégie zamestnanosti a realizáciou Národného akčného plánu zamestnanosti, akčných plánov vyplývajúcich zo Stratégie konkurencieschopnosti SR. K udržateľnosti projektu prispeli aj postupy a metódy realizácie jednotlivých projektových aktivít, získané konečnými užívateľmi, ktoré budú využité pri implementácii ďalších projektov v oblasti vzdelávania a prípravy. Realizácia aktivít projektu prispela k: - skvalitneniu informačných a poradenských služieb poskytovaných úradmi a ústredím PSVR - zvyšovaniu profesionality odborných poradenských služieb - zvýšeniu nahlasovania voľných pracovných miest zamestnávateľmi - zvýšeniu informovanosti o nástrojoch aktívnej politiky trhu práce - podpore riešenia dlhodobej nezamestnanosti a integrácii znevýhodnených skupín UoZ v podmienkach súčasného trhu práce prostredníctvom agentúr podporovaného zamestnávania - podpore 3-zónového systému poskytovania služieb zamestnanosti úradmi PSVR Fakultatívne položky: - Problémy zistené pri aplikácii Riadiaci orgán Akceptačným stanoviskom č.1 akceptoval navrhované zmeny súvisiace s rozšírením aktivity č.1.1 o ďalšiu burzu práce s názvom „JOB EXPO 2010“. Rozšírenie aktivity malo priamy vplyv a dosah na dosiahnutie stanoveného cieľa opatrenia. Z dôvodu zosúladenia cieľovej skupiny aktivity s organizačnou štruktúrou Ústredia PSVR bola časť cieľovej skupiny pri aktivite Vzdelávanie zamestnancov úradov a ústredia Akceptačným stanoviskom č.3 upravená. Zároveň boli upravené aj počty účastníkov v 1 jednej skupine a opravené administratívne chyby. Z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania bola realizácia aktivít projektu predĺžená. Upravený bol plánovaný počet Búrz informácii a Búrz práce z dôvodu efektívneho využitia finančných prostriedkov a nadviazania spolupráce s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom hospodárstva SR. Dodatkom č.12 bol v Aktivite č. 1.1 zmenený popis aktivity a v Aktivite č. 1.5 sa zmenil popis a názov aktivity, zrušila sa realizácia Aktivity 4.3. Akceptačným stanoviskom č.14 bola Aktivita č.1.2 Podpora tvorby prezentácií o trhu práce, nástrojoch AOTP v informačnom systéme Ústredia PSVR a úradov zrušená. V rámci podaktivity 1.1. Burzy informácií a burzy práce bola presunutá časť finančných prostriedkov na realizáciu aktivity Burzy práce JOB EXPO 2014, ktorá bola doplnená aj o mediálnu kampaň. Akceptačným stanoviskom č. 14 bola realizácia aktivity 1., aktivity 4., aktivity 5. a podporných aktivít projektu predĺžená do 31.5.2014. - Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, odporúčania pre použitie príkladov dobrej praxe v iných podmienkach)

Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné aktivity

- zverejnenie opisu NP VII-2 na webovej stránke www.upsvar.sk - zverejnenie tlačovej správy o začatí implementácie NP VII-2 - zverejnenie inzerátu o začatí implementácie NP VII-2 v časopise Zamestnanosť a sociálna politika (04/2010) - prezentačný rozhlasový spot + publicistické relácie zamerané na propagáciu NP VII-2 (reprezentačný spot odvysielaný v 12/2010) - prezentácia NP VII-2 na XIII. Medzinárodnej burze práce (12.-13.5.2011) na výstavisku EXPO CENTER v Trenčíne - výroba a vysielanie prezentačných spotov na propagáciu JOB EXPO - výroba a distribúcia informačných materiálov k NP VII-2 obstaraných v rámci zákazky s názvom „Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov“ - nákup a distribúcia reklamných predmetov k NP VII-2 obstaraných v rámci zákazky „Publicita národných projektov – propagačné predmety“ - vydanie záverečnej brožúry k NP VII-2 s názvom „Úspešná realizácia národného projektu VII-2“.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk / www.employment.gov.sk / www.upsvar.sk

Prijímateľ vyplní pred ukončením realizácie projektu.