Formulár príkladov dobrej praxe ESF – b)                                           Príloha č. 2

Názov projektu

Podpora vytvárania pracovných miest - 3

Názov Operačného programu

Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Kód výzvy a ITMS kód projektu

OP ZaSI NP/2014/1.1/03 ITMS kód projektu: 27110130037

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity

1 Podpora rastu zamestnanosti - Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)

Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: ddmmrrrr – ddmmrrrr)

01.05.2014 - 31.12.2015

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku)

5 000 000,00 EUR

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava Mgr. Katarína Dvořáková 02/20444995 katarina.dvorakova@upsvr.gov.sk www.upsvar.sk

Ciele projektu (uveďte kľúčové slová)

Podpora zamestnanosti a znižovania nezamestnanosti vybraných skupín UoZ formou vytvárania pracovných miest. Špecifický cieľ 1: Podpora motivácie zamestnávateľov zamestnávať mladých UoZ do 29 rokov veku vrátane. Špecifický cieľ 2: Zvýšenie zamestnanosti mladých UoZ na trhu práce, prostredníctvom získania zručností a pracovných návykov, na vytvorených pracovných miestach.

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)

- mladí nezamestnaní vo veku do 29 rokov vrátane, ktorí sú UoZ podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, vedení v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace.

Stručný opis projektu: Situácia na TP v SR je charakterizovaná vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov. Podiel evidovaných občanov do 29 rokov vrátane na celkovom počte evidovaných UoZ predstavuje 31 %. Najpočetnejšou skupinou nezamestnaných sú občania so základným vzdelaním, občania so stredným odborným vzdelaním bez maturity a s maturitou, resp. občania bez vzdelania (stupeň vzdelania 0 až 3 – 244 232 osôb), čo predstavuje cca 60 % z celkového počtu nezamestnaných občanov. - Ciele Cieľom projektu je podpora zamestnanosti a znižovania nezamestnanosti vybraných skupín UoZ formou vytvárania pracovných miest. - Aktivity Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevkov na AOTP podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti. Prostredníctvom projektu sa podporí vytváranie pracovných miest u vybraných zamestnávateľov, pre UoZ z cieľovej skupiny prijatých do pracovného pomeru na prlný pracobný úväzok, na dobu najmenej 18 mesiacov. Príspevok na jedno vytvorené PM bude poskytovaný najviac 12 mesiacov. Podporné aktivity: Riadenie projektu Publicita a informovanosť - Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory) Hodnoty merateľných ukazovateľov so stavom k 31.10.2015 Názov; Merná jednotka; Plánovaná hodnota; Dosiahnutý stav. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu; počet; 856; 1 119. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov –muži; počet; 442; 558. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov –ženy; počet; 414; 561. Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi; počet; 442; 431. Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami; počet; 414; 416. Počet novovytvorených pracovných miest; počet; 856; 847. Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15 – 24; počet; 150; 602. Národný projekt sa v zmysle časového harmonogramu realizuje úspešne. Implementácia projektu je úspešná aj z hľadiska napĺňania plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov. Cieľová skupina ako aj zamestnávatelia prejavili veľký záujem o poskytnutie príspevkov na všetkých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. - Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu) Udržateľnosť výsledkov projektu spočíva v poskytnutí možností uplatnenia nezamestnaných UoZ do 29 rokov vrátane na trhu práce, obnoveniu, resp. získaniu pracovných návykov a zručností pri výkone zamestnania, prínos taktiež spočíva v investícii do mladých ľudí, ktorí majú takmer celý pracovný život ešte len pred sebou a realizované AOTP im napomôžu pri získaní praktických skúseností a tým aj k zvýšeniu ich zamestnateľnosti. Pri hlavnej aktivite je udržateľnosť projektu v povinnej dobe udržania vytvoreného pracovného miesta po dobu 6 mesiacov nad rámec doby, počas ktorej je poskytovaný príspevok na pracovné miesto. Fakultatívne položky: - Problémy zistené pri aplikácii V priebehu realizácie projektu neboli identifikované žiadne špecifické problémy, ktoré by negatívne ovplyvnili priebeh projektu. - Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, odporúčania pre použitie príkladov dobrej praxe v iných podmienkach)

Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné aktivity

Publicita a informovanosť je zabezpečená počas celého obdobia trvania realizácie projektu a riadi sa Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia: - zaslanie Formulára príkladov dobrej praxe ESF – a) na esf@employment.gov.sk a zverejnenie Formulára príkladov dobrej praxe ESF a) na webovej stránke www.upsvar.sk, - zverejnenie opisu národného projektu na webovej stránke www.upsvar.sk, - objednávanie komplexnej výroby a distribúcie informačných materiálov v zmysle Rámcovej dohody č. 210/OIPSS/2013, - požiadavka na kanceláriu GR – zverejnenie tlačovej správy v SITA/TASR, zverejnenie tlačovej správy v internom mesačníku ústredia PSVR „Rezortné správy“, - zverejnenie tlačovej správy na webovej stránke www.upsvar.sk, - 06/2014 zverejnené Oznámenie č. 1/2014/ XXI/B/ § 54 o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu XXI/B, - príklady dobrej praxe, - aktualizácia opisu národného projektu na webovej stránke www.upsvar.sk v zmysle AS č. 1 a Dodatku č. 1, - 15.8.2014 ukončenie prijímania žiadostí http://www.upsvar.sk/profil-verejneho-obstaravatela/vyzvy-ustredia-prace-socialnych-veci-a- rodiny-od-1.7.2013/np-xxi-b-podpora-vytvarania-pracovnych-miest-3.html?page_id=418016 - 19.8.2014 podpísanie Dodatku č. 2 k Rámcovej dohode č. 210/OIPSS/2013 na predmet zákazky „Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov“, účinný od 21.8.2014, - 6.11.2014 podpísanie Zmluvy o poskytnutí vysielacieho času, ktorej predmetom je poskytnutie vysielacieho času na viacnásobné odvysielanie jedného rozhlasového spotu v rámci vybraných schválených národných projektov (Fun rádio, Rádio Európa 2, Rádio Jemné, Rádio Anténa Rock), - 12.2.2015 podpísanie Zmluvy o poskytovaní služieb č. 16/KGR/2015, ktorej predmetom je stanovenie podmienok spolupráce pri realizovaní autobusovej mediálnej reklamnej kampane a poskytovaní reklamného priestoru vo verejnom televíznom prezentačnom okruhu poskytovateľa v rámci vybraných schválených národných projektov (NP VAOTP, NP VAOTP-2, NP VAOTP-3, NP VAOTP-4, NP VAOTP-5, NP XXI, NP XXI/A, NP XXI/B, NP XXXVII BSK) v období od 23.2.2015 do 23.10.2015, - objednávanie reklamných predmetov v zmysle Rámcovej dohody č. 219/OKMPESF/2013, - 29.-30.4.2015 Veľtrh práce Job Expo 2015 - Agrokomplex Nitra, poskytovanie poradenstva mladým nezamestnaným v stánku Ústredia PSVR, - 28.5.2015 podpísanie Dodatku č. 3 k Rámcovej dohode č. 210/OIPSS/2013 na predmet zákazky „Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov“, účinný od 30.5.2015, - 1.7.2015 podpísanie Zmluvy o poskytnutí vysielacieho času č. 298/KGR/2015, ktorej predmetom je zrealizovať on-line bannerovú kampaň a video bannerovú kampaň za účelom zlepšenia transferu informácií medzi cieľovými skupinami v rámci NP VAOTP, NP VAOTP-2, NP VAOTP-3, NP VAOTP-4, NP VAOTP-5, NP XXI, NP XXI/A, NP XXI/B v období 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, účinná od 3.7.2015, - 22.7.2015 podpísanie Dodatku č. 4 k Rámcovej dohode č. 210/OIPSS/2013 na predmet zákazky „Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov“, účinný od 23.7.2015, - zaslanie Formulára príkladov dobrej praxe ESF – b) spolu s fotodokumentáciou na esf@employment.gov.sk

Národný projekt Podpora vytvárania pracovných miest - 3

sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk / www.employment.gov.sk / www.upsvar.sk