Formulár príkladov dobrej praxe ESF – b)                                           Príloha č. 2

Názov projektu

Podpora vytvárania pracovných miest - 3

Názov Operačného programu

Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Kód výzvy a ITMS kód projektu

OP ZaSI NP/2014/1.1/03 ITMS kód projektu: 27110130037

Názov prioritnej osi, opatrenia a rámcovej aktivity

1 Podpora rastu zamestnanosti Podpora programov v oblasti podpory zamestnanosti a riešenia nezamestnanosti a dlhodobej nezamestnanosti

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)

Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: ddmmrrrr – ddmmrrrr)

01.05.2014 - 31.12.2015

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku)

5 000 000,00 EUR

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Špitálska 8, 812 67 Bratislava Mgr. Katarína Dvořáková 02/20444995 katarina.dvorakova@upsvr.gov.sk www.upsvar.sk

Ciele projektu (uveďte kľúčové slová)

Podpora zamestnanosti a znižovania nezamestnanosti vybraných skupín UoZ formou vytvárania pracovných miest. Špecifický cieľ 1: Podpora motivácie zamestnávateľov zamestnávať mladých UoZ do 29 rokov veku vrátane. Špecifický cieľ 2: Zvýšenie zamestnanosti mladých UoZ na trhu práce, prostredníctvom získania zručností a pracovných návykov, na vytvorených pracovných miestach.

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)

mladí nezamestnaní vo veku do 29 rokov vrátane, ktorí sú UoZ podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti, vedení v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace.

| Stručný opis projektu: Situácia na TP v SR je charakterizovaná vysokou mierou nezamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov. Podiel evidovaných občanov do 29 rokov vrátane na celkovom počte evidovaných UoZ predstavuje 31 %. Najpočetnejšou skupinou nezamestnaných sú občania so základným vzdelaním, občania so stredným odborným vzdelaním bez maturity a s maturitou, resp. občania bez vzdelania (stupeň vzdelania 0 až 3 – 244 232 osôb), čo predstavuje cca 60 % z celkového počtu nezamestnaných občanov. Ciele Cieľom projektu je podpora zamestnanosti a znižovania nezamestnanosti vybraných skupín UoZ formou vytvárania pracovných miest. Aktivity Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevkov na AOTP podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti. Prostredníctvom projektu sa podporí vytváranie pracovných miest u vybraných zamestnávateľov, pre UoZ z cieľovej skupiny prijatých do pracovného pomeru na prlný pracobný úväzok, na dobu najmenej 18 mesiacov. Príspevok na jedno vytvorené PM bude poskytovaný najviac 12 mesiacov. Podporné aktivity: Riadenie projektu Publicita a informovanosť Výstupy/výsledky (kvalitatívne a kvantitatívne indikátory) Hodnoty merateľných ukazovateľov so stavom k 31.10.2015 Názov Merná jednotka Plánovaná hodnota Dosiahnutý stav Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu počet 856 1 119 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov –muži počet 442 558 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov –ženy | počet 414 561 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi počet 442 431 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami počet 414 416 Počet novovytvorených pracovných miest počet 856 847 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15 – 24 počet 150 602 Národný projekt sa v zmysle časového harmonogramu realizuje úspešne. Implementácia projektu je úspešná aj z hľadiska napĺňania plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov. Cieľová skupina ako aj zamestnávatelia prejavili veľký záujem o poskytnutie príspevkov na všetkých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu) Udržateľnosť výsledkov projektu spočíva v poskytnutí možností uplatnenia nezamestnaných UoZ do 29 rokov vrátane na trhu práce, obnoveniu, resp. získaniu pracovných návykov a zručností pri výkone zamestnania, prínos taktiež spočíva v investícii do mladých ľudí, ktorí majú takmer celý pracovný život ešte len pred sebou a realizované AOTP im napomôžu pri získaní praktických skúseností a tým aj k zvýšeniu ich zamestnateľnosti. Pri hlavnej aktivite je udržateľnosť projektu v povinnej dobe udržania vytvoreného pracovného miesta po dobu 6 mesiacov nad rámec doby, počas ktorej je poskytovaný príspevok na pracovné miesto. Fakultatívne položky: Problémy zistené pri aplikácii V priebehu realizácie projektu neboli identifikované žiadne špecifické problémy, ktoré by negatívne ovplyvnili priebeh projektu. Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, odporúčania pre použitie príkladov dobrej praxe v iných podmienkach) |
| --- | --- |

Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné aktivity

Publicita a informovanosť je zabezpečená počas celého obdobia trvania realizácie projektu a riadi sa Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia: zaslanie Formulára príkladov dobrej praxe ESF – a) na esf@employment.gov.sk a zverejnenie Formulára príkladov dobrej praxe ESF a) na webovej stránke www.upsvar.sk, zverejnenie opisu národného projektu na webovej stránke www.upsvar.sk, objednávanie komplexnej výroby a distribúcie informačných materiálov v zmysle Rámcovej dohody č. 210/OIPSS/2013, požiadavka na kanceláriu GR – zverejnenie tlačovej správy v SITA/TASR, zverejnenie tlačovej správy v internom mesačníku ústredia PSVR „Rezortné správy“, zverejnenie tlačovej správy na webovej stránke www.upsvar.sk, 06/2014 zverejnené Oznámenie č. 1/2014/ XXI/B/ § 54 o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu XXI/B, príklady dobrej praxe, aktualizácia opisu národného projektu na webovej stránke www.upsvar.sk v zmysle AS č. 1 a Dodatku č. 1, 15.8.2014 ukončenie prijímania žiadostí http://www.upsvar.sk/profil-verejneho-obstaravatela/vyzvy-ustredia-prace-socialnych-veci-a- rodiny-od-1.7.2013/np-xxi-b-podpora-vytvarania-pracovnych-miest-3.html?page_id=418016 19.8.2014 podpísanie Dodatku č. 2 k Rámcovej dohode č. 210/OIPSS/2013 na predmet zákazky „Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov“, účinný od 21.8.2014, 6.11.2014 podpísanie Zmluvy o poskytnutí vysielacieho času, ktorej predmetom je poskytnutie vysielacieho času na viacnásobné odvysielanie jedného rozhlasového spotu v rámci vybraných schválených národných projektov (Fun rádio, Rádio Európa 2, Rádio Jemné, Rádio Anténa Rock), 12.2.2015 podpísanie Zmluvy o poskytovaní služieb č. 16/KGR/2015, ktorej predmetom je stanovenie podmienok spolupráce pri realizovaní autobusovej mediálnej reklamnej kampane a poskytovaní reklamného priestoru vo verejnom televíznom prezentačnom okruhu poskytovateľa v rámci vybraných schválených národných projektov (NP VAOTP, NP VAOTP-2, NP VAOTP-3, NP VAOTP-4, NP VAOTP-5, NP XXI, NP XXI/A, NP XXI/B, NP XXXVII BSK) v období od 23.2.2015 do 23.10.2015, objednávanie reklamných predmetov v zmysle Rámcovej dohody č. 219/OKMPESF/2013, 29.-30.4.2015 Veľtrh práce Job Expo 2015 - Agrokomplex Nitra, poskytovanie poradenstva mladým nezamestnaným v stánku Ústredia PSVR, 28.5.2015 podpísanie Dodatku č. 3 k Rámcovej dohode č. 210/OIPSS/2013 na predmet zákazky „Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov“, účinný od 30.5.2015, 1.7.2015 podpísanie Zmluvy o poskytnutí vysielacieho času č. 298/KGR/2015, ktorej predmetom je zrealizovať on-line bannerovú kampaň a video bannerovú kampaň za účelom zlepšenia transferu informácií medzi cieľovými skupinami v rámci NP VAOTP, NP VAOTP-2, NP VAOTP-3, NP VAOTP-4, NP VAOTP-5, NP XXI, NP XXI/A, NP XXI/B v období 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, účinná od 3.7.2015, 22.7.2015 podpísanie Dodatku č. 4 k Rámcovej dohode č. 210/OIPSS/2013 na predmet zákazky „Komplexná výroba a distribúcia informačných materiálov“, účinný od 23.7.2015, zaslanie Formulára príkladov dobrej praxe ESF – b) spolu s fotodokumentáciou na esf@employment.gov.sk

Národný projekt Podpora vytvárania pracovných miest - 3

sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk / www.employment.gov.sk / www.upsvar.sk