ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Opis projektu

| Názov projektu: | Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti bez BSK |
| --- | --- |
| Žiadateľ o NFP: | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
| Dĺžka realizácie aktivít projektu (od - do): | 04/2014 – 11/2015 |

Programové obdobie 2007 – 2013

Matica projektu

| Celkový cieľ | Objektívne overiteľný ukazovateľ | Zdroje overenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpora rozvoja regionálnej zamestnanosti formou spolupráce úradov práce, sociálnych vecí a rodiny so zamestnávateľskými subjektmi. | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov spolu: 2 000 Počet novovytvorených pracovných miest: 2 000 Počet úspešne umiestnených UoZ: 2 000 | Priebežne monitorovacie správy; Výstupy ITMS; Prehľady/zostavy vygenerované v rámci interných štatistických systémov. |  |
| Špecifický cieľ resp. ciele | #### Objektívne overiteľné ukazovatele | Zdroje overenia | Predpoklady |
| Podpora zamestnávania uchádzačov o zamestnanie v jednotlivých regiónoch Slovenskej republiky. | Počet úspešne umiestnených UoZ: 2 000 Počet osôb vyškolených v projekte: 1 094 | Správy z vykonanej kontroly; Záverečná monitorovacia správa po ukončení realizácie aktivít projektu. Prehľady/zostavy vygenerované v rámci interných štatistických systémov. Interné štatistické databázy. | Flexibilné posudzovanie predkladaných projektov vo výboroch pre otázky zamestnanosti a flexibilné posudzovanie a výber projektov komisiou Ústredia. Záujem zamestnávateľov o vytváranie pracovných miest a prijímanie zamestnancov z radov UoZ i v prípade potreby ich preškolenia/dodatočného vzdelávania. V prípade potreby, ochota a záujem cieľovej skupiny, absolvovať vzdelávanie/preškolenie. Záujem cieľovej skupiny o pracovné miesta vytvárané u konkrétnych zamestnávateľov v regiónoch. Spolupráca úradov so zamestnávateľskými subjektmi na regionálnej úrovni. |
| Výsledky projektu | Objektívne overiteľné ukazovatele | Zdroje overenia | Predpoklady |
| - Zmiernenie regionálnych disparít na TP. - Rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti. - Zvýšenie miery zamestnanosti, najmä v okresoch s vyššou mierou evidovanej nezamestnanosti ako je celoslovenský priemer. | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov ženy: 1 100 Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov muži: 900 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi: 900 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami: 1 100 | Monitorovacie správy. Výstupy ITMS, Správy z vykonanej kontroly, Záverečná monitorovacia správa po ukončení realizácie aktivít projektu. Prehľady/zostavy vygenerované v rámci interných štatistických systémov. Interné štatistické databázy. | Pružná a efektívna spolupráca a komunikácia všetkých zainteresovaných subjektov (MPSVR SR, Ústredie, úrady a zamestnávateľské subjekty). |
| Aktivity | Prostriedky | Náklady | #### Predpoklady |
| Hlavné aktivity - Poskytovanie príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest u vybraných zamestnávateľov 2. Poskytovanie príspevkov na podporu vzdelávania | Celkové výdavky projektu vo výške: 6 500 000,00 EUR | Náklady projektu na hlavné aktivity: 6 356 968,22 EUR Paušálne nepriame výdavky: 143 031,78 EUR | Plynulý finančný tok, plynulé zúčtovanie – overovanie oprávnených výdavkov zo strany úradov voči zamestnávateľským subjektom. |
|  |  |  | # Celkový predpoklad |
|  |  |  | Začatie realizácie projektu v stanovenom termíne. Schválenie nenávratného finančného príspevku v požadovanej výške a v štruktúre. |

Zoznam použitých skratiek:

ZUoZ  - znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

ústredie – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

úrady – úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

TP  - trh práce

SR  - Slovenská republika

UoZ  - uchádzač o zamestnanie

RO – riadiaci orgán

MPSVR SR  - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ESF – Európsky sociálny fond

EÚ  - Európska únia

OP ZaSI  - operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Zákon o službách zamestnanosti – zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

NP – národný projekt

NFP – nenávratný finančný príspevok

MCCP – minimálna celková cena práce

ZP – zdravotne postihnutý občan

Oznámenie - Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest a vzdelávania zamestnancov prijatých na vytvorené pracovné miesta

MSP - mikro, malých a stredných podnikov; príloha č. I  Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy  - Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie L 214/40 dňa 9.8.2008)

Východiskový a očakávaný stav

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA

# V súčasnosti je situácia na TP v SR charakterizovaná vysokou mierou nezamestnanosti a vysokým podielom ZUoZ. Podľa štatistických zisťovaní ústredia bola v júni 2013 miera evidovanej nezamestnanosti 14,25 %, čo v porovnaní s decembrom 2012 (14,44 %) znamená mierny pokles o 0,19 p. b.

# Najvyššia miera nezamestnanosti v SR k 31.12.2012 bola evidovaná v okrese                      Rimavská Sobota – 35,59 %. Naďalej pretrvávajú výrazné regionálne rozdiely, pričom najnižšia miera nezamestnanosti v júni 2013 bola v rámci Trnavského kraja 9,81 % (okres Galanta - 7,22 %) a najvyššia miera nezamestnanosti v Prešovskom kraji 20,10 %, pričom najvyššia miera nezamestnanosti bola evidovaná v okrese Rimavská Sobota – 34,06 %.

V decembri 2012 dosiahol stav UoZ počet 425 858 osôb. V júni 2013 klesol na 418 168 osôb, čo predstavuje pokles o 7 690 osôb.

| Rok | ÚoZ | Dlhodobo nezamestnaní | ZP | Absolventi škôl | Občan starší ako 50 rokov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jún 2013 | 418 168 | 215 491 | 13 042 | 26 809 | 98 632 |
| December 2012 | 425 858 | 233 617 | 9 044 | 31 018 | 96 661 |
| December 2011 | 399 800 | 188 566 | 12 755 | 30 798 | 90 390 |
| December 2010 | 381 209 | 184 694 | 11 218 | 31 013 | 83 731 |

| Rok | Miera evidovanej nezamestnanosti | Medziročný rozdiel |
| --- | --- | --- |
| Jún 2013 | 14,25 % | pokles o 0,19 p.b. |
| 2012 | 14,44 % | nárast o 1,28 p.b. |
| 2011 | 13,16 % | nárast o 0,68 p.b. |
| 2010 | 12,48% | nárast o 1,40 p.b. |
| 2009 | 11,44 % | nárast o 3,79 p.b. |
| 2008 | 7,65 % | pokles o 0,78 p.b. |

ZDROJ: ústredie

V rámci jednotlivých územných krajov sú výrazné regionálne rozdiely ekonomického potenciálu, ktoré majú za následok diferencovanú mieru nezamestnanosti a nedostatok pracovných príležitostí. Nedostatok pracovných príležitostí ovplyvňuje možnosť získania pracovných skúseností potrebných pre uplatnenie sa na TP. K zmierneniu vývoja v nezamestnanosti dochádza zvýšením motivácie zamestnávateľov na vytváranie nových a udržanie existujúcich pracovných miest, ako aj zvýšením motivácie zamestnávateľov k vytváraniu pracovných miest.

Narastá nezamestnanosť ZUoZ (podľa § 8 ods.1 zákona o službách zamestnanosti), kde patria  najmä dlhodobo nezamestnaní UoZ, mladí ľudia – absolventi škôl, UoZ so zdravotným postihnutím, starší občania a osamelí rodičia s nezaopatrenými deťmi. V rámci štruktúry UoZ pretrváva viac ako 50 %-tný podiel dlhodobo nezamestnaných. Tento vývoj je spôsobený predovšetkým tým, že skupina dlhodobo nezamestnaných je vo veľkej miere tvorená nízkokvalifikovanými nezamestnanými, často s malými alebo žiadnymi pracovnými skúsenosťami, preto je najťažšie uplatniteľná na TP. Pri zvýšenom dopyte po pracovnej sile na TP dochádza k obsadzovaniu vytvorených pracovných miest v prvom rade kvalifikovanejšou a skúsenejšou pracovnou silou s vybudovanými pracovnými návykmi.

Mladí ľudia patria medzi znevýhodnené skupiny obyvateľstva ohrozené rizikom chudoby a sociálnym vylúčením práve v dôsledku ich nezamestnanosti. Posilnenie postavenia absolventov škôl a vytvorenie priaznivých podmienok, aby mohli rozvíjať svoje schopnosti a pracovať, je z hľadiska zdravého hospodárskeho a sociálneho rozvoja štátu nevyhnutné. Je veľmi dôležité, aby sa každému mladému jednotlivcovi poskytla možnosť využiť svoj potenciál a prispieť tak k sociálnej súdržnosti a trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti. Nezamestnanosť mladých často vyúsťuje do dlhodobej nezamestnanosti, či pasivity.

Dlhodobá nezamestnanosť  sa stáva zložitým sociálnym a ekonomickým  problémom. Čím dlhšie sú ľudia nezamestnaní, tým majú menšiu  nádej na opätovné zaradenie sa do pracovného procesu. Zároveň spôsobuje zmeny v štruktúre osobnosti. Dochádza k psychologickým premenám jedinca: zmena vo vnímaní času (rozbitie časovej štruktúry dňa – zmazanie rozdielov medzi prácou a voľným časom), emocionálna labilita, zníženie až strata sebadôvery, pocity úzkosti a bezmocnosti v extréme končiace samovraždami a iné.

Cieľová skupina

- UoZ podľa § 6 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti vedení v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace,

- ZUoZ podľa § 8 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti vedení v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace,

- Zamestnanci prijatí na vytvorené pracovné miesta v zmysle hlavnej aktivity č. 1 , ktorí boli pred zaradením na vytvorené pracovné miesta uchádzačmi o zamestnanie resp. znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie vedenými v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace.

Zdôvodnenie potrieb cieľovej skupiny

UoZ vedení v evidencii najmenej tri  mesiace, resp. skupina ZUoZ vedených v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace, ktorí si v  rámci štruktúry UoZ vyžadujú osobitnú starostlivosť. Je to predovšetkým nízka úroveň vzdelania, komunikačných zručností, chýbajúca prax, nedostatok motivácie, nedostatočná  orientácia na trhu práce a rôzne iné slabé stránky, ktoré im bránia uplatniť sa na existujúcom trhu práce.

Skupina ZUoZ je tvorená najmä nízkokvalifikovanými nezamestnanými, často s malými alebo žiadnymi pracovnými skúsenosťami a pri zvýšenom dopyte po pracovnej sile dochádza k obsadzovaniu pracovných miest, predovšetkým kvalifikovanejšou pracovnou silou so získanými pracovnými návykmi. Osobitnou skupinou ZUoZ sú ľudia so zdravotným postihnutím v zmysle § 9 zákona o službách zamestnanosti, vzhľadom na to, že ide o ťažko zamestnateľnú skupinu UoZ z dôvodu neochoty zamestnávateľov zamestnať uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím, pretože  sa obávajú ich častej práceneschopnosti, nižšej kvalifikácie či pracovnej výkonnosti. Neľahké podmienky pre zamestnanie a tým vyvolané pocity menejcennosti, zároveň obmedzený pohyb po pracovnom trhu práce zo zdravotných dôvodov si vyžaduje zvyšovanie kvalifikácie, pracovných zručností a schopností v súlade s dopytom na trhu práce. Nedostatočná sebadôvera voči vlastným schopnostiam, jazykové a kultúrne rozdiely, ťažšie osvojovanie si modernejších technológií patria taktiež k dôvodom prečo zamestnávatelia nie sú motivovaní zamestnávať skupinu ZUoZ.

Práve z uvedených dôvodov môžu opatrenia v rámci hlavných aktivít tohto NP vytvoriť čiastkové systémové riešenie nastolených problémov ako jedna z foriem podpory zamestnávania UoZ, resp. ZUoZ v jednotlivých regiónoch SR.

OČAKÁVANÁ SITUÁCIA PO SKONČENÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Realizácia NP prispeje najmä k:

- zmierneniu regionálnych nerovností na TP,

- rozvoju miestnej a regionálnej zamestnanosti,

- zvýšeniu motivácie zamestnávateľov vytvárať pracovné miesta pre evidovaných nezamestnaných,

- zvýšeniu počtu vytvorených pracovných miest u zamestnávateľov, najmä v okresoch s vyššou mierou evidovanej nezamestnanosti ako je celoslovenský priemer,

- podpore zamestnávania uchádzačov o zamestnanie vytváraním pracovných miest,

- zvýšeniu flexibility pri reagovaní na potreby regionálneho TP.

Definícia základných pojmov

Podnik

Za podnik sa považuje každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez  ohľadu na jeho právnu formu. Do tejto kategórie patria najmä samostatne zárobkovo činné osoby a rodinné podniky, ktoré vykonávajú remeselnícke alebo iné činnosti, a partnerstvá alebo združenia, ktoré pravidelne vykonávajú hospodársku činnosť.

Mikropodnik, malý a stredný podnik („MSP“)

- Kategóriu mikropodnikov, malých a stredných podnikov („MSP“) tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR.

- V rámci kategórie MSP sa malý podnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. EUR.

- V rámci kategórie MSP sa mikropodnik definuje ako podnik, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 2 mil. EUR.

Veľký podnik

Podnik v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorý nespĺňa aspoň jednu z podmienok definície MSP.

Špecifické vzdelávanie

Vzdelávanie na  získavanie poznatkov priamo a bezprostredne využiteľných pre súčasnú alebo budúcu pozíciu zamestnanca v podniku a ktoré poskytuje kvalifikáciu neprenosnú alebo iba čiastočne prenosnú na iné podniky alebo oblasti práce.

Všeobecné vzdelávanie

Vzdelávanie na  získavanie poznatkov, ktoré nie sú využiteľné iba alebo bezprostredne pre súčasnú alebo budúcu pozíciu zamestnanca v podniku, ktoré však poskytuje kvalifikáciu vo veľkej miere prenosnú na iné podniky alebo oblasti práce a podstatne zlepšuje schopnosť školeného pracovníka zamestnať sa.

Minimálna celková cena práce

je daná ako súčet minimálnej mzdy a úhrady preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom.

Oprávnené územie

Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj.

Podporovanie vytvárania pracovných miest v regiónoch s najvyššou mierou nezamestnanosti a podporovanie zamestnávania osôb cieľovej skupiny v regiónoch s najvyššou mierou nezamestnanosti, bude zabezpečované prostredníctvom rozpisu rozpočtu finančných prostriedkov pre jednotlivé úrady.

Úrady budú zabezpečovať najmä:

- prijímanie a kontrolu žiadostí o poskytnutie príspevku, ktorého súčasťou bude aj projektový zámer,

- hodnotenie a výber žiadostí o poskytnutie príspevku výborom pre otázky zamestnanosti,

- komunikáciu so žiadateľmi,

- výber cieľovej skupiny, ktorej budú ponúkané pracovné miesta,

- vypracovávanie a realizáciu dohôd medzi úradom a zamestnávateľom,

- kontrolu verejného obstarávania na externé vzdelávanie zabezpečované zamestnávateľmi v rámci hlavnej aktivity č. 2,

- vyplácanie príspevkov.

Ústredie bude zabezpečovať najmä:

- posudzovanie žiadostí o poskytnutie príspevku komisiou ústredia, odporučených kladným posudkom výboru pre otázky zamestnanosti,

- schvaľovanie žiadostí o poskytnutie príspevku generálnym riaditeľom ústredia odporučených hodnotiacou komisiou ústredia.

Príspevky budú poskytované v súlade s príslušnými platnými schémami štátnej pomoci:

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti „Schéma DM - 1/2007" v platnom znení.

Poskytnutý  príspevok  na podporu vytvárania pracovných miest sa poskytuje ako  finančný príspevok, ktorý je pomocou de minimis. Maximálna výška pomoci akémukoľvek príjemcovi nesmie presiahnuť súhrnne 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov. Maximálna výška pomoci príjemcovi pôsobiacemu v sektore cestnej dopravy nesmie prekročiť 100 000 EUR v priebehu troch fiškálnych rokov. Trojročné obdobie v súvislosti s poskytovaním pomoci sa určuje na základe účtovného obdobia príjemcu. Podľa zákona             č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je to kalendárny rok alebo hospodársky rok podľa rozhodnutia podnikateľa.

V schéme pomoci de minimis sú uvedené odvetvia a činnosti, v rámci ktorých je pomoc de minimis zakázaná.

- Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti ŠP 3/2009 v platnom znení.

Poskytovanie pomoci na podporu zamestnanosti formou pomoci na prijímanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vo forme mzdových dotácií, pomoci na zamestnávanie uchádzačov o zamestnanie so zdravotným postihnutím vo forme mzdových dotácií a pomoci na kompenzáciu dodatočných nákladov spojených so zamestnávaním zamestnancov so zdravotným postihnutím.

- Maximálna výška pomoci

- na prijímanie znevýhodnených zamestnancov do zamestnania vo forme dotácií na mzdové náklady nesmie presiahnuť súhrnne 5 mil. EUR na jeden podnik za rok;

- na zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím vo forme dotácií na mzdové náklady nesmie presiahnuť súhrnne    10 mil. EUR na jeden podnik za rok;

- ktorá kompenzuje dodatočné náklady na zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím nesmie presiahnuť súhrnne 10 mil. EUR na jeden podnik za jeden rok.

- Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania Schéma ŠP- 1/2009 v platnom znení.

Maximálna výška pomoci jednému príjemcovi pomoci nesmie presiahnuť súhrnne 2.000.000,- EUR na jeden vzdelávací projekt.

- a)  Ak sa pomoc poskytuje na špecifické vzdelávanie, jej intenzita nesmie presiahnuť 25 % pre veľké podniky, 35 % pre stredné podniky a 45% pre malé podniky.

- b)  Ak sa pomoc poskytuje na všeobecné vzdelávanie, jej intenzita nesmie presiahnuť 60 % pre veľké podniky, 70 % pre stredné podniky a 80% pre malé podniky.

- Intenzitu pomoci na všeobecné a špecifické vzdelávanie je možné zvýšiť o 10 %, ak bude vzdelávanie poskytované pracovníkom zdravotne postihnutým a znevýhodneným pracovníkom.

- Intenzita pomoci podľa písm. a) a b) sa môže zvýšiť len do maximálnej intenzity  pomoci 80%.

- V prípadoch, keď projekt pomoci obsahuje prvky špecifického aj všeobecného vzdelávania, ktoré nemožno od seba oddeliť pri výpočte intenzity pomoci, a v prípadoch, keď špecifický alebo všeobecný charakter projektu pomoci na podporu vzdelávania nemožno určiť, bude sa uplatňovať intenzita pomoci uplatniteľná na špecifické vzdelávanie.

b) 	Podrobný popis hlavných aktivít

Hlavnými aktivitami projektu je poskytovanie finančných príspevkov na aktívne opatrenie na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona o službách zamestnanosti.

Oprávnení žiadatelia

- Zamestnávateľ - podnikateľ, ktorý je mikro, malým alebo stredným podnikom v zmysle definície použitej v  prílohe č. I  Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) zverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie L 214/40 dňa 9. 8. 2008 (príloha č. 13),

- Zamestnávateľ - podnikateľ, podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorý je veľkým podnikom (nespĺňa aspoň jednu z podmienok definície MPS).

Žiadateľ je povinný preukázať, že ku dňu predloženia projektu vykonával svoju činnosť  najmenej 12 mesiacov, t. j. u živnostníkov dátum začatia vykonávania SZČ podľa živnostenského oprávnenia, u podnikateľov zapísaných v obchodnom registri dátum zápisu do obchodného registra alebo inej evidencie na základe ktorej vykonáva podnikateľskú činnosť.

Neoprávnení žiadatelia

Medzi neoprávnených žiadateľov patria subjekty pôsobiace v odvetviach, ktoré sú uvedené v schéme pomoci de minimis DM - 1/2007 v kapitole F. Prijímatelia pomoci, v schéme štátnej pomoci na podporu zamestnanosti v kapitole F. Prijímatelia pomoci a v schéme pomoci na podporu vzdelávania v kapitole E. Prijímatelia pomoci. Podľa týchto schém nemôžu byť žiadateľom taktiež podniky v ťažkostiach. Podnik je v ťažkostiach, keď nie je schopný, či už prostredníctvom svojich vlastných zdrojov, alebo pomocou finančných prostriedkov, ktoré je schopný získať od svojich vlastníkov/akcionárov alebo veriteľov, zamedziť stratám, ktoré by ho bez vonkajšej intervencie verejných orgánov takmer s určitosťou odsúdili na vylúčenie z obchodnej činnosti v krátkodobom alebo strednodobom horizonte.

HLAVNÁ AKTIVITA  č. 1

Poskytovanie príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest  u vybraných  zamestnávateľov

Príspevok na podporu vytvárania pracovného miesta bude poskytovaný zamestnávateľovi minimálne počas 6 mesiacov a maximálne počas 12 mesiacov. Následne bude zamestnávateľ povinný udržať podporené pracovné miesto po uplynutí podpornej doby s tým, že dĺžka doby udržania pracovného miesta musí zodpovedať minimálne dobe podporovania pracovného miesta.

Charakteristika podporovaného vytvoreného pracovného miesta

Pracovný pomer na plný/polovičný pracovný úväzok:

- na dobu určitú minimálne na 12 mesiacov a maximálne 24 mesiacov; v závislosti od doby poskytovania príspevku, alebo

- na dobu neurčitú s podmienkou zamestnávania po dobu minimálne 12 mesiacov.

Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest podľa predchádzajúcej vety, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.Za deň vytvorenia/obsadenia pracovného miesta u zamestnávateľa sa bude považovať deň vzniku pracovného pomeru, t. j. deň, ktorý bol s UoZ písomne dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce na uvedenom  pracovnom mieste.

Ak zamestnávateľ v priebehu 12 kalendárnych mesiacov od vytvorenia pracovných miest zrušil akékoľvek pracovné miesto pre nadbytočnosť (§ 63 ods. 1 písm. b zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov) je povinný vrátiť úradu celý poskytnutý príspevok za počet zrušených pracovných miest,  najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.

V prípade predčasného skončenia pracovného pomeru zamestnanca(ov), na ktorého(ých) pracovné miesta sa poskytuje príspevok, môže zamestnávateľ preobsadiť pracovné miesto(a) iným UoZ v lehote do 60 kalendárnych dní od jeho uvoľnenia. Počas doby neobsadenia pracovného miesta sa príspevok na neobsadené miesto neposkytuje.

Pracovné miesto nemôže byť obsadené ani preobsadené UoZ, ktorého posledným zamestnávateľom 12 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie príspevku bol zamestnávateľ, ktorý žiada o príspevok, s výnimkou UoZ, ktorý u zamestnávateľa pracoval na  základe  príspevku v rámci niektorého AOTP, podľa zákona o službách zamestnanosti.

Výška príspevku

Maximálny príspevok na podporu vytvárania pracovného miesta na jeden mesiac je vo výške MCCP určenej ako suma minimálnej mzdy a preddavku na poistné na povinné verejné  zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie, platených zamestnávateľom. Vyjadrené absolútnym číslom maximálna mesačná výška príspevku na úhradu časti celkovej ceny práce počas celého trvania projektu zodpovedá sume najviac 475,89 EUR. Uvedená výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru uzatvorenému na plný pracovný úväzok.

V prípade polovičného pracovného úväzku sa príspevok na podporu vytvárania pracovného miesta pomerne kráti a mesačná výška príspevku na úhradu časti celkovej ceny práce počas celého trvania projektu zodpovedá sume najviac 237,94 EUR.

Dohodnutá výška príspevku sa po celú dobu trvania záväzku počas realizácie projektu nebude meniť (nevalorizuje sa).

Oprávnené výdavky

Príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce v nasledovnom členení:

- Príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý je mikro, malým, stredným podnikom, v súlade s podmienkami Schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti - Schéma DM 1/2007 v platnom znení nasledovne:

- V prípade ak uvedený zamestnávateľ príjme do pracovného pomeru UoZ je mesačná výška príspevku 50 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške MCCP na rok 2014 t.j. maximálne 475,89 €

- V prípade ak uvedený zamestnávateľ príjme do pracovného pomeru ZUoZ je mesačná výška príspevku 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške MCCP na rok 2014, t.j. maximálne 475,89 €

- Príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý je veľkým podnikom, v súlade s podmienkami Schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti - Schéma DM 1/2007 v platnom znení nasledovne:

- V prípade ak uvedený zamestnávateľ príjme do pracovného pomeru UoZ je mesačná výška príspevku 30 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške MCCP na rok 2014, t.j. maximálne 475,89 €

- V prípade ak uvedený zamestnávateľ príjme do pracovného pomeru ZUoZ je mesačná výška príspevku 50 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške MCCP na rok 2014, t.j. maximálne 475,89 €

- Príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca sa poskytuje zamestnávateľovi, ktorý je mikro, malým, stredným podnikom alebo veľkým podnikom v súlade s podmienkami Schémy ŠP na podporu zamestnanosti – ŠP – 3/2009  v platnom znení ak príjme do pracovného pomeru ZUoZ a mesačná výška príspevku je 50 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške MCCP na rok 2014, t.j. maximálne 475,89 €.

Príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca sa poskytuje po dobu minimálne 6 mesiacov a maximálne 12 mesiacov.

Následne bude zamestnávateľ povinný udržať podporené pracovné miesto po uplynutí podpornej doby s tým, že dĺžka doby udržania pracovného miesta musí zodpovedať minimálne dobe podporovania pracovného miesta.

HLAVNÁ AKTIVITA č. 2

Poskytovanie príspevkov na podporu vzdelávania

Poskytovanie príspevkov na podporu vzdelávania nie je povinnou aktivitou, bude poskytované na základe potrieb zamestnávateľov, v závislosti od zručností/schopností, dosiahnutého stupňa vzdelania a praxe prijatých zamestnancov, ktorí boli pred zaradením na vytvorené pracovné miesta uchádzačmi o zamestnanie vedenými v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace, resp. znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie vedenými v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace a požiadaviek na vytvárané pracovné miesta.

Príspevok na podporu vzdelávania zamestnancov prijatých výlučne na vytvorené pracovné miesta v rámci aktivity č. 1 tohto NP bude poskytovaný zamestnávateľovi jednorázovo, po ukončení vzdelávania zamestnancov prijatých z radov UoZ podľa § 6 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti vedených v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace a resp. ZUoZ podľa § 8 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti vedených v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace.

Vzdelávanie zamestnancov u zamestnávateľov bude realizované formou všeobecného alebo špecifického vzdelávania v záujme primeraného pracovného uplatnenia zamestnancov, s cieľom zvýšiť ich vzdelanostnú úroveň, pracovný potenciál a adaptabilitu, v prípade potreby vrátane potrebného zapracovania.

Vzdelávanie zamestnancov zabezpečuje zamestnávateľ:

- interne

  - vlastným personálom,

- externe prostredníctvom:

  - fyzických osôb na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,  príp. na príkaznú zmluvu – týka sa to osôb, ktoré sú zodpovedné za svoje vlastné sociálne a zdravotné poistenie a dane (ak nie sú zamestnané žiadnou z partnerských organizácií zamestnávateľa),

  - samostatne zárobkovo činných osôb/právnických osôb (vzdelávacie inštitúcie) dodaním služby vzdelávania.

V prípade, ak bude zamestnávateľ zabezpečovať vzdelávanie zamestnancov je povinný postupovať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pri zabezpečovaní vzdelávania zamestnancov externe sú  pre zamestnávateľov záväzné postupy a podmienky stanovené v Usmernení Riadiaceho orgánu č. N5/2008 v platnom znení k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom a v Usmernení Riadiaceho orgánu č. N3/2007 v platnom znení – Metodické usmernenie k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007 – 2013.

Výška príspevku  a oprávnené výdavky

Skutočná výška príspevku bude vychádzať vždy z ceny určenej z prieskumu trhu, alebo z ceny úspešného uchádzača vykonaného verejného obstarávania, pred zohľadnením intenzity pomoci v zmysle Schémy na podporu vzdelávania č. 1/2009 v platnom znení.

V prípade, ak bude zamestnávateľ zabezpečovať vzdelávanie zamestnancov externe, príspevok na podporu vzdelávania zamestnancov bude oprávnený len vtedy, ak nebudú porušené princípy a postupy verejného obstarávania definované právnymi predpismi EÚ a SR pre verejné obstarávanie.

Príspevok na podporu vzdelávania zamestnancov sa poskytuje po ukončení vzdelávania.  Príspevok na podporu vzdelávania zamestnancov si zamestnávateľ môže uplatniť do 6 mesiacov od vytvorenia pracovného miesta pre zamestnanca, ktorý bol pred zaradením na vytvorené pracovné miesto uchádzačom o zamestnanie resp. znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie.

Intenzita pomoci je:

- 25 % oprávnených  výdavkov pri špecifickom vzdelávaní,

- 60 % oprávnených  výdavkov  pri všeobecnom vzdelávaní.

Intenzita pomoci sa môže zvýšiť až na maximálnu intenzitu pomoci 80 %, a to:

- 10 %, ak sa vzdelávanie poskytuje pracovníkom so zdravotným postihnutím alebo znevýhodneným pracovníkom;

- 10 %, ak sa pomoc poskytuje stredným podnikom,

- 20 %, ak sa poskytuje malým podnikom.

V prípadoch, keď vzdelávanie zamestnancov obsahuje prvky pomoci na špecifické a aj všeobecné vzdelávanie, ktoré nemožno od seba oddeliť pri výpočte intenzity pomoci a v prípadoch, keď špecifický alebo všeobecný charakter projektu vzdelávacej pomoci nemožno určiť, uplatňuje sa intenzita na špecifické vzdelávanie.

Oprávnenými výdavkami sú výdavky zamestnávateľa, ktoré mu vznikli v priamej súvislosti s realizáciou vzdelávania zamestnancov v zmysle bodu G.  Schémy na podporu vzdelávania č. 1/2009 v platnom znení.

Personálne výdavky týkajúce sa účastníkov vzdelávania v zmysle bodu G.  písm. f) Schémy na podporu vzdelávania č. 1/2009 v platnom znení nie sú oprávneným výdavkom v rámci príspevku na vzdelávanie zamestnancov z toho dôvodu, že v zmysle bodu L. Kumulácia pomoci Schémy na podporu vzdelávania č. 1/2009 v platnom znení sa takáto pomoc nemôže kumulovať s inou štátnou pomocou, keďže príspevok na mzdy zamestnancov je oprávneným výdavkom v zmysle aktivity 1.

V prípade preobsadenia pracovného miesta iným UoZ/ZUoZ, na ktoré bol zamestnávateľovi poskytnutý príspevok na podporu vzdelávania, sa príspevok na podporu vzdelávania na toto preobsadené pracovné miesto opätovne neposkytuje.

Plán realizácie projektu

Prípravná fáza

- Vypracovanie a schválenie národného projektu

T: 07/2013 – 04/2014

- Vypracovanie a zverejnenie Oznámenia o možnosti predkladania projektov na podporu rozvoja regionálnej zamestnanosti

T: 05/2014

Realizačná fáza

- Predkladanie projektov a ich posudzovanie vo výboroch pre otázky zamestnanosti (úrady PSVR)

T: priebežne, do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov

- Posudzovanie a výber projektov komisiou (Ústredie PSVR)

T: priebežne, do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov

- Schvaľovanie projektov (GR)

T: priebežne, do vyčerpania alokovaných finančných prostriedkov

- Realizácia hlavných aktivít schválených projektov

T: do 11/2015

- Monitoring a evaluácia projektu

T: priebežne, do ukončenia národného projektu

Proces predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci hlavných aktivít

Ústredie vyhlási a zverejní na svojej webovej stránke oznámenie na predkladanie žiadosti o poskytnutie príspevku. Informáciu o vyhlásení oznámenia zverejní úrad na svojej informačnej tabuli.

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku a povinné prílohy v písomnej podobe  žiadateľ predkladá v jednom origináli a jednej kópii na územne príslušný úrad podľa miesta podnikania fyzickej osoby, alebo miesta kde žiadateľ vytvára pracovné miesto.

Hodnotiaci proces predložených žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci hlavných aktivít

Žiadosť o poskytnutie finančných príspevkov pre oprávnenú cieľovú skupinu bude posudzovať výbor pre otázky zamestnanosti územne príslušného úradu. Úrad vykoná kontrolu formálnej správnosti žiadosti (overí či je kompletná v súlade s podmienkami oznámenia a zoznamom povinných príloh uvedených na zadnej strane žiadosti o príspevok) a vykoná kontrolu oprávnenosti. Potvrdí úplnosť/neúplnosť/oprávnenosť žiadosti. Na posúdenie výboru budú zaradené žiadosti, u ktorých pri kontrole administratívnej zhody a kontrole oprávnenosti poskytnutie príspevku (podľa podmienok uvedených v Oznámení a príslušných schémach pomoci) neboli zistené nedostatky.

Výbor pre otázky zamestnanosti  odporúča/neodporúča žiadosť o poskytnutie finančného príspevku  na posúdenie hodnotiacou komisiou ústredia.

Hodnotiaca komisia ústredia v zmysle kritérií na posudzovanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku žiadosť posúdi a odporučí/neodporučí na schválenie/neschválenie generálnemu riaditeľovi ústredia.

Úrad uzatvorí dohodu o poskytnutí príspevku s tými žiadateľmi, ktorých odporučí komisia Ústredia a schváli generálny riaditeľ ústredia. Úrad bude uzatvárať dohody o poskytnutí príspevku až do zazáväzkovania rozpočtu na hlavné aktivity. Postupy prípravy a celý proces implementácie uzatvárania dohôd budú úrady realizovať na základe usmernenia Ústredia, ktoré bude vypracované po podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

c) 	Podrobný popis podporných aktivít (riadenie a publicita a informovanosť)

Aktivita Riadenie projektu

Riadenie projektu bude zabezpečované v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu medzi RO a ústredím a medzi ústredím a partnermi projektu. Ústredie bude metodicky usmerňovať úrady pri zabezpečovaní realizácie projektu. Príspevky konečným užívateľom budú poskytovať úrady.

- Aktivita  Publicita a informovanosť

Publicita a informovanosť bude zabezpečená počas celého obdobia trvania realizácie projektu a bude sa riadiť Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007- 2013) pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

V zmysle Manuálu pre informovanosť a publicitu bude publicita projektu realizovaná prostredníctvom povinných komunikačných ciest, konkrétne cez informačné materiály a dobrovoľných komunikačných ciest.

Prostredníctvom nich bude prijímateľ informovať účastníkov projektu, ako aj širokú verejnosť, že aktivity, ktoré sa realizujú v rámci projektu sa uskutočňujú vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z ESF.

Plagáty a letáky samolepky budú obsahovať všetky potrebné informácie týkajúce sa spolufinancovania ESF, logo ESF,  logo OP ZaSI. Informácie o projekte budú vyhotovené  za účelom informovania cieľových skupín projektu a budú umiestnené na budovách a v miestnostiach inštitúcií, ktoré vykonávajú aktivity projektu spolufinancované z ESF.

Propagačné materiály budú určené pre cieľové skupiny a verejnosť. Prostredníctvom nich prijímateľ informuje, že aktivity, ktoré sa realizujú a príspevky, ktoré získavajú sa uskutočňujú vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z ESF.

Vo vzťahu k výstupom projektu sa viaže výroba záverečnej brožúry o dosiahnutých výsledkoch implementácie projektu, ktorá bude dostupná na Ústredí ako aj všetkých úradoch, ktoré sú do projektu zapojené.

Publicita bude centrálne zabezpečovaná a koordinovaná Ústredím.

d) Vyjadrenie žiadateľa o uplatnení/neuplatnení nepriamych výdavkov paušálnou sadzbou (len, ak výzva/písomné vyzvanie umožňuje uplatnenie si nepriamych výdavkov paušálnou sadzbou)

V rámci predmetnej žiadosti o NFP si uplatňujeme nepriame výdavky paušálnou sadzbou v intenciách platných usmernení RO a v nadväznosti na písomné vyzvanie.

e) 	Rozpočet projektu

- Rozpočet, vrátane komentára, tvorí prílohu žiadosti o NFP.

Spôsob zabezpečenia vlastných zdrojov na financovanie projektu: Ústredie je subjektom štátnej správy, ktorý je svojim rozpočtom napojený na rozpočtovú kapitolu MPSVR SR.