



|  |
| --- |
| **Opis projektu** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov projektu:** | **Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí** |
| **Žiadateľ o NFP:** | **Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny** |
| **Dĺžka realizácie aktivít projektu**  **(od - do):** | **02/2014 – 11/2015** |



Programové obdobie 2007 – 2013

**Matica projektu**

| Celkový cieľ | Objektívne overiteľný ukazovateľ | Zdroje overenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpora rozvoja sociálnej práce s klientmi v rodinnom prostredí v oblasti sociálnej pomoci | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu: | Záverečná monitorovacia správa |  |
| Špecifický cieľ resp. ciele | Objektívne overiteľné ukazovatele | Zdroje overenia | Predpoklady |
| Podporiť sociálnu prácu s klientmi, zvýšiť efektivitu a adresnosť poskytovania dávok  Skvalitniť výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v rodinnom prostredí  Podporiť zvyšovanie profesionality výkonu a integrovaného prístupu zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny | Počet zamestnancov v jednotlivých oblastiach výkonov, ktorí absolvovali projekty ďalšieho vzdelávania zamerané na zvýšenie kvality sociálnych služieb a SPO a SK a iných opatrení sociálnej inklúzie  Počet úspešne vyškolených osôb  Počet úspešne vyškolených osôb - muži  Počet úspešne vyškolených osôb – ženy | Priebežné monitorovacie správy  Výstupy z ITMS  Pracovné zmluvy s novými zamestnancami  Dokumentácia preukazujúca vykonávanie aktivít  Záverečná monitorovacia správa | Potreba a záujem zvýšiť efektivitu a podporiť adresnosť poskytovania peňažných príspevkov, dávok a výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v rodinnom prostredí  Potreba a záujem podporiť zvyšovanie profesionality výkonu zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny |
| Výsledky projektu | Objektívne overiteľné ukazovatele | Zdroje overenia | Predpoklady |
| Zefektívnenie poskytovania dávok a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v rodinnom prostredí prostredníctvom  rozvoja terénnej sociálnej práce s klientom  Zvýšenie adresnosti poskytovania dávok a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v rodinnom prostredí prostredníctvom  rozvoja terénnej sociálnej práce s klientom  Zvýšenie profesionality výkonu zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom vzdelávania a zavedenie integrovaného prístupu práce s klientmi | Počet osôb cieľovej skupiny  zapojených do podporených projektov – spolu  Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži  Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy  Počet novovytvorených pracovných miest  Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi  Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami  Počet osôb vyškolených v projekte | ITMS  Záverečná monitorovacia správa | Zvýšenie počtu zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vykonávajúcich sociálnu prácu v teréne  Dôsledné dodržiavanie smerníc a predpisov UPSVR SR pri poskytovaní peňažných príspevkov, dávok a výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  Realizovanie vzdelávacích aktivít a technická podpora zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny |

| Aktivity | Prostriedky | Náklady | Predpoklady |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Rozvoj sociálnej práce s klientmi v ich prirodzenom rodinnom prostredí.  1.1. Podpora personálnych kapacít vo výkone sociálnej práce v teréne  1.2. Zvýšenie mobility a technickej vybavenosti pri výkone sociálnej prace  1.3. Implementácia modelu integrovaného prístupu práce s klientmi  2. Vzdelávanie a ďalší rozvoj odborného potenciálu zamestnancov úradov PSVR  2.1. Špecializované vzdelávanie sociálnych pracovníkov  2.2. Skupinová supervízia  Podporné aktivity:  Riadenie projektu  Publicita a informovanosť | Hlavné aktivity (priame oprávnené výdavky)  7 869 204,10 €  Podporné aktivity (nepriame oprávnené výdavky)  208 773,22 € | Oprávnené výdavky celkom  8 077 977,32 € | Plnenie časového harmonogramu realizácie projektu  Dosahovanie stanovených čiastkových cieľov  Rýchla a vhodná reakcia na zmenené interné i externé podmienky  Využívanie získaného vzdelania, vedomostí, skúseností a technickej podpory zamestnancami úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v práci s klientmi |
|  |  |  | Celkový predpoklad |
|  |  |  | Celospoločenský záujem skvalitňovania a zvyšovania efektivity a profesionality výkonu práce za účelom zníženia rizika chudoby a sociálneho vylúčenia,  skvalitnenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytovania sociálneho poradenstva  Schválený časový harmonogram vyzvaní zo strany RO  Finančné prostriedky alokované na projekt |

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA

Slovenská republika si stanovila cieľ na zníženie rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia „vymaniť najmenej 170 tis. ľudí z rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia do roku 2020“. Hlavné opatrenia na zníženie chudoby alebo sociálneho vylúčenia sú rozpracované v Národnom programe reforiem SR 2013. Dotýkajú sa širokej skupiny ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením, napr. rodín s deťmi, občanov v hmotnej núdzi, občanov so zdravotným postihnutím, starších ľudí a občanov žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách.

Priama práca s klientom v jeho prirodzenom prostredí a priama práca s klientom v otvorenom prostredí si vyžaduje odbornú, systematickú a dlhodobú individuálnu poradenskú intervenciu. V súčasnom systéme sociálnej pomoci je potrebné vytvoriť podmienky na zavádzanie inovatívnych foriem a metód práce s klientom smerujúcich k integrovanému postupu.

Úlohou zamestnancov jednotlivých oddelení na úseku sociálnych vecí a rodiny  úradov PSVR je pomoc a podpora klientom prostredníctvom rôznych nástrojov a opatrení  sociálnej pomoci. Ich úlohou je vykonávať úkony vo veciach peňažných príspevkov a dávok, vykonávať sociálnu posudkovú činnosť, spracovávať, zisťovať a overovať podklady pre rozhodnutie, vyplácať priznané dávky a kompenzácie, vykonávať opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ďalšie činnosti (napr. každoročne prehodnocovať príjem na účely poskytovania opakovaných peňažných príspevkov na kompenzáciu, vykonávať kontrolu účelnosti kompenzácie,  kontrolovať kvalitu a rozsah pomoci, na ktorej zabezpečenie sa poskytuje peňažných príspevok na osobnú asistenciu alebo peňažný príspevok na opatrovanie, vybavovať podnety a podania, spracovávať štatistické údaje, spolupracovať s inými subjektmi atď.). Keďže súčasťou, dokonca ťažiskom práce v sociálnej oblasti je vykonávanie sociálnej práce v teréne, pomocou prostriedkov z ESF projekt podporí nové špecifické pracovné pozície, ktorých náplňou bude prispievať k systémovému posilneniu prepojenia rozhodovacej a administratívnej činnosti s poznatkami získanými v priamej práci v rodinách klientov v teréne a v ich prirodzenom prostredí.

S ohľadom na prevažný charakter administratívnych činností, kedy  na jedného zamestnanca na oddelení štátnych sociálnych dávok sa počet spisov pohybuje v rozpätí od 1700 do 2500,  na oddelení pomoci v hmotnej núdzi od 250 do 350 spisov a na oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností od 450 do 850 spisov, zostáva terénna práca v značnej časti nepokrytá z hľadiska metodiky a postupov koordinovanej tímovej práce s rôznymi cieľovými skupinami ako aj z hľadiska ľudských zdrojov, technického vybavenia a mobility zamestnancov pri práci v teréne.

Vzhľadom na súčasný stav je nutné výraznou mierou podporiť kvantitatívne aj kvalitatívne sociálnu prácu s klientom v jeho prirodzenom prostredí, a to aj vytvorením nových špecializovaných pozícií. Povaha jednotlivých úsekov sociálnych vecí a rodiny zároveň vyžaduje úzke prepojenie výkonu a koordináciu postupov jednotlivých oblastí V súčasnosti je však kooperácia medzi oddeleniami veľmi nízka, úseky nepostupujú koordinovane, čo v konečnom dôsledku negatívne vplýva na efektivitu práce s klientmi ako aj chod jednotlivých oddelení úradov.

V rámci systému sociálnej pomoci, ktorý pozostáva z dávok a príspevkov poskytovaných na účel pomoci v hmotnej núdzi, podpory rodín s deťmi a peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej len „dávky a peňažné príspevky“), boli v roku 2012 vyplatené finančné prostriedky v objeme 1 240 604 666 €.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Priemerný mesačný počet poberateľov v 2012 | Priemerný mesačný počet poberateľov za 1. polrok 2013 |
| Dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke | 183 091 | 185 025 |
| Peňažné príspevky na kompenzáciu | 225 574 | 228 328 |
| Štátne sociálne dávky | 694 025 | 690 607 |

Štatistické ukazovatele posledných rokov potvrdzujú, že podiel detí v evidencii oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK“) z celkového počtu detí v Slovenskej republike sa zvyšuje. Narastajúci je aj podiel počtu detí žijúcich mimo vlastnej rodiny z celkového počtu detí. V roku 2012 predstavoval podiel tejto najzraniteľnejšej skupiny detí vyrastajúcich bez rodičovskej starostlivosti z celej detskej populácie 1,34 %. Ku koncu roku 2012 bolo evidovaných v jednotlivých formách náhradnej rodinnej starostlivosti (ďalej „NRS“) 8964 detí a v zariadeniach na výkon rozhodnutia súdu 5571 detí.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROK | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Celkový počet detí | 1 138 335 | 1 120 595 | 1 103 452 | 1 091 056 | 1 080 000 |
| Počet detí v evidencii oddelení SPODaSK/  % podiel z celkového počtu | 349 932/  30,7 % | 346 213/  30,9 % | 342 259/  31 % | 338 085  30,9 % | 325 163  30,1% |
| Z toho deti mimo vlastnej rodiny/  % podiel z celkového počtu | 13953/  1,22% | 13873/  1,23% | 13881/  1,25% | 14074  1,28% | 14535  1,34% |

Rodinám s maloletými deťmi, ktoré sú v evidencii oddelení SPODaSK úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrady PSVR“) sú väčšinou poskytované dávky a niekedy aj peňažné príspevky príslušným úradom PSVR. To znamená, že jedna rodina je klientom viacerých oddelení odboru sociálnych vecí a rodiny príslušného úradu PSVR. Oddelenia SPODaSK vykonávajú opatrenia SPODaSK v rodinách spravidla na základe toho, že rodič alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, požiadajú pri výkone svojich práv a povinností o pomoc orgán SPODaSK alebo orgán SPODaSK bol upozornený na porušovanie práv dieťaťa. Podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o SPODaSK“) je každý povinný upozorniť orgán SPODaSK na porušovanie práv dieťaťa. Výrazné množstvo činnosti zamestnancov oddelení SPODaSK tvoria činnosti súvisiace s výkonom funkcie kolízneho opatrovníka. V roku 2012 boli úrady PSVR ustanovené za kolízneho opatrovníka spolu pre 48782 detí. Špecificky náročnou agendou oddelení SPODaSK je výkon opatrení sociálnej kurately detí a plnoletých fyzických osôb.

Každé dieťa má podľa Dohovoru o právach dieťaťa predovšetkým právo na to, aby svoje detstvo prežilo v starostlivosti svojich vlastných rodičov. Podľa Smernice OSN o náhradnej rodinnej starostlivosti, štáty by mali rozvíjať a realizovať politiky orientované na rodinu, ktorých cieľom je podporovať a posilňovať schopnosť rodičov starať sa o svoje deti a vykonávať účinné opatrenia s cieľom predchádzať prípadom odlúčenia dieťaťa od jeho vlastnej rodiny.

Narastá počet rodín, v ktorých existuje ohrozenie dieťaťa, kde je potrebné vykonávať opatrenia SPODaSK na predchádzanie vyňatia dieťaťa z rodiny. V roku 2012 bolo orgánom SPODaSK a súdom uložených spolu 1507 výchovných opatrení. Výchovnými opatreniami sa sleduje najmä predchádzanie vyňatia dieťaťa z rodiny.

Osobitnú pozornosť je potrebné venovať indikácii špecializovanej účinnej pomoci a ochrany dieťaťa so syndrómom CAN. V porovnaní s rokom 2011 stúpol v roku 2012 počet detí so syndrómom CAN, pre ktoré boli vykonávané opatrenia SPODaSK zo 422 detí na 545 detí. Súčasný personálny stav všetkých oddelení odborov sociálnych vecí a rodiny úradov PSVR umožňuje plnenie činností v medziach právnych predpisov vo veciach peňažných príspevkov a dávok a výkonu opatrení SPODaSK. Na všetkých oddeleniach odborov sociálnych vecí a rodiny úradov PSVR chýba však dostatočný priestor pre systematickú sociálnu prácu s klientom najmä v jeho rodinnom prostredí. Rovnako chýba efektívne prepojenie medzi jednotlivými organizačnými útvarmi úradov PSVR a podmienky na integrovaný postup vo všetkých oblastiach sociálnych vecí i rodiny i služieb zamestnanosti.

Podľa predbežných výsledkov výskumu Prevalencia násilia páchaného na detskej populácii v SR uskutočneného na reprezentatívnej vzorke žiakov 8. a 9. ročníkov sa zistilo, že na výskyt fyzického týrania má vplyv zlá finančná situácia domácnosti, na stav zanedbávania má vplyv rodinný stav rodičov (rozvod) a na stav sexuálneho zneužívania fakt či rodičia sú alebo nie sú zamestnaní.

Závažným problémom u väčšiny osôb, ktorým sa poskytujú dávky sociálnej pomoci, je zadlženosť a exekúcie. Dôvodom zadlženia sú najmä pokuty, dlhy, pôžičky a podobne. Ich sociálno-ekonomická situácia sa zhoršuje aj z dôvodu, že dávky sociálnej pomoci sú často ich jediným zdrojom príjmu. U väčšiny z nich absentuje finančná gramotnosť, nedokážu narábať so svojimi peniazmi, a preto sú obeťou úžery. Nedokážu sa orientovať v sociálnom systéme, reagovať na zmeny v rodinných pomeroch, a preto nevyhnutne potrebujú pomoc sociálneho pracovníka. Osobitne závažná je aj latencia násilia u sociálne exkludovaných rodín, ktoré si nedokážu bez pomoci požiadať o dávky sociálnej pomoci.

**Rámcové európske a národné právne východiská, strategické dokumenty**

**a medzinárodné záväzky**

* Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím
* Dohovor o právach dieťaťa,
* zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
* zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
* zákon č. 99/1963 Zb. občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov,
* zákon č. 301//2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov,
* zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
* zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
* zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
* zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov,
* zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
* zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
* zákon č. 627/2005 Z. z. o  príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov,
* zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov,
* zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom a o zmene a doplnení zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 615/2006 z. z. v znení neskorších predpisov,
* Koncepcia zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí v detských domovoch na r. 2012 – 2015 s výhľadom do r. 2020 - Plán transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti,
* zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva - realizácia národných projektov v súlade s § 16 „Národné projekty operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia" tohto zákona,
* programový manuál pre OP ZaSI
* systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre Programové obdobie 2007-2013,
* Metodické usmernenie k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007 – 2013 N3/2007 – v aktuálnom znení,
* Usmernenie k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom N5/2008 – v aktuálnom znení,
* NP Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti – prepojenie a využitie výstupov.

**Cieľová skupina**

Cieľovou skupinou projektu v súlade s programovým manuálom pre OP ZaSI sú :

* + deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, pomoci v hmotnej núdzi a poskytované služby podľa osobitných zákonov,
  + občania s ťažkým zdravotným postihnutím, občania s nepriaznivým zdravotným stavom, seniori,
  + občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované,
  + dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných,
  + nezamestnateľní a ohrození nezamestnanosťou,
  + obyvatelia s príjmom pod hranicou chudoby,
  + nízkopríjmové skupiny zamestnaných,
  + nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania, s problémami čítania,

písania a počítania,

* + zemepisne izolované skupiny,
  + obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít,
  + závislí na drogách, alkohole a inak závislí, vrátane abstinujúcich,
  + starí a osamelí ľudia odkázaní na pomoc,
  + rizikové skupiny detí a mládeže, mladiství bez ukončenia povinnej školskej dochádzky,
  + občania vo výkone a po výkone trestu odňatia slobody,
  + bezdomovci,
  + azylanti, imigranti, migrujúci občania,
  + ženy po materskej dovolenke zo sociálne odkázaných skupín obyvateľstva,
  + mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti a náhradnej rodinnej starostlivosti,
  + marginalizované komunity (najmä obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít)
  + ďalšie skupiny ohrozené sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčené,
  + zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom aj v neverejnom sektore,
  + zamestnanci inštitúcií verejnej správy,

*Pre potreby národného projektu je cieľová skupina definovaná nasledovne:*

* + sociálne odkázaní a znevýhodnení občania, ktorí potrebujú podporu v zorientovaní sa v sociálnom systéme a  pri napájaní na interné aj externé zdroje pomoci a podpory .
  + zamestnanci oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností, štátnych sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, mimo BSK.

**Identifikácia potrieb cieľových skupín**

Sociálne odkázaní občania a znevýhodnení občania potrebujú byť začlenení do spoločnosti a adaptovať sa na sociálne zmeny. V mnohých prípadoch však absentuje ich pripravenosť. Cieľová skupina potrebuje systematickú pomoc pri riešení sociálnych a rodinných problémov, v zorientovaní sa v systémoch podpory a starostlivosti, možnostiach poskytnutia tak finančných ako aj nefinančných foriem sociálnej pomoci na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine a na obmedzenie a odstraňovanie rôznych negatívnych vplyvov. Táto cieľová skupina nevyhnutne potrebuje zo strany spoločnosti - štátu podporu v podobe odbornej sociálnej práce sociálnych pracovníkov, ktorí im pomôžu priamo v ich prirodzenom prostredí aktivizovať sa, pokúsiť sa o pozitívnu zmenu, o úpravu rodinných pomerov a pod. Aktuálny stav u poberateľov dávok a peňažných príspevkov charakterizuje vysoká zadlženosť a exekúcie, čo poukazuje na potrebu podpory finančnej gramotnosti. Na tieto účely je potrebný rozvoj zručností sociálnych pracovníkov v oblasti manažmentu rodinných financií.

Nepriaznivá ekonomická situácia priniesla nárast zneužívania poskytovaných dávok a peňažných príspevkov. Zároveň tak, ako už bolo uvedené, je pre časť klientskych skupín charakteristická istá neschopnosť využívať efektívne poskytované dávky a príspevky. Za účelom zvýšenia efektivity a adresnosti poskytovania peňažných príspevkov a dávok je potrebné zaviesť systém zameraný na aktívnu spoluprácu a prepojenie medzi jednotlivými zainteresovanými oddeleniami úradu zamerané na spoločné riešenie problémov klientov.

Súčasná situácia prináša nielen voľný pohyb osôb ale aj otvorený trh práce a s tým súvisí aj možnosť poberania dávok a príspevkov v iných štátoch EÚ, kde občania SR vykonávajú zárobkovú činnosť. V dôsledku toho je žiaduce zabrániť duplicitnému poberaniu dávok a príspevkov okrem SR aj v inom členskom štáte EÚ.

Účelom projektu je prostredníctvom novoprijatých terénnych sociálnych pracovníkov v úzkej spolupráci s kmeňovými zamestnancami úradu práce, sociálnych vecí a rodiny zamerať dôslednú pozornosť na poskytovanie dávok a príspevkov s dôrazom na ich následné využívanie pri plnom rešpektovaní právnych predpisov.

Cieľom je zabrániť tiež možnému zneužitiu sociálneho systému a v neposlednej miere mať na zreteli konečný efekt, ktorým by malo byť zlepšenie finančnej gramotnosti a hospodárnosti rodín s finančnými prostriedkami.

Z dôvodu administratívnej zaťaženosti a vyššie uvedených skutočností, pri súčasnom stave zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, je nutné vytvoriť nové špecializované pozície na podporu sociálnej práce s klientom v jeho prirodzenom rodinnom prostredí, čím sa predpokladá:

* zvýšenie efektivity a adresnosti poskytovaných dávok a príspevkov,
* zníženie zneužívania poskytovaných dávok a príspevkov,
* zlepšenie orientácie v sociálnom systéme,
* zlepšenie finančnej gramotnosti a zlepšenie hospodárenia rodín,
* zvýšenie profesionality výkonu a integrovaného prístupu zamestnancov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Narastajúci počet rodín, v ktorých existuje ohrozenie dieťaťa si vyžaduje systematickú, odbornú a dlhodobú intervenciu so zameraním na využívanie metód a programov vykonávaných najmä v prirodzenom alebo náhradnom rodinnom prostredí. Cieľom intervencie je eliminovať ohrozenie dieťaťa, podporiť zdroje rodiny pri zabezpečovaní starostlivosti a výchovy detí a predchádzať vyňatiu dieťaťa z rodiny a jeho zvereniu do náhradnej starostlivosti. Samozrejme za predpokladu, že prirodzené rodinné prostredie pre dieťa je vhodné a neohrozujúce jeho zdravý fyzický, psychický a sociálny vývin.

Nárast počtu detí so syndrómom CAN poukazuje na potrebu venovať zvýšenú pozornosť výkonu opatrení SPODaSK pri poskytovaní vybraných foriem pomoci tejto cieľovej skupine detí. Osobitne je potrebné zameranie pozornosti na zlepšenie kvality sociálnej diagnostiky a kvality koordinácie postupov.

Proces deinštitucionalizácie (ďalej len „DI“) v náhradnej starostlivosti,  ktorého základným cieľom je predchádzanie umiestňovania detí do zariadení na výkon rozhodnutia súdu, znižovanie počtu detí v inštitucionálnej starostlivosti a predchádzanie opakovanému zlyhaniu rodín po návrate detí zo zariadenia, vytvára potrebu systémovej podpory v nasledovných oblastiach :

* + posilnenie  výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí so zameraním na problematiku detí so syndrómom CAN,
  + preverovanie a posudzovanie životnej situácie dieťaťa a jeho rodiny v rodinnom prostredí s osobitným zreteľom na problematiku detí so syndrómom CAN,
* pomoc rodine na predchádzanie umiestňovania detí do náhradnej starostlivosti,
  + poskytovanie podpory rodinám počas umiestnenia dieťaťa v náhradnej starostlivosti po návrate dieťaťa do svojej rodiny z náhradnej starostlivosti.

Pre poskytnutie účinnej pomoci a ochrany dieťaťa so syndrómom CAN je potrebné včasné posúdenie sociálnej situácie dieťaťa jeho rodiny, vrátane rozpoznávania príznakov jednotlivých foriem syndrómu CAN. Na tento účel je potrebné vytvoriť prepojenie medzi sociálnou prácou v rodinnom prostredí vykonávanou sociálnymi pracovníkmi všetkých oddelení odborov sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „odbory SVaR“) úradov PSVR a rozvíjať ich zručnosti v sociálnej diagnostike, vrátane rozpoznávania špecifických príznakov jednotlivých foriem syndrómu CAN.

Na účely napĺňania potrieb cieľovej skupiny - sociálne odkázaných a znevýhodnených občanov je nevyhnutné vytvoriť integrovaný systém sociálnej práce vykonávanej najmä v prirodzenom a otvorenom prostredí na rôznych úsekoch sociálnych vecí a rodiny tak, aby neunikali významné informácie, aby sa nevykonávali duplicitne úkony, a aby novovytvorený integrovaný systém synergicky reagoval na problémy klientov.

OČAKÁVANÁ SITUÁCIA PO SKONČENÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Realizácia projektu prispeje k rozvoju sociálnej práce s klientom v jeho prirodzenom rodinnom prostredí.

Projekt umožní najmä intenzívnou sociálnou prácou v rodinnom prostredí klienta poskytovanie podpory a sociálneho poradenstva ohrozeným rodinám s cieľom znížiť riziko chudoby a sociálneho vylúčenia. Prispeje k zvýšeniu kvality identifikovania problémov. Systém včasnej identifikácie problému klienta a adresnosť pomoci kombinovaná s individuálnym prístupom ku klientovi v jeho prirodzenom prostredí bude mať za následok väčšiu mieru participácie klienta na riešení jeho životnej situácie.

Zintenzívnením sociálnej práce s klientom v jeho prirodzenom a otvorenom prostredí so zameraním na poskytovanie sociálneho poradenstva, efektívnejšou a aktívnou spoluprácou medzi platiteľom dávok a peňažných príspevkov s inými subjektmi (samospráva, MVO, ...) dôjde tiež k zamedzeniu problémov v oblasti zneužívania dávok a peňažných príspevkov.

Intervenciou sociálnych pracovníkov v prirodzenom a otvorenom prostredí klienta sa predpokladá zlepšenie všeobecnej orientácie cieľovej skupiny v systémoch pomoci a zvýšenie finančnej gramotnosti sociálne slabších a znevýhodnených občanov, následkom čoho by malo prísť k zníženiu úžery, neúčelného využívania a zneužívania dávok a peňažných príspevkov.

Zintenzívnením sociálnej práce v rodinnom a otvorenom prostredí klienta prostredníctvom novoprijatých sociálnych pracovníkov na viacerých organizačných útvaroch odboru SVaR na úrade PSVR sa predpokladá efektívnejšie poskytovanie dávok a peňažných príspevkov a zvýšenie adresnosti ich poskytovania.

Projekt zabezpečí efektívnejšie vykonávanie opatrení SPODaSK a podporí rodiny v ich rodinnom prostredí s osobitným zreteľom na pomoc rodine v situáciách menej závažného charakteru, ktoré nevyžadujú silnejšie intervencie v rodine (predchádzanie násilia na deťoch) a na indikáciu špecializovanej pomoci a ochrany detí so syndrómom CAN. Prioritou je včasná pomoc deťom a ich rodinám, ktoré sa nachádzajú v takých životných situáciách, kedy hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny alebo je potrebná  podpora udržateľnosti sanovaného rodinného prostredia. Cieľom opatrení SPODaSK prijímaných v rámci realizácie projektu je kvalitnejší výkon opatrení na predchádzanie násilia páchaného na deťoch, kvalitnejšia diagnostika a efektivita postupov výkonu opatrení

Realizácia projektu predpokladá aplikáciu integrovaného prístupu zamestnancov úradov PSVaR, ktorý bude plánovaný ako priebežný výstup v rámci Národného projektu Pilotná podpora zvyšovania efektivity a kontroly poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí realizovaného v Bratislavskom samosprávnom kraji ako aj využitie výstupov čiastkových aktivít prebiehajúceho projektu NP Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti.

**Výsledky a dopady realizácie projektu vyjadrené cez merateľné ukazovatele**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hodnoty merateľných ukazovateľov** | | | | | | |
| Typ | Názov | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok | Plánovaná hodnota | Rok |
| **Výsledok** | Počet osôb cieľovej skupiny  zapojených do podporených projektov - spolu | počet | 0 | 2014 | 78 064 | 2015 |
| Počet osôb cieľovej skupiny  zapojených do podporených projektov - muži | počet | 0 | 2014 | 38 785 | 2015 |
| Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy | počet | 0 | 2014 | 39 279 | 2015 |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi | počet | 0 | 2014 | 40 | 2015 |
| Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami | počet | 0 | 2014 | 362 | 2015 |
| Počet novovytvorených pracovných miest | počet | 0 | 2014 | 402 | 2015 |
| Počet osôb vyškolených v projekte | počet | 0 | 2014 | 402 | 2015 |
| **Dopad** | Počet úspešne vyškolených osôb | počet | 402 | 2015 | 402 | 2017 |
| Počet úspešne vyškolených osôb – ženy | počet | 362 | 2015 | 362 | 2017 |
| Počet úspešne vyškolených osôb – muži | počet | 40 | 2015 | 40 | 2017 |
| Počet zamestnancov v jednotlivých oblastiach výkonov, ktorí absolvovali projekty ďalšieho vzdelávania zamerané na zvýšenie kvality sociálnych služieb a SPO a SK a iných opatrení sociálnej inklúzie | počet | 402 | 2015 | 402 | 2017 |

Hodnoty uvedených merateľných ukazovateľov boli stanovené nasledovne:

*Počet novovytvorených pracovných miest* - predstavuje súčet osôb, pre ktoré budú vytvorené nové pracovné miesta, pričom ide o priemerné hodnoty ktoré budú upravené v závislosti od skutočnej potreby na konkrétnych úradoch PSVR –

144 nových zamestnancov na oddeleniach SPODaSK – priemerne po 2 osoby na každom úrade PSVR (43) a jeho detašovaných pracoviskách (29),

86 zamestnancov na každé oddelenie PPKaPČ - priemerne po 2 osoby na každý úrad PSVR (43)

86 zamestnancov na každé oddelenie ŠSD - priemerne po 2 osoby na každý úrad PSVR (43)

86 zamestnancov na každé oddelenie PHN - priemerne po 2 osoby na každý úrad PSVR (43)

*Počet osôb vyškolených v projekte* – je zhodný s počtom novovytvorených pracovných miest, nakoľko budú vyškolení všetci noví zamestnanci

*Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov* – spolu – predstavuje súčet počtu osôb prijatých na novovytvorené pracovné miesta (402), počtu klientov novoprijatých zamestnancov na oddeleniach SPODaSK, PPKaPČ, ŠSD a PHN a počtu účastníkov supervízie z radov riadiacich zamestnancov (riaditelia odborov SVaR a vedúci príslušných oddelení, 43x5 = spolu 215). Klientom pre účely tohto národného projektu môže byť fyzická osoba žiadajúca o poskytnutie dávky alebo poberajúca dávky (v prípade oddelení PPKaPČ, ŠSD a PHN) alebo rodina (v prípade oddelení SPODaSK, kde v praxi a tiež pre účely tohto projektu platí: klient = rodina).

Počet klientov jednotlivých oddelení úradov práce, sociálnych vecí a rodiny bol stanovený nasledovne:

oddelenia SPODaSK– vychádzame z aktuálneho počtu klientov, pre ktorých je potrebné vykonávať opatrenia SPODaSK = 3 533 klientov

oddelenia ŠSD - 1 zamestnanec priemerne kontaktuje 1 osobu denne  = 37 840 osôb

oddelenia PPK a PČ - 1 zamestnanec priemerne kontaktuje 2 osoby denne = 75 680 osôb

oddelenia PHN - 1 zamestnanec priemerne kontaktuje 1 osobu denne  = 37 840 osôb Spolu bude počas obdobia realizácie projektu kontaktovaných (3 533+37 840 +75 680 +37 840) 154 893 osôb. Z aktuálnych skúseností predpokladáme čiastočné prekrývanie klientov – t. j. časť z nich bude klientom viacerých zamestnancov, a preto je možné ich vykazovať iba 1x. Na základe uvedených skutočností bola hodnota merateľného ukazovateľa stanovená na 78 064 osôb (77 447 klientov + 402 nových zamestnancov + 215 vedúcich zamestnancov).

Pri určení počtu mužov a žien nových zamestnancov sa vychádzalo z aktuálnej štruktúry zamestnancov na uvedených oddeleniach, ktorá je v pomere 1:9 (muži : ženy). Pri určení počtu mužov a žien u klientov sme predpokladali pomer 1 : 1.

**Ďalšie monitorované indikátory**

|  |
| --- |
| **Indikátor** |
| Podiel detí v evidencii oddelení SPODaSK z celkového počtu detí v SR |
| Podiel počtu detí žijúcich mimo vlastnej rodiny z celkového počtu detí v SR |
| Počet detí v jednotlivých formách náhradnej rodinnej starostlivosti |
| Počet detí v zariadeniach na výkon rozhodnutia súdu |
| Počet súdom uložených výchovných opatrení |
| Počet detí so syndrómom CAN, pre ktoré boli vykonávané opatrenia SPODaSK |
| Počet opätovne integrovaných detí zo zariadení SPODaSK do biologických rodín a náhradných rodín |
| Objem finančných prostriedkov vyplatených v systéme sociálnej pomoci za kalendárny rok |
| Priemerný mesačný počet poberateľov dávok a príspevkov |
| Počet vydaných rozhodnutí o určení osobitného príjemcu na dávky a príspevky |
| **Počet vydaných rozhodnutí o odňatí a zastavení výplaty príspevkov a dávok v súvislosti so zistenými prípadmi neúčelného a neadresného poskytnutia resp. poskytovania príspevkov a dávok** |
| **Počet vydaných rozhodnutí o uložení povinnosti vrátiť príspevok a dávku, resp. ich pomernú časť v súvislosti so zistenými prípadmi neúčelného a neadresného poskytnutia resp. poskytovania príspevkov a dávok** |
| **Počet rodín, ktorým bolo poskytnuté poradenstvo v oblasti manažmentu rodinných financií a/alebo bol dohodnutý splátkový kalendár splácania dlhov u subjektov mimo UPSVR** |

Indikátory uvedené v posledných troch riadkoch predstavujú indikátory, ktoré doteraz neboli sledované

**Zoznam použitých skratiek**

DI – deinštitucionalizácia

SPODaSK – sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

CAN – syndróm týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa

SP – sociálny pracovník

MVO – mimovládne organizácie

PPKaPČ – peňažné príspevky na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

ŠSD – štátne sociálne dávky

PHN – pomoc v hmotnej núdzi

UPSVR – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

RO – Riadiaci orgán OP ZaSI

úrad PSVR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

NRS – náhradná rodinná starostlivosť

DeD– detský domov

ŤZP – ťažké zdravotné postihnutie

SVaR – sociálne veci a rodina

**Spôsob realizácie projektu**

Projekt bude realizovaný UPSVR a úradmi PSVR ako partnermi na území SR okrem Bratislavského kraja (v cieli Konvergencia) prostredníctvom nasledovných aktivít:

Aktivita 1: Rozvoj sociálnej práce s klientmi v ich prirodzenom rodinnom prostredí - poskytovanie poradenstva, vedenie k finančnej gramotnosti, prijatie 402 nových zamestnancov na oddelenia SPODaSK, PPKaPČ, ŠSD, PHN úradov PSVR, ich technické vybavenie a implementácia integrovaného prístupu

Podaktivita 1.1. Podpora personálnych kapacít vo výkone sociálnej práce v teréne – podaktivita podporí personálne kapacity na 43 úradoch PSVR prostredníctvom 402 novovytvorených špecializovaných pozícií.

Podaktivita 1.2. Zvýšenie mobility a technickej vybavenosti pri výkone sociálnej práce - v rámci podaktivity budú úrady PSVR vybavené prostriedkami potrebnými na efektívny výkon sociálnej práce v prirodzenom rodinnom prostredí klienta.


Podaktivita 1.3. Implementácia modelu integrovaného prístupu práce s klientmi - v podaktivite sa overia základné a rozhodujúce skutočnosti o klientovi z pohľadu všetkých oddelení a zabezpečí sa ich správna a najmä včasná distribúcia kompetentnému oddeleniu

Aktivita 2: Vzdelávanie a ďalší rozvoj odborného potenciálu zamestnancov úradov PSVR - cielené vzdelávacie aktivity zamerané na zlepšenie zručností v oblasti sociálnej diagnostiky, za účelom posúdenia sociálnej situácie klienta vo vzťahu k sociálnemu fungovaniu a jeho prognóze.

Podaktivita: 2.1. Špecializované vzdelávanie sociálnych pracovníkov - pre novoprijatých zamestnancov SPODaSK bude vzdelávanie v oblasti sociálnej diagnostiky rozšírené a zamerané na syndróm CAN. Pre novoprijatých zamestnancov na oddeleniach PPKaPČ, ŠSD, PHN bude ďalšou vzdelávacou aktivitou manažment rodinných financií/fin. gramotnosť, cieľom ktorej je nadobudnúť teoretické vedomosti i praktické zručnosti vo finančnej gramotnosti, poznať základné princípy tvorby rodinného rozpočtu a naučiť sa preniesť získané vedomosti na klienta.

Podaktivita: 2.2. Skupinová supervízia - cieľom skupinovej supervízie bude podpora integrovaného prístupu práce s klientmi, pre novoprijatých odborných zamestnancov a vedúcich zamestnancov úradov PSVR (riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny, vedúci oddelení)

Podporné aktivity: Riadenie projektu, publicita a informovanosť – vrátane monitoringu a evaluácie projektu, v rámci ktorých UPSVR po vecnej stránke spracuje a vyhodnotí prínos pilotného projektu a spracuje odporúčania 1 x ročne.



Štruktúra projektu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hlavné aktivity a podaktivity projektu | Začiatok hlavnej aktivity / podaktivity | Koniec hlavnej aktivity / podaktivity | Merateľný ukazovateľ výsledku | Merná jednotka | Počet jednotiek |
| 1. Rozvoj sociálnej práce s klientmi v ich prirodzenom rodinnom prostredí   1.1 Podpora personálnych kapacít vo výkone sociálnej práce v teréne  1.2 Zvýšenie mobility a technickej vybavenosti pri výkone sociálnej prace  1.3 Implementácia modelu integrovaného prístupu práce s klientmi | 02/2014 | 11/2015 | Počet osôb cieľovej skupiny  zapojených do podporených projektov – spolu  Počet novovytvorených pracovných miest | počet  počet | 78 064  402 |
| 1. Vzdelávanie a ďalší rozvoj odborného potenciálu zamestnancov úradov PSVR   2.1. Špecializované vzdelávanie sociálnych pracovníkov  2.2. Skupinová supervízia | 03/2014 | 10/2015 | Počet osôb vyškolených v projekte | počet | 402 |

Podrobný popis hlavných aktivít

**Aktivita 1 – Rozvoj sociálnej práce s klientmi v ich prirodzenom rodinnom prostredí**

Termín realizácie: 02/2014 – 11/2015

Popis aktivity: S cieľom rozvoja systematickej sociálnej práce s klientmi v ich prirodzenom rodinnom prostredí bude vytvorených 402 nových špecifických pracovných miest na úradoch PSVR s orientáciou na prácu v prirodzenom prostredí klienta. Významným aspektom bude podpora tímovej spolupráce nových aj existujúcich zamestnancov, podpora vzájomnej koordinácie s očakávaným synergickým efektom tejto spolupráce. Bude tiež zabezpečené potrebné technické vybavenie pre výkon činnosti nových zamestnancov a operatívny lízing áut umožňujúcich efektívnejší výkon práce a mobilitu v teréne. V rámci iného národného projektu bude vytvorený model integrovaného prístupu práce s klientmi, ktorý bude s predpokladom v roku 2015 implementovaný aj rámci tohto projektu. Súčasťou aktivity je aj identifikácia vykonávaných opatrení SPODaSK v rómskych komunitách (Atlas rómskych komunít, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity) s cieľom získať čo najviac dostupných informácií pre skvalitnenie realizácie aktivít a opatrení smerujúcich k zlepšeniu postavenia tejto marginalizovanej skupiny v spoločnosti .

Výsledky aktivity:

- koordinovaný, efektívny a profesionálny výkon soc. práce

**Podaktivita 1.1 –** Podpora personálnych kapacít vo výkone sociálnej práce v teréne

Popis podaktivity: Projekt posilňuje sociálnu prácu v prirodzenom prostredí klienta. Pre tento účel je potrebné navýšenie špecifických kapacít na úradoch PSVR, ktorých obsah činnosti bude orientovaný na profesionálny výkon sociálnej práce v rodinách a v prirodzenom prostredí klientov, zároveň však bez priamej rozhodovacej právomoci. Toto nastavenie vytvára predpoklady pre napĺňanie očakávaní od týchto pracovníkov – byť súčasťou tímu odborných zamestnancov úradov PSVaR a zároveň byť terénnou súčasťou v komunikačnej línii úrad PSVaR - a klient (rodina). Výdavky vynaložené v podaktivite počas realizácie projektu predstavujú mzdy na obdobie cca 19 mesiacov. Výber nových zamestnancov prebehne podľa vnútornej smernice prijímateľa, ktorá zaručuje otvorený a transparentný výber uchádzačov.

Mzdy prijatých zamestnancov sú stanovené na základe „Základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“ v zmysle nariadenia vlády č.441/2013Z. z. a zároveň odzrkadľujú aktuálne vyplácanú reálnu mzdu na podobných pozíciách. Pri výpočte tarifného platu sa ďalej vychádzalo zo Základnej stupnice platových taríf zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a doplnení. V súlade so znením § 7 ods. 4 zákona o odmeňovaní, zamestnávateľ môže zamestnancovi okrem pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca určiť tarifný plat podľa príslušnej stupnice platových taríf v rámci rozpätia najnižšej platovej tarify a najvyššej platovej tarify platovej triedy, do ktorej ho zaradil, nezávisle od dĺžky započítateľnej praxe. Takto určený tarifný plat nesmie byť nižší, ako by bol tarifný plat určený podľa zaradenia do platového stupňa. Jednotliví zamestnanci budú zaradení do kategórii zodpovedajúcich ich vzdelaniu resp. skúsenostiam v odbore. Mzdové výdavky na jednotlivých nových zamestnancov plne rešpektujú aktuálne platnú legislatívu a zároveň aj aktuálne používaný systém odmeňovania na úradoch PSVR.

Na úradoch PSVR, oddeleniach SPODaSK budú vytvorené nové pracovné miesta, na ktoré budú prijatí zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v odbore sociálna práca. Obsah pracovnej činnosti nových 144 zamestnancov (priemerne po 2 miesta na 43 úradoch PSVR a ich 29 detašovaných pracoviskách) na oddeleniach SPODaSK je kompatibilný s pracovnou náplňou nových pracovných pozícií na úradoch PSVR tzv. rodinných asistentov, ktorá bola vytvorená v rámci aktivity Vytvorenie nového inovatívneho modelu manažmentu sanácie rodiny v rámci NP Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti od 1.7.2013. Predmetom činnosti nových zamestnancov na oddeleniach SPODaSK je zefektívnenie a podpora sociálnej práce v rodinách, v ktorých sú vykonávané opatrenia SPODaSK s cieľom predchádzať vzniku krízových situácií v rodine, podporiť zdroje rodiny pri zabezpečovaní starostlivosti a výchovy detí a predchádzať vyňatiu dieťaťa z rodiny a jeho zvereniu do náhradnej starostlivosti.

Obsah pracovnej činnosti 144 zamestnancov na oddeleniach SPODaSK:

- sociálna práca pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie dieťaťa, s osobitným zreteľom na problematiku detí so syndrómom CAN, preverovanie a posudzovanie životnej situácie dieťaťa a jeho rodiny v rodinnom prostredí s osobitným zreteľom na problematiku detí so syndrómom CAN, sociálna diagnostika, ktorá vyžaduje špecializované odborné metódy a techniky sociálnej práce so zameraním na deti so syndrómom CAN,

- spolupráca s viacerými subjektmi pri voľbe a uplatňovaní opatrení SPODaSK pri riešení sociálnej situácie dieťaťa

Pri zohľadnení psychickej a fyzickej náročnosti práce, práca nových zamestnancov oddeleniach SPODaSK spadá do tarifného platu 10. platovej triedy a 12. platového stupňa. Pri akceptovaní aktuálneho systému odmeňovania na podobných pozíciách bola mesačná mzda stanovená na sumu 646 €. CCP teda predstavuje zaokrúhlene hodnotu 871,77 € mesačne.

Na úradoch PSVR, oddeleniach PPKaPČ, oddeleniach ŠSD a oddeleniach PHN budú vytvorené nové pracovné miesta, (každý úrad – priemerne po 2 pracovné miesta na každom zo spomenutých oddelení), na ktoré budú prijatí zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa v odbore sociálna práca.

Obsah pracovnej činnosti 258 zamestnancov na oddeleniach PPKaPČ, oddeleniach ŠSD a oddeleniach PHN:

- poskytovanie sociálneho poradenstva v rámci komplexných poradenských služieb

- preverovanie účelnosti a adresnosti využívania dávok

- spolupráca s osobitným príjemcom pri sledovaní účelného nakladania s finančnými prostriedkami smerom k príjemcovi dávok

- aktivizácia klienta k pozitívnemu riešeniu svojej životnej situácie

- zvyšovanie finančnej gramotnosti so zameraním sa na manažment rodinných financií

- overovanie skutočností rozhodujúcich pre vznik a trvanie nároku na dávky

- spracovávanie úradných záznamov a správ.

Pri zohľadnení psychickej a fyzickej náročnosti práce, práca nových zamestnancov na oddeleniach PPKaPČ, oddeleniach ŠSD a oddeleniach PHN patrí do tarifného platu 9. platovej triedy a 12. platového stupňa. Pri akceptovaní aktuálneho systému odmeňovania na podobných pozíciách bola mesačná mzda stanovená na sumu 606 €. CCP teda predstavuje zaokrúhlene hodnotu 817,80 € mesačne.

Novoprijatí zamestnanci budú na každom úrade PSVR vykonávať sociálnu prácu v prirodzenom rodinnom alebo otvorenom prostredí klienta na účely príslušného organizačného útvaru (oddelenia), na ktoré boli prijatí. Zároveň bude výkon sociálnej práce v prirodzenom rodinnom alebo otvorenom prostredí klienta koordinovaný tak, aby sa činnosti jednotlivých zamestnancov u rovnakých klientov (rodín) v rovnakom čase neprekrývali, a aby bol zabezpečený integrovaný postup výmeny a získavania relevantných informácií k rovnakým klientom a postupovania relevantných informácií o klientoch na účely rôznych úsekov. Na tento účel bude v tíme novoprijatých zamestnancov vždy stanovený líder, úlohou ktorého bude zvolávať pravidelné spoločné stretnutia (najmenej raz týždenne) a vytvárať priestor na koordináciu a integráciu postupov a overovanie efektivity integrovaného postupu všetkých novoprijatých sociálnych pracovníkov vo väzbe na potreby jednotlivých oddelení. Pozícia lídra môže byť rotujúca medzi jednotlivými členmi tímu. Líder tímu nie je v nadradenej pracovnej pozícii voči ostatným členom tímu. Podrobnosti fungovania tímu a spôsobu stanovenia a fungovania líderstva zabezpečí riaditeľ odboru sociálnych vecí a rodiny.

Personálne zabezpečenie: 402 nových zamestnancov, z toho 144 nových pracovných miest na oddeleniach SPODaSK, a po 86 zamestnancov na oddelenia PPKaPČ, ŠSD a PHN (258)

Výsledky podaktivity:

- zvýšený počet zamestnancov o priemerne 2 osoby na 43 úradoch PSVR a 29 detašovaných pracoviskách (mimo BSK) na oddeleniach SPODaSK

- zvýšený počet zamestnancov o priemerne 2 osoby na 43 úradoch PSVR (mimo BSK) na oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

- zvýšený počet zamestnancov o priemerne 2 osoby na 43 úradoch PSVR (mimo BSK) na oddelení štátnych sociálnych dávok

- zvýšený počet zamestnancov o priemerne 2 osoby na 43 úradoch PSVR (mimo BSK) na oddelení pomoci v hmotnej núdzi

**Podaktivita 1.2 – Zvýšenie mobility a technickej vybavenosti pri výkone sociálnej prace**

Popis podaktivity: Základom pracovnej náplne novoprijatých zamestnancov na jednotlivých organizačných útvaroch odborov SVaR bude sociálna práca v rodinnom prostredí klientov, čo si bude vyžadovať zlepšenie podmienok úradov PSVR na zabezpečenie dopravy zamestnancov do miesta výkonu práce.

Na tento účel bude pre každý úrad zabezpečený operatívny leasing jedného osobného motorového vozidla na obdobie cca 12 mesiacov, ktoré bude slúžiť na dopravu novoprijatých zamestnancov do obcí v územnom obvode úradu PSVR, aby mohla byť sociálna práca v rodinnom prostredí klienta vykonávaná flexibilne. Keďže vychádzame zo skutočnosti že na 43 úradov práce bude prijatých 402 nových zamestnancov, ktorý v priebehu realizácie projektu poskytnú svoje služby cca. 77 447 klientom v ich prirodzenom rodinnom prostredí, počítame s dostatočne intenzívnym využitím každého jedného dopravného prostriedku, po celú dobu jeho využívania. Nakoľko operatívny leasing bude zabezpečený prostredníctvom verejného obstarávania a nakoľko ide o nadlimitnú zákazku, bude jeho zabezpečenie trvať niekoľko mesiacov. Do doby obstarania operatívneho leasingu budú za účelom dopravy novoprijatých zamestnancov do miesta výkonu ich práce hradené výdavky na cestovné a stravné v zmysle Zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cestovných náhradách), predpokladáme cca. na 4 mesiace.

Výpočet cestovných výdavkov  na účely kontaktu klientov v ich prirodzenom rodinnom prostredí:

Oddelenie SPODaSK: 1 zamestnanec priemerne kontaktuje 1 osobu denne - výpočet (144 zamestnancov x 4 mesiace x 20 prac. dní x 1 klient) = 11 520 ciest

Oddelenie ŠSD: 1 zamestnanec priemerne kontaktuje 1 osobu denne - výpočet (86 zamestnancov x 4 mesiace x 20 prac. dní x 1 klient) = 6 880 ciest

Oddelenie PPK a PČ: 1 zamestnanec priemerne kontaktuje 2 osoby denne - výpočet (86 zamestnancov x 4 mesiace x 20 prac. dní x 2 klient) = 13 760 ciest

Oddelenie PHN: 1 zamestnanec priemerne kontaktuje 1 osobu denne - výpočet (86 zamestnancov x 4 mesiace x 20 prac. dní x 1 klient) = 6 880 ciest

Spolu to predstavuje 39 040 ciest za klientmi, pričom priemer cestovných náhrad na jednu osobu/cestu  predpokladáme 4,00 EUR na spiatočný lístok. Spolu to predstavuje sumu 156 160,00 EUR.

Výpočet stravného na účely kontaktu klientov v ich prirodzenom rodinnom prostredí:

Predpokladáme, že cca polovica pracovných ciest bude trvať viac ako 5 hodín. Stravné pre časové pásmo 5 až 12 hodín predstavuje 4,00EUR - výpočet (39 040 všetkých ciest / 2 = 19 520 ciest x 4,00 EUR = 78 080,00 EUR).

Na zabezpečenie funkčnosti novovzniknutých pozícii je tiež potrebné vybaviť každého nového zamestnanca notebookom, ktorý bude využívaný na administráciu výkonu sociálnej práce, nakoľko podstatná časť práce bude vykonávaná priamo v rodinnom prostredí u klienta. Technické vybavenie prispeje k zvýšeniu efektivity práce na novovytvorených pracovných miestach.Zamestnanci budú pracovať na plný pracovný úväzok cca 19 mesiacov.

Už v súčasnosti legislatíva umožňuje zhotovovanie zvukových a obrazových záznamov vo viacerých prípadoch, pričom na základe skúseností z praxe v mnohých prípadoch potreba zhotovenia záznamu je už dnes častou požiadavkou klientov zamestnancov úradu PSVR. V rámci pripravovaných legislatívnych zmien súvisiacich s výkonom opatrení SPODaSK, sa predpokladá povinnosť orgánu SPODaSK vyhotoviť obrazový a zvukový záznam z priebehu vykonávania opatrení SPODaSK, ak je to potrebné pre účely ochrany dieťa. Zvukové a obrazové záznamy budú slúžiť na vykonávanie akýchkoľvek opatrení SPODaSK na preukázanie stavu dieťaťa, osobitne v prípadoch násilia páchaného na deťoch, v prípadoch zanedbávania dieťaťa ako aj v prípadoch preukazovania skutočného priebehu návštevy a pohovoru. Na účel disponibility nových 144 zamestnancov, ktorí budú vykonávať opatrenia SPODaSK vrátane možnosti vyhotoviť obrazový a zvukový záznam z priebehu vykonávania opatrenia SPODaSK, bude pre každý uvedený úrad PSVR a jeho detašované pracoviská zakúpený jeden diktafón a jedna videokamera. Schválenie legislatívnych zmien súvisiacich s možnosťou vyhotovovať obrazový a zvukový záznam z priebehu vykonávania opatrenia SPODaSK sa predpokladá v r. 2014. Výdavky na audio a video techniku budú vynaložené až po schválení pripravovaných legislatívnych zmien súvisiacich s výkonom opatrení SPODaSK.

Personálne zabezpečenie: Všetky činnosti spojené s technickým vybavením nových zamestnancov budú vykonané pracovníkmi UPSVR.

Výsledky podaktivity:

- zamestnanci disponujúci technickým vybavením potrebným na efektívnu komunikáciu a administráciu práce s klientmi

**Podaktivita 1.3 – Implementácia modelu integrovaného prístupu práce s klientmi**

Popis podaktivity: Realizácia projektu počíta s uplatnením výstupu aktivity v rámci realizácie plánovaného národného projektu - Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí v Bratislavskom kraji. Cieľom podaktivity je nastaviť systém v procese overovania identifikovaných základných a rozhodujúcich skutočnosti o klientovi z pohľadu všetkých oddelení (bez ohľadu na to, pracovník ktorého oddelenia uskutoční terénnu návštevu u klienta) a následne cez vytvorené komunikačné kanály zabezpečiť správnu a najmä včasnú distribúciu informácií kompetentnému oddeleniu. Uvedenou aktivitou sa výraznou mierou posilní prevencia, včasné zachytenie vznikajúcich problémov a depistáž. Podaktivita sa bude realizovať v priebehu roku 2015.

Na podaktivitu 1.3 nie sú v projekte viazané finančné prostriedky, nakoľko ide o implementáciu modelu. Táto podaktivita bude nadväzovať na podaktivitu 1.2 v rámci realizácie národného projektu - Pilotná podpora zvyšovania efektivity poskytovania dávok a výkonu opatrení SPODaSK v rodinnom prostredí v Bratislavskom kraji, v rámci ktorého sú na podaktivitu 1.2 viazané finančné prostriedky a bude vytvorený a implementovaný model integrovaného prístupu práce s klientmi.

Personálne zabezpečenie: 402 nových zamestnancov, z toho 144 nových pracovných miest na oddeleniach SPODaSK, a po 86 zamestnancov na oddelenia PPKaPČ, ŠSD a PHN (258)

Výsledky podaktivity:

- zvýšená efektivita komunikácie medzi zamestnancami jednotlivých oddelení úradov PSVR

- prístup ku komplexným informáciám o klientoch

**Aktivita 2 – Vzdelávanie a ďalší rozvoj odborného potenciálu zamestnancov úradov PSVR**

Termín realizácie: 03/2014 – 10/2015

Popis aktivity: V rámci 2 podaktivít absolvujú novoprijatí odborní zamestnanci vzdelávacie aktivity zamerané predovšetkým na sociálnu diagnostiku a vybraní zamestnanci aj manažment rodinných financií/fin. gramotnosť. Novoprijatí zamestnanci a vedúci zamestnanci úradov tiež absolvujú skupinovú supervíziu. Žiadateľ pri zabezpečení vzdelávania bude prednostne využívať účelové zariadenia štátu v zmysle uznesenia vlády č. 344/2011. V prípade, že to nebude možné z pohľadu riadnej a včasnej implementácie projektu, žiadateľ využije iné zariadenia.

Výsledky aktivity:

- odborne zdatní zamestnanci úradov PSVR

**Podaktivita : 2.1. Špecializované vzdelávanie sociálnych pracovníkov**

Popis podaktivity: Špecializované vzdelávanie nových zamestnancov úradov PSVR zamerané na:

* podporu a rozvoj zručností v oblasti sociálnej diagnostiky, vrátane rozpoznávania príznakov jednotlivých foriem syndrómu CAN, pre všetkých nových zamestnancov prijatých v rámci tohto NP
* podporu zručností viesť klientov k efektívnemu  manažmentu rodinných financií.

Noví zamestnanci sa zúčastnia nasledovných vzdelávacích aktivít:

1. Zamestnanci na oddeleniach SPODaSK absolvujú:
   * 5 dňové špecializované vzdelávanie v celkovom počte 40 hodín (5x8) so zameraním na sociálnu diagnostiku a syndróm CAN pre 144 osôb v 10 skupinách (max 15 osôb v skupine):

Uvedená vzdelávacia aktivita vybaví nových 144 zamestnancov oddelení SPODaSK špecifickými zručnosťami potrebnými na posúdenie sociálnej situácie klienta. Obsahom vzdelávania bude rozvoj zručností v oblasti posúdenia kapacít, zdrojov a možností klienta (rodiny), v kontexte jeho aktuálneho fungovania a sociálneho kontextu, vrátane posúdenia funkčnosti interpersonálnych vzťahov a schopnosti adaptácie, aktívnych potrieb vo vzťahu k sociálnemu fungovaniu a prognóze. Obsahom špecializovaného vzdelávania bude aj oblasť sociálnej diagnostiky so zameraním na syndróm CAN v nadväznosti na výstupy aktivity 1D Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti Vytvorenie príručky o syndróme CAN. Vzdelávaním získajú zamestnanci oddelení poznatky o syndróme CAN so zameraním na včasnú identifikáciu týrania, zneužívania a zanedbávania dieťaťa, ako i návody praktických postupov účinnej pomoci dieťaťu v týchto špecifických situáciách.

1. Zamestnanci na oddeleniach PPKaPČ, ŠSD, PHN absolvujú:
   * 3 dňové špecializované vzdelávanie v celkovom počte 24 hodín (3x8) so zameraním na sociálnu diagnostiku pre 258 osôb v 18 skupinách (max 15 osôb v skupine):

Vzdelávanie vybaví zamestnancov špecifickými zručnosťami potrebnými na posúdenie sociálnej situácie klienta, vrátane rozpoznávania príznakov jednotlivých foriem syndrómu CAN. Obsahom vzdelávania je posúdenie kapacít, zdrojov a možností, v kontexte jeho aktuálneho fungovania a sociálneho kontextu, vrátane posúdenia funkčnosti interpersonálnych vzťahov a schopnosti adaptácie, aktívnych potrieb vo vzťahu k sociálnemu fungovaniu a prognóze.

* + 3 dňový kurz v celkovom počte 24 hodín (3x8) so zameraním na finančnú gramotnosť/manažment rodinných financií pre 258 osôb v 18 skupinách (max 15 osôb v skupine):

Vzdelávanie prebehne prezenčnou formou a interaktívnou, resp. zážitkovou metódou. Účastníci kurzu sa zoznámia s vybranými témami finančnej, peňažnej, rozpočtovej a platobnej gramotnosti. Získajú prehľad o vzniku a funkcii peňazí, budú vedieť pomenovať základné typy príjmov poberateľov dávok a porozumieť podstate rodinného rozpočtu. Budú schopní získané vedomosti preniesť na klienta.

Predpokladaný obsah vzdelávania:

- Peniaze a transakcie

- Plánovanie a správa rodinného rozpočtu

- Posudzovanie rizík

- Širšie súvislosti manažmentu rodinných financií

Predpokladané témy vzdelávania:

- Človek vo sfére peňazí

- Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí

- Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb, príjem a práca

- Plánovanie a hospodárenie s peniazmi

- Úver a dlh

Absolvent vzdelávania bude schopný naučiť klienta:

- nájsť, vyhodnotiť a adekvátne použiť finančné informácie,

- uplatniť základné pravidlá riadenia vlastných financií,

- rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,

- stanoviť si finančné ciele a naplánovať ich dosiahnutie,

- rozvinúť potenciál získania vlastného príjmu a schopnosť sporiť,

- efektívne používať finančné služby,

- plniť svoje finančné záväzky,

- porozumieť a orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca a rodiny,

- porozumieť základným pojmom v oblasti finančníctva a sveta peňazí,

- orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií,

- orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a byť schopný tieto práva uplatňovať.

Personálne zabezpečenie: Vzdelávacie aktivity budú zabezpečené prostredníctvom lektorov. Lektori - odborníci na danú tému budú vybraní vo výberovom konaní.

Výsledky podaktivity:

* vyškolení noví zamestnanci
* zvýšená profesionalita výkonu.

Vzdelávacie aktivity budú prebiehať v priestoroch úradov PSVR. Za účelom dopravy zamestnancov na miesto konania vzdelávacích aktivít im budú hradené výdavky na cestovné a stravné v zmysle zákona o cestovných náhradách.

Výpočet cestovných výdavkov za účelom účasti na vzdelávacích aktivitách:

Oddelenie SPODaSK: 1 zamestnanec absolvuje 5 dňové školenie - výpočet (144 zamestnancov x 5 dní) = 720 ciest

Oddelenia ŠSD, PPK a PČ a PHN: 1 zamestnanec absolvuje 2 x 3 dňové školenie - výpočet (258 zamestnancov x 6 dní) =  1548 ciest

Spolu to predstavuje 2268 ciest, pričom priemer cestovných náhrad na jednu osobu/cestu  predpokladáme 7,00 EUR na spiatočný lístok. Spolu to predstavuje sumu 15 876,00 EUR. Nakoľko predpokladáme, že cca. polovica zamestnancov bude musieť dochádzať na školenie tak navrhujeme sumu 15 876/2 = 7 938,00 EUR.

Výpočet stravného za účelom účasti na vzdelávacích aktivitách:

Vzdelávanie sociálna diagnostika a CAN: 258 zamestnancov \* 3 dni \* 4,00 EUR = 3 096,00 EUR a 144 zamestnancov \* 5 dní \* 4,00 EUR = 2 880,00 EUR

Vzdelávanie finančná gramotnosť: 258 zamestnancov \* 3 dni \* 4,00 EUR = 3 096,00 EUR

Spolu výdavky na stravné pre účastníkov školení predstavujú sumu 9 072,00 EUR.

**Podaktivita : 2.2. Skupinová supervízia**

Popis podaktivity: S cieľom skvalitňovania sociálnej práce vykonávanej v rodinách poberateľov dávok a peňažných príspevkov a v rodinách, v ktorých sú vykonávané opatrenia SPODaSK bude pre novoprijatých zamestnancov a ich vedúcich zamestnancov zabezpečená skupinová supervízia. Supervízia je v tomto ohľade vnímaná ako odborná činnosť, pri ktorej supervízor uvažuje spoločne s pomáhajúcimi pracovníkmi nad úrovňou pomoci klientovi, pomáha zvyšovať jeho/ich schopnosť reflexie vlastnej práce a sebareflexie a podporuje ho/ich v dosahovaní určitých organizačných, profesionálnych a osobných cieľov. Zároveň supervízia chráni klienta pred nekompetentnými intervenciami, chráni status profesie alebo profesijnej skupiny. Pre účely skupinovej supervízie budú na každom úrade vytvorené minimálne dve samostatné skupiny. Jednu skupinu budú tvoriť novoprijatí zamestnanci na jednotlivých oddeleniach odboru SVaR. – priemerne 8 zamestnancov. (V prípade, že počet všetkých novoprijatých zamestnancov na úrade PSVR bude viac ako 15, budú na účely skupinovej supervízie vytvorené dve samostatné skupiny pozostávajúce z novoprijatých zamestnancov). Druhú skupinu budú tvoriť riaditelia odborov sociálnych vecí a rodiny a vedúci oddelení, na ktoré boli prijatí v rámci tohto národného projektu zamestnanci – priemerne 5 zamestnancov / úrad. Cieľom skupinovej supervízie bude v etape implementácie modelu integrovaného prístupu aj podpora koordinovanej spolupráce zainteresovaných odborných zamestnancov úradov PSVaR. Skupinová supervízia bude v rámci tohto národného projektu zabezpečená cca 16 mesiacov. Rozsah skupinovej supervízie pre novoprijatých zamestnancov je pre každý úrad PSVR spolu 40 hodín (cca 2,5 hodiny mesačne). Rozsah skupinovej supervízie pre vedúcich zamestnancov novoprijatých zamestnancov je pre každý úrad PSVR spolu 20 hodín (cca 2,5 hodiny za 2 mesiace).

Personálne zabezpečenie: Skupinová supervízia bude zabezpečená prostredníctvom fyzických osôb, ktoré skončili odbornú akreditovanú prípravu supervízora v oblasti sociálnej práce alebo poradenskej práce (ďalej „supervízorov“). Supervízorov budú zabezpečovať jednotlivé úrady PSVR. Supervízor bude vykonávať supervíziu na účely tohto národného projektu na základe dohody o vykonaní práce uzatvorenej s konkrétnym úradom PSVR.

Výsledky podaktivity:

* noví zamestnanci s absolvovanou supervíziou
* zvýšená profesionalita výkonu.

Podrobný popis podporných aktivít (riadenie a publicita a informovanosť)

**Riadenie projektu:**

Termín realizácie:02/2014 – 11/2015

Realizácia hlavných aktivít je zabezpečovaná príslušným organizačným útvarom UPSVR, v súlade s kompetenciami stanovenými organizačným poriadkom ústredia a v súlade s rozpisom kompetencií, ktorý vypracováva Odbor koordinácie a monitoringu projektov ESF na Sekcii riadenia.

Po schválení Zmluvy o poskytnutí NFP medzi UPSVR a RO, manažér projektu zabezpečí vypracovanie návrhu rozpisu kompetencií na UPSVR, ktorý obsahuje stanovenie zodpovednosti za realizáciu jednotlivých aktivít, resp. častí aktivít, zodpovednosti za čerpanie príslušnej časti rozpočtu.

UPSVR má uzatvorenú s každým úradom PSVR Zmluvu o partnerstve. Predmetom tejto zmluvy je záväzok partnera (úrad PSVR) spolupodieľať sa so žiadateľom (UPSVR) na príprave a realizácii národných projektov v rámci OP ZaSI, v Programovom období 2007-2013. Ďalšie práva a povinnosti sú upravené príslušnou Zmluvou o poskytnutí NFP na realizáciu konkrétneho národného projektu. Zmluvy o partnerstve boli na RO zaslané listom č. AA/2011/014995 zo dňa 29.03.2011.

Manažér projektu zabezpečí informovanie partnerov o schválení tejto zmluvy, zároveň zabezpečí informovanie príslušných organizačných útvarov ústredia, ktoré sa podieľajú na implementácii projektu.

Manažér projektu uchováva Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, vrátane príslušných dodatkov a zároveň zabezpečuje zverejnenie týchto dokumentov, a vypracovanie rozpočtu na zabezpečenie realizácie národného projektu pre UPSVR a jednotlivých partnerov na základe podkladov od príslušného organizačného útvaru UPSVR, ktorý zodpovedá za implementáciu príslušnej časti národného projektu, v súlade s rozpisom kompetencií.

Sekcia riadenia zabezpečuje monitoring projektu, vrátane vypracovávania monitorovacích správ a ďalších správ v zmysle požiadaviek RO.

Sekcia sociálnych vecí a rodiny/Sekcia sociálnych vecí a Sekcia rodiny na výdavky v rámci hlavných aktivít zabezpečuje aj realizáciu verejného obstarávania v spolupráci s útvarom verejného obstarávania na Sekcii ekonomiky UPSVR v súlade s internou normou UPSVR pre aplikáciu zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v podmienkach UPSVR.

Sekcia ekonomiky zabezpečuje finančné riadenie projektu a zúčtovanie výdavkov.V rámci Aktivity Riadenie projektu budú hradené finančné prostriedky na 5 zamestnancov prijatých na riadenie projektu. Riadenie projektu bude zabezpečované v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu medzi RO a UPSVR a medzi UPSVR a partnerom projektu. V rámci projektu budú hradené náklady na mzdu zamestnancov, odvody platené zamestnávateľom, náklady na stravovanie podľa platných právnych predpisov na zamestnanca na plný pracovný úväzok.

Na jednotlivé pracovné pozície budú prijatí zamestnanci, ktorí sa budú podieľať na implementácii projektu, na zabezpečení koordinácie hlavných aktivít projektu a na zabezpečení finančného riadenia výdavkov projektu. Mzdy prijatých zamestnancov budú stanovené v súvislosti so „Základnou stupnicou platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme“ v zmysle nariadenia vlády č. 441/2013 Z. z..

Riadenie projektu bude zabezpečované v súlade s Tabuľkou „Personálne zabezpečenie“ prostredníctvom interných zamestnancov UPSVR a prostredníctvom 5 zamestnancov prijatých v rámci projektu, z toho 1 koordinátor na Sekcii sociálnych vecí a rodiny/Sekcii sociálnych vecí a 4 manažéri riadenia výdavkov na Sekcii ekonomiky.

UPSVR zabezpečí nákup kancelárskeho materiálu, papiera a tonerov v rámci existujúcich zmlúv, ktoré vyplynuli z verejných obstarávaní.

V rámci riadenia projektu Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny osobitne spracuje a vyhodnotí vecnú úspešnosť národného projektu vrátane pozitívnych i negatívnych skúseností a ďalších odporúčaní minimálne v rozsahu cca 5 strán. Súčasťou vecného vyhodnotenia úspešnosti národného projektu bude okrem iného aj sledovanie dopadov intenzívnej sociálnej práce v rodinnom a otvorenom prostredí klienta vykonávanej prostredníctvom novoprijatých a vyškolených zamestnancov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny – podľa indikátorov uvedených v časti „Ďalšie monitorované indikátory – špecifické pre projekt.“

**Publicita a informovanosť:**

Termín realizácie: 02/2014 – 11/2015

Publicita a informovanosť bude zabezpečená počas celého obdobia trvania realizácie projektu a bude sa riadiť Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

V zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu bude publicita projektu realizovaná prostredníctvom povinných a dobrovoľných komunikačných ciest, konkrétne cez informačné/propagačné materiály.

Prostredníctvom nich bude prijímateľ informovať účastníkov projektu ako aj širokú verejnosť, že aktivity, ktoré sa realizujú v rámci projektu sa uskutočňujú vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z ESF. Plagáty budú obsahovať všetky potrebné informácie týkajúce sa spolufinancovania ESF, logo ESF, logo OP ZaSI. Samolepky budú slúžiť na povinné označovanie hmotného majetku zakúpeného z finančných prostriedkov projektu na UPSVR a na úradoch PSVR.