príloha 1 – Opis projektu

| Názov projektu: | Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK - 3 |
| --- | --- |
| Žiadateľ: | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
| Dĺžka realizácie aktivít projektu (od-do): | 11/2013 – 12/2015 |

Programové obdobie 2007 – 2013

- Matica projektu

| Celkový cieľ | Objektívne overiteľný ukazovateľ | Zdroje overenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpora zamestnanosti, adaptability a znižovania nezamestnanosti UoZ a ZUoZ prostredníctvom poskytovania príspevkov na realizáciu AOTP. | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu 10 917 | Priebežná monitorovacia správa. Výstupy ITMS. |  |
| Špecifický cieľ resp. ciele | #### Objektívne overiteľné ukazovatele | Zdroje overenia | Predpoklady |
| - Zvýšenie zamestnanosti a podpora udržania občanov so ZP v zamestnaní prostredníctvom zriaďovania a udržania PM v CHD a CHP, začatie vykonávania SZČ občanmi so zdravotným postihnutím, využitím pomoci pracovného asistenta; - Zapojenie dlhodobo nezamestnaných UoZ do aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj, obnova ich pracovných návykov; - Zlepšenie zamestnateľnosti UoZ – absolventov škôl prostredníctvom vykonávania absolventskej praxe, zameranej na získanie odborných zručností v reálnom pracovnom prostredí; - Zvýšenie motivácie zamestnávateľov vytvárať nové, ale i udržať existujúce pracovné miesta, zvýšenie uplatnenia UoZ na trhu práce, prostredníctvom samozamestnania. - Zvýšenie zamestnanosti UoZ prostredníctvom poskytovania príspevku na dochádzku za prácou a príspevku na presťahovanie za prácou; - Zvýšenie podielu UoZ zapojených do aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Zvýšenie zainteresovanosti PO a FO na miestnej úrovni pri vytváraní dobrovoľníckej služby; - Zvýšenie zainteresovanosti samosprávy pri vykonávaní aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb; - Zvýšenie záujmu zamestnávateľov, verejného sektora a mimovládnych organizácií o spoluprácu s úradmi PSVR pri zabezpečovaní politiky TP; - Rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti. | - Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu: 1042 - Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, obsadených mužmi: 532 - Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, obsadených ženami: 510 | Správy z vykonanej kontroly. Záverečná monitorovacia správa po ukončení realizácie aktivít projektu. | Informovanie zamestnávateľov o možnostiach podpory tvorby a udržania pracovných miest, prostredníctvom predmetných AOTP. Cielenými informačno -poradenskými službami a službami odborného poradenstva zlepšiť orientáciu a spôsobilosť uchádzačov o zamestnanie , znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie pri umiesťovaní sa na trhu práce. Ochota uchádzačov o zamestnanie, znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie prijímať aj nízko platené pracovné miesta vrátane sezónnych pracovných miest . |
| Výsledky projektu | Objektívne overiteľné ukazovatele | Zdroje overenia | Predpoklady |
| Podpora vykonávania alebo prevádzkovania SZČ; Podpora zamestnávania ZUoZ vytváraním pracovných miest; Zvýšenie mobility za prácou; Zmierňovanie regionálnych disproporcií; Vytvorené podmienky pre zamestnávanie občanov so ZP; Vytvorené pracovné miesta v CHD/CHP; Zvýšenie zamestnateľnosti dlhodobo nezamestnaných UoZ – poberateľov dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdze – obnovou pracovných návykov potrebných pre uplatnenie sa na TP; Zamestnanosť absolventov škôl – získaním pracovných návykov a praktických skúseností. | - Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu: 10 917 - Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - muži: 5 568 - Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - ženy: 5 349 - Počet úspešne umiestnených UoZ: 1 303 - Počet novovytvorených pracovných miest: 808 - Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi: 412 - Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami: 396 - Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - zdravotne postihnuté osoby: 2 247 - Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15 - 24: 249 | Priebežná monitorovacia správa; Výstupy ITMS. Správy z vykonanej kontroly. Záverečná monitorovacia správa po ukončení realizácie aktivít projektu. | Pre dosiahnutie špecifických cieľov je potrebné: Splnenie podmienok stanovených zákonom o službách zamestnanosti pri podpore tvorby a udržania pracovných miest, pri podpore zamestnávania UoZ a ZUoZ. Optimalizovať legislatívne prostredie v oblasti služieb zamestnanosti. Záujem cieľovej skupiny o jednotlivé príspevky AOTP realizované prostredníctvom tohto národného projektu. |
| Aktivity | Prostriedky | Náklady | #### Predpoklady |
| Realizácia AOTP podľa §§ 49, 50, 50j, 51, 52, 52a, 53, 53a, 53b, 56, 56a, 57, 59 a 60 zákona o službách zamestnanosti. Hlavná aktivita: Poskytovanie príspevkov na AOTP Podporné aktivity: Riadenie projektu Publicita a informovanosť | Adekvátny počet zamestnancov ústredia a úradov, ktorí zabezpečujú realizáciu národného projektu; Celkové výdavky projektu vo výške: 25 000 000,00 EUR | Náklady projektu na hlavnú aktivitu: 24 449 877,75 EUR Paušálne nepriame výdavky: 550 122,25 EUR | Pre dosiahnutie výsledkov je potrebné: - záujem cieľovej skupiny o jednotlivé príspevky AOTP realizované prostredníctvom tohto národného projektu; - promptné zabezpečenie finančných tokov. |
|  |  |  | # Celkový predpoklad |
|  |  |  | Začatie realizácie projektu v stanovenom termíne. Legislatívne prostredie umožňujúce realizáciu predmetných AOTP. |

Zoznam použitých skratiek

UoZ –  uchádzač o zamestnanie

ZUoZ – znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

ústredie – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

úrad/úrady –  úrad/úrady práce, sociálnych vecí a rodiny – partneri projektu

zákon o službách zamestnanosti  - zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

AOTP – aktívne opatrenia na trhu práce

APTP – aktívna politika trhu práce

CCP – celková cena práce

ESF – Európsky sociálny fond

EÚ – Európska únia

MPSVR SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

SZČ – samostatne zárobková činnosť

SZČO – samostatne zárobkovo činná osoba

Občan so ZP – občan so zdravotným postihnutím

CHD- chránená dielňa

CHP- chránené pracovisko

TP – trh práce

RO – riadiaci orgán

- Východiskový a očakávaný stav

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA

# Situácia na TP v  Slovenskej republike je v súčasnosti charakterizovaná vysokou mierou nezamestnanosti a vysokým podielom ZUoZ. Podľa štatistických zisťovaní ústredia bola v júni 2013 miera evidovanej nezamestnanosti 14,25 %, čo v porovnaní s decembrom 2012 (14,44 %) znamená mierny pokles o 0,19 p. b.

# Najvyššia miera nezamestnanosti v SR k 31. 12. 2012 bola evidovaná v okrese                      Rimavská Sobota – 35,59 %. Naďalej pretrvávajú výrazné regionálne rozdiely, pričom najnižšia miera nezamestnanosti v júni 2013 bola v rámci Trnavského kraja 9,81 % (okres Galanta - 7,22 %) a najvyššia miera nezamestnanosti v Prešovskom kraji 20,10 %, pričom najvyššia miera nezamestnanosti bola evidovaná v okrese Rimavská Sobota – 34,06 %.

Stav UoZ v decembri 2012 dosiahol počet 425 858 osôb. V júni 2013 klesol na 418 168 osôb, čo predstavuje pokles o 7 690 osôb.

| Rok | UoZ | Dlhodobo nezamestnaní | ZP | Absolventi škôl | Občania starší ako 50 rokov |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jún 2013 | 418 168 | 215 491 | 13 042 | 26 809 | 98 632 |
| December 2012 | 425 858 | 233 617 | 9 044 | 31 018 | 96 661 |
| December 2011 | 399 800 | 188 566 | 12 755 | 30 798 | 90 390 |
| December 2010 | 381 209 | 184 694 | 11 218 | 31 013 | 83 731 |

| Rok | Miera evidovanej nezamestnanosti | Medziročný rozdiel |
| --- | --- | --- |
| Jún 2013 | 14,25 % | pokles o 0,19 p.b. |
| 2012 | 14,44 % | nárast o 1,28 p.b. |
| 2011 | 13,16 % | nárast o 0,68 p.b. |
| 2010 | 12,48% | nárast o 1,40 p.b. |
| 2009 | 11,44 % | nárast o 3,79 p.b. |
| 2008 | 7,65 % | pokles o 0,78 p.b. |

V rámci jednotlivých samosprávnych krajov sú výrazné regionálne rozdiely ekonomického potenciálu, ktoré majú za následok diferencovanú mieru nezamestnanosti a nedostatok pracovných príležitostí. Nedostatok pracovných príležitostí ovplyvňuje možnosť získania pracovných skúseností potrebných pre uplatnenie sa na TP. Zmiernenie nepriaznivého vývoja v nezamestnanosti napomáhajú riešiť AOTP, zamerané na podporu zamestnanosti, na podporu pri začleňovaní UoZ, ZUoZ do pracovného procesu. K zmierneniu vývoja v nezamestnanosti dochádza zvýšením motivácie zamestnávateľov na vytváranie nových a udržanie existujúcich pracovných miest, ako aj zvýšením motivácie zamestnávateľov k vytváraniu pracovných miest, určených na realizáciu opatrení pred povodňami a na riešenie mimoriadnych situácií, prostredníctvom podpory zamestnávania UoZ na tento účel, podporou rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, zvýšením uplatnenia UoZ na TP formou samozamestnania a podporou mobility za prácou, získavania pracovných skúseností a odborných zručností absolventov škôl v konkrétnom pracovnom prostredí prostredníctvom absolventskej praxe, udržiavania pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi prostredníctvom vykonávania aktivačnej činnosti a podporu UoZ so zdravotným postihnutím.

Narastá nezamestnanosť ZUoZ (podľa § 8 ods.1 zákona o službách zamestnanosti), kde patria  najmä dlhodobo nezamestnaní UoZ, mladí ľudia – absolventi škôl, UoZ so zdravotným postihnutím, starší občania a osamelí rodičia s nezaopatrenými deťmi. V rámci štruktúry UoZ pretrváva viac ako 50 %-tný podiel dlhodobo nezamestnaných. Tento vývoj je spôsobený predovšetkým tým, že skupina dlhodobo nezamestnaných je vo veľkej miere tvorená nízkokvalifikovanými nezamestnanými, často s malými alebo žiadnymi pracovnými skúsenosťami, preto je najťažšie uplatniteľná na TP. Pri zvýšenom dopyte po pracovnej sile na TP dochádza k obsadzovaniu novovytvorených pracovných miest v prvom rade kvalifikovanejšou a skúsenejšou pracovnou silou s vybudovanými pracovnými návykmi.

Mladí ľudia patria medzi znevýhodnené skupiny obyvateľstva ohrozené rizikom chudoby a sociálnym vylúčením práve v dôsledku ich nezamestnanosti. Posilnenie postavenia absolventov škôl a vytvorenie priaznivých podmienok, aby mohli rozvíjať svoje schopnosti a pracovať, je z hľadiska zdravého hospodárskeho a sociálneho rozvoja štátu nevyhnutné. Je veľmi dôležité, aby sa každému mladému jednotlivcovi poskytla možnosť využiť svoj potenciál a prispieť tak k sociálnej súdržnosti a trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti. Nezamestnanosť mladých často vyúsťuje do dlhodobej nezamestnanosti, či pasivity.

Občania so ZP tvoria špecifickú skupinu UoZ, ktorá potrebuje určitú pomoc pri začleňovaní           na TP. Znevýhodnenie vyplývajúce zo  zdravotného postihnutia, zabraňuje človeku prístup k celému radu príležitostí. Podpora zamestnávania občanov so ZP, ktorá bude realizovaná prostredníctvom tohto projektu a v rámci AOTP je zameraná na podporu občanov so ZP, ktorí sú  UoZ alebo záujemcami o zamestnanie. Projekt v súlade so zákonom o službách zamestnanosti bude zameraný aj na občanov so  ZP, ktorí sú zamestnaní alebo vykonávajú SZČ.

Dlhodobá nezamestnanosť  sa stáva zložitým sociálnym a ekonomickým  problémom. Čím dlhšie sú ľudia nezamestnaní, tým majú menšiu  nádej na opätovné zaradenie sa do pracovného procesu. Zároveň spôsobuje zmeny v štruktúre osobnosti. Dochádza k psychologickým premenám jedinca: zmena vo vnímaní času (rozbitie časovej štruktúry dňa – zmazanie rozdielov medzi prácou a voľným časom), emocionálna labilita, zníženie až strata sebadôvery, pocity úzkosti a bezmocnosti v extréme končiace samovraždami a iné.

Cieľová skupina

Charakteristika cieľovej skupiny podľa zákona o službách zamestnanosti:

Uchádzač o zamestnanie - podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti

(1) Uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu (ďalej len „evidencia uchádzačov o zamestnanie“) a ktorý

- nie je zamestnanec, ak v odseku 2 písm. a) nie je ustanovené inak,

- nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu podľa osobitného predpisu (napríklad  Obchodný  zákonník, Občiansky zákonník) ak v odseku 2 nie je ustanovené inak,

- neprevádzkuje alebo nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,

- nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine.

(2) Uchádzač o zamestnanie môže

- vykonávať zárobkovú činnosť na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo právneho vzťahu podľa osobitného predpisu, (napríklad  Obchodný  zákonník, Občiansky zákonník) ak mzda alebo odmena za vykonávanie týchto činností nepresiahne 75 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu (Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) platnej k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa preukazuje výška mzdy alebo odmeny, alebo

- poskytovať údaje pre štatistiku rodinných účtov, ktorú vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky, na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

(3) Zamestnanie na účely tohto zákona je vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancom.

Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti

1) Znevýhodnený uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je uchádzač o zamestnanie,    ktorý je:

- občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie (ďalej len „absolvent školy“),

- občan starší ako 50 rokov veku,

- občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (ďalej len „dlhodobo nezamestnaný občan“),

- občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu(§ 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov),

- občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie,

- štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana,

- občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky,

- občan so zdravotným postihnutím.

(2) Pravidelne platené zamestnanie na účely tohto zákona je zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.“

Občan so ZP

je občan uznaný za invalidného podľa osobitného predpisu (§ 71 zákona č. 461/2003 Z. z.           o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. , zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Občan so ZP preukazuje invaliditu a percentuálnu mieru poklesu jeho schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu telesnej poruchy, duševnej poruchy alebo poruchy správania rozhodnutím alebo oznámením Sociálnej poisťovne alebo posudkom útvaru sociálneho zabezpečenia podľa osobitného predpisu  (Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Zamestnávateľ podľa § 3 zákona o službách zamestnanosti

(1) Zamestnávateľ na účely tohto zákona je právnická osoba, ktorá má sídlo alebo sídlo svojej organizačnej jednotky na území Slovenskej republiky alebo fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá zamestnáva fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.

(2) Za zamestnávateľa na účely tohto zákona sa považuje aj

- organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby alebo zahraničnej fyzickej osoby s pracovnoprávnou subjektivitou, ktorá je oprávnená podnikať na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,4) a

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa tohto zákona, najmä sprostredkovanie zamestnania za úhradu, dočasné zamestnávanie, podporované zamestnávanie,  poskytovanie odborných poradenských služieb,  vykonávanie vzdelávania a prípravy pre trh práce pre uchádzačov o zamestnanie,  pre záujemcov o zamestnanie a pre zamestnancov na území Slovenskej republiky,

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a ktorá chce prijať fyzickú osobu do pracovného pomeru alebo do obdobného pracovného vzťahu a z toho dôvodu požiada úrad o poskytnutie informačných a poradenských služieb pri výbere zamestnanca podľa § 42 alebo o poskytnutie príspevku podľa § 50 alebo § 56.

Potreby cieľovej skupiny:

Cieľovú skupinu tvoria UoZ a ZUoZ , ktorých definuje zákon o službách zamestnanosti. Súčasnú situáciu na TP charakterizuje vysoká miera nezamestnanosti. Cieľom AOTP je stimulácia tých skupín UoZ a ZUoZ, ktorých uplatnenie na TP bez intervencií je sťažené. V regiónoch prevláda výrazný nepomer medzi ponukou a dopytom po pracovnej sile, občania často krát nenachádzajú priestor pre získanie pracovného miesta. Preto prichádzajú s voľbou vytvoriť si pracovné miesto sami – samozamestnať sa.

Skupina dlhodobo nezamestnaných je vo veľkej miere tvorená nízko kvalifikovanými nezamestnanými, často s malými alebo žiadnymi pracovnými skúsenosťami, preto je ťažšie uplatniteľná na TP. ZUoZ, ktorí sú dlhodobo bez práce,  často krát strácajú motiváciu hľadať si pracovné miesto a pod vplyvom tejto skutočnosti mnohokrát strácajú pracovné návyky a zručnosti, ktoré sú pre uplatnenie sa na TP nevyhnutné. Pre týchto UoZ sú určené príspevky, vďaka ktorým opäť nadobudnú a obnovia svoje pracovné zručnosti a návyky. Pre mnohých je to krok v pred po dlhej dobe bez zamestnania. Čím dlhšie sú totiž ľudia nezamestnaní, tým majú menšiu  nádej na opätovné zaradenie sa do pracovného procesu.

Občania so ZP predstavujú špecifickú skupinu znevýhodnených občanov, ktorí sú často odkázaní na pomoc a podporu okolia. Znevýhodnenie vyplývajúce zo  zdravotného postihnutia, zabraňuje človeku prístup k celému radu príležitostí. Aj z tohto dôvodu sa títo občania ťažšie uplatňujú na TP. Práve táto skutočnosť je jedným z dôvodov, prečo prichádza k podpore občanov so ZP a zamestnávateľov, formou príspevkov ktoré umožňujú vytvoriť podmienky pre uplatnenie tejto cieľovej skupiny.

OČAKÁVANÁ SITUÁCIA PO SKONČENÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Realizácia národného projektu prispeje najmä k:

- zlepšeniu využívania AOTP, s osobitným dôrazom na ZUoZ a osoby ohrozené sociálnou exklúziou s cieľom napomôcť ich začleneniu na TP;

- zvýšeniu počtu vytvorených pracovných miest u zamestnávateľov v rámci CHD a CHP;

- zvýšeniu motivácie zamestnávateľov vytvárať pracovné miesta pre evidovaných nezamestnaných v rámci podporovaného TP a pre občanov so ZP;

- zvýšeniu počtu vytvorených pracovných miest u zamestnávateľov pre UoZ z radov znevýhodnených skupín na TP a na miestnej úrovni, najmä v okresoch s vyššou mierou evidovanej nezamestnanosti ako je celoslovenský priemer;

- zvýšeniu záujmu zamestnávateľov, verejného sektora a mimovládnych organizácií o spoluprácu s úradmi pri zamestnávaní občanov so ZP;

- podpore vykonávania alebo prevádzkovania SZČ;

- podpore zamestnávania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie vytváraním pracovných miest;

- zmierneniu regionálnych nerovností na TP podporou pracovnej mobility;

- zvýšeniu zamestnateľnosti dlhodobo nezamestnaných UoZ – obnovou pracovných návykov potrebných pre uplatnenie sa na TP;

- zvýšeniu záujmu zamestnávateľov, verejného sektora a mimovládnych organizácií o spoluprácu s úradmi pri zamestnávaní evidovaných nezamestnaných UoZ;

- zamestnanosti absolventov škôl – získaním pracovných návykov a praktických skúseností;

- realizácii aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj prispeje k podpore a udržaniu pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných UoZ, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi;

- obnoveniu pracovných návykov UoZ a ZUoZ, čo prispieva aj k boju proti chudobe a sociálnej inklúzie;

- rozvoju miestnej a regionálnej zamestnanosti.

### Do projektu bude celkovo zapojených  10 917 osôb z  cieľovej skupiny, z toho  5 568 mužov a

### 5 349 žien. Predpokladáme vytvorenie 808 pracovných miest.

Pri určení počtu cieľovej skupiny podporenej v rámci projektu sme vychádzali z doterajšieho vývoja realizácie jednotlivých aktívnych opatrení na TP a z výšky príspevkov na predmetné AOTP.

Nakoľko projekt obsahuje veľa nástrojov APTP a rôznorodú cieľovú skupinu, pre úplnosť dopĺňame spresnenie merateľných ukazovateľov:

- počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – merateľný ukazovateľ bude zahŕňať všetky AOTP  t. j. §§ 49, 50, 50j,  51, 52, 52a, 53, 53a, 53b, 56, 56a, 57, 59, 60 zákona o službách zamestnanosti;

- počet úspešne umiestnených UoZ bude zahŕňať AOTP realizované podľa §§ 49, 50, 50j,  56, 57 zákona o službách zamestnanosti 

- počet novovytvorených pracovných miest – v ukazovateli sú zahrnuté AOTP realizované podľa §§ 49, 50, 56, 57 zákona o službách zamestnanosti 

- počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby - AOTP realizované podľa  §§ 56, 57, 60 zákona o službách zamestnanosti 

- Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 – v danom ukazovateli je zahrnuté AOTP realizované podľa  § 51 zákona o službách zamestnanosti 

- v dopadových ukazovateľoch – počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu AOTP realizované podľa §§ 49, 50, 50j, 56, 57 zákona o službách zamestnanosti.

| Hodnoty merateľných ukazovateľov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Názov | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok | Plánovaná hodnota | Rok |
| Výsledok | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu | Počet | 0 | 2013 | 10 917 | 2015 |
|  | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži | Počet | 0 | 2013 | 5 568 | 2015 |
|  | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy | Počet | 0 | 2013 | 5 349 | 2015 |
|  | Počet úspešne umiestnených UoZ | Počet | 0 | 2013 | 1 303 | 2015 |
|  | Počet novovytvorených pracovných miest | Počet | 0 | 2013 | 808 | 2015 |
|  | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi | Počet | 0 | 2013 | 412 | 2015 |
|  | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami | Počet | 0 | 2013 | 396 | 2015 |
|  | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – zdravotne postihnuté osoby | Počet | 0 | 2013 | 2 247 | 2015 |
|  | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15-24 | Počet | 0 | 2013 | 249 | 2015 |
| Dopad | Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu | počet | 1 303 | 2015 | 1 042 | 2018 |
|  | Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, obsadených mužmi | počet | 665 | 2015 | 532 | 2018 |
|  | Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, obsadených ženami | počet | 638 | 2015 | 510 | 2018 |

Hodnoty sú stanovené na základe štatistických údajov a získaných skúseností z predchádzajúcich období z realizácie národných projektov s rovnakým zameraním. Zdrojmi pri stanovaní hodnôt merateľných ukazovateľov sú vyhodnotenia AOTP za 1. polrok 2013 a predchádzajúce roky, monitorovacie správy národných projektov s rovnakým zameraním. Hodnota merateľného ukazovateľa „Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy“ je stanovená na úrovni cca 45%, nakoľko vychádzame z doterajších skúseností s realizáciou rovnakých národných projektov.

Spôsob realizácie projektu

Podrobný popis hlavných aktivít:

Aktivita 1 Poskytovanie príspevkov na AOTP

podľa §§ 49, 50, 50j, 51, 52, 52a, 53, 53a, 53b, 56, 56a, 57, 59, 60 zákona o službách zamestnanosti.

Projekt realizuje ústredie a 43 úradov v rámci západného, stredného a východného Slovenska.

Ústredie zabezpečuje činnosti v rámci realizácie NP:

- riadenie projektu, tak aby bolo v  súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu medzi RO a ústredím, ako aj v súlade so zákonom o službách zamestnanosti a  príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ ,

- metodické usmerňovanie úradov,  verejné obstarávanie na podporné aktivity, nákup tovaru a služieb od vybraných dodávateľov v rámci verejného obstarávania,

- publicitu a informovanosť o projekte v súlade s Manuálom RO pre informovanie a publicitu.

Úrady – partneri projektu, zabezpečujú najmä realizáciu predmetných  AOTP, t.j. prijímanie a kontrolu žiadostí o poskytnutie príspevku, prijímanie žiadostí od zamestnávateľov, vypracovávanie dohôd medzi úradom a zamestnávateľom, vykonávanie kontroly v rozsahu pôsobnosti vymedzenej osobitnými právnymi predpismi, vypracovávanie a podpisovanie dohôd o poskytnutí príspevku, resp. oznámení o poskytnutí príspevku, a vyplácanie príspevkov vo svojej územnej pôsobnosti. Úrady budú poskytovať príspevky v súlade s platným znením zákona o službách zamestnanosti. V rámci riadenia projektu môžu úrady zabezpečovať aj nákup tovaru a služieb od vybraných dodávateľov v rámci verejného obstarávania zabezpečovaného ústredím.

Opatrenia realizuje úrad spolu s konečnými užívateľmi. Konečný užívateľ je orgán, organizácia, právnická osoba, fyzická osoba alebo administratívna jednotka, ktorej prijímateľ realizujúci národný projekt, poskytuje finančné prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie na základe podmienok určených zmluvou o poskytnutí NFP.

AOTP realizované podľa §§ 52, 53, 53a, 59 a 60  zákona o službách zamestnanosti majú obligatórny charakter a po splnení podmienok stanovených zákonom o službách zamestnanosti je na poskytnutie príspevku právny nárok.

AOTP realizované podľa §§ 49, 50, 50j, 51, 52a, 53b, 56, 56a, 57 zákona o službách zamestnanosti majú fakultatívny charakter a po splnení podmienok stanovených zákonom o službách zamestnanosti úrad môže poskytnúť príspevok. Na  poskytnutie tohto príspevku nie je právny nárok.

Príspevky AOTP, pri ktorých je prijímateľom podnikateľský subjekt, budú poskytované v súlade s príslušnými platnými schémami štátnej pomoci:.

- Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti „Schéma ŠP - 3/2009"  v platnom znení

(doteraz boli jednotlivé znenia  zverejnené v Obchodnom vestníku č. 140A/2009 dňa 22.7.2009 a č. 64A/2010 dňa 6. apríla 2010)

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti „Schéma DM - 1/2007" v platnom znení

(doteraz boli jednotlivé znenia  zverejnené v Obchodnom vestníku č. 84A/2007 dňa 2.5.2007,  č. 124A/2007 dňa 28.júna 2007,  č. 23A/2008 dňa 1. februára 2008 ,  č. 60A/2008 dňa 27. marca 2008   č. 108A/2008 dňa 5. júna  2008 ,  č.175A/2008 dňa 10. septembra 2008 , č. 221A/2008 dňa 14. novembra 2008,  č. 6A/2009 dňa 12. januára 2009 ,  č. 13A/2009 dňa 21. januára 2009 ,  č. 58A/2009 dňa 25. marca 2009 ,  č. 140A/2009 dňa 22. júla 2009 ,  č. 64A/2010 dňa 6. apríla 2010 ,  č. 95A/2010 dňa 19. mája 2010.

- Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 zákona o službách

zamestnanosti

Úrad môže poskytnúť príspevok na SZČ na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ uchádzačovi o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace.

Úrad môže poskytnúť príspevok UoZ, ktorý bol do evidencie UoZ zaradený z dôvodu pozastavenia, prerušenia alebo skončenia prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti, ak bol vedený v evidencii UoZ najmenej 12 mesiacov.

Výšku poskytovaného príspevku stanovuje zákon o službách zamestnanosti a je v priamom vzťahu k CCP a evidovanej miere nezamestnanosti v príslušnom kraji a okrese.

Podmienkou poskytnutia príspevku je vykonávanie alebo prevádzkovanie SZČ nepretržite najmenej tri roky.

Úrad poskytne príjemcovi najviac 60 % výšky príspevku do 30 kalendárnych dní  odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť úrad poskytne po predložení prvej správy o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ.

Úrad môže opätovne poskytnúť príspevok UoZ najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania SZČ, na ktorej prevádzkovanie žiadateľovi bol poskytnutý príspevok.

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení.

- Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie

podľa § 50 zákona o službách zamestnanosti

Úrad môže poskytnúť príspevok na podporu zamestnávania ZUoZ zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto prijme do pracovného pomeru ZUoZ, vedeného v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace, ak pracovný pomer je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a ak o príspevok písomne požiada. Príspevok sa poskytuje na úhradu  časti celkovej ceny práce zamestnanca.

Príspevok sa neposkytuje, ak bol na to isté obdobie na zamestnávanie poskytnutý príspevok podľa § 50j, § 56a a 60.

Výšku poskytovaného príspevku stanovuje zákon o službách zamestnanosti a je v priamom vzťahu k CCP a evidovanej miere nezamestnanosti v príslušnom kraji a okrese.

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom najdlhšie počas 12 mesiacov; pri zamestnávaní ZUoZ vedeného v evidencii viac ako 24 mesiacov sa príspevok môže poskytovať najdlhšie 24 mesiacov. Zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto následne v trvaní rovnajúcej sa minimálne polovici podporenej doby.

Za vytvorenie pracovného miesta u zamestnávateľa sa bude považovať zvýšenie počtu pracovných miest, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu jeho zamestnancov. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu pracovných miest podľa predchádzajúcej vety, zamestnávateľ je povinný preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti. Zamestnávateľ nemôže zamestnanca, na ktorého zamestnávanie sa mu poskytuje príspevok, dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.

- Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti Schéma – ŠP-3/2009, v platnom znení,

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení.

- Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti

Úrad môže poskytnúť príspevok zamestnávateľovi, ktorý na vytvorené pracovné miesto príjme  do PP na určitú dobu ZUoZ, ktorý je občan starší ako 50 rokov veku, občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu vedeného v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace alebo občan vedený v evidencii UoZ najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, ak je pracovný pomer dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času a a zamestnávateľ o príspevok písomne požiada.

Príspevok možno poskytnúť iba zamestnávateľovi, ktorým je pre účely zákona o službách zamestnanosti, definovaný ako obec, samosprávny kraj alebo právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj.

Príspevok sa neposkytuje, ak bol na to isté obdobie na zamestnávanie poskytnutý príspevok podľa § 50, § 56a a 60.

Mesačná výška príspevku je 80 % z CCP zamestnanca, najviac 60 % z CCP vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Príspevok sa poskytuje najviac počas deviatich kalendárnych mesiacov bez možnosti jeho opakovaného poskytovania na zamestnávanie toho istého zamestnanca počas obdobia dvoch rokov bezprostredne nasledujúcich po skončení pracovného pomeru.

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení.

- Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe podľa § 51 zákona o službách zamestnanosti

Absolventská prax umožňuje získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy v príslušnej skupine učebných  odborov alebo študijných odborov, ktoré absolvent školy absolvoval počas vzdelávania na strednej alebo vysokej škole.

Absolventská prax sa môže vykonávať na základe uzatvorenej písomnej dohody o absolventskej praxi medzi absolventom školy vedeným v evidencii UoZ  najmenej 1 mesiac a úradom a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a zamestnávateľom.

Absolventská prax sa vykonáva  najmenej 3 mesiace a najviac 6 mesiacov, bez možnosti jej predĺženia a opakovaného vykonávania, v rozsahu 20 hodín týždenne.

Počas vykonávania absolventskej praxe môže úrad poskytnúť absolventovi školy paušálny príspevok vo výške 65% sumy životného minima pre jednu plnoletú  fyzickú  osobu, na úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe. Zároveň úrad poskytuje absolventovi náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania  absolventskej praxe.

Paušálny príspevok sa kráti za dni voľna a dni neprítomnosti na vykonávaní AP z dôvodu jeho dočasnej PN alebo dôvodu OČR.

- Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj podľa § 52 zákona o službách zamestnanosti

Aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre  samosprávny kraj vykonáva dlhodobo nezamestnaný UoZ, ktorý je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov, s možnosťou jej opakovaného vykonávania najviac počas ďalších dvanástich  kalendárnych mesiacov.

Úrad poskytuje obci alebo samosprávnemu kraju príspevok, ktorý možno použiť na úhradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov, časti nákladov na pracovné náradie a časti ďalších nákladov, ktoré súvisia s vykonávaním menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj a na úhradu časti CCP zamestnanca, ktorý organizuje aktivačnú činnosť. Príspevok sa poskytuje na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom a obcou alebo medzi úradom a samosprávnym krajom.

Výšku príspevku, podmienky a dobu jeho poskytovania stanovuje zákon o službách zamestnanosti.

- Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona o službách zamestnanosti

Dobrovoľnícka služba je forma aktivácie uchádzača o zamestnanie vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre potreby TP.

Počas vykonávania dobrovoľníckej služby úrad poskytuje UoZ paušálny príspevok vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej FO, na úhradu nevyhnutných výdavkov na stravovanie, ubytovanie a výdavkov na cestovné z miesta jeho trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta vykonávania dobrovoľníckej služby.

UoZ  vykonáva  dobrovoľnícku službu v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviac počas     6 kalendárnych mesiacov u právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá svoju činnosť v niektorej z oblastí podľa § 52 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti nevykonáva za účelom dosiahnutia zisku.

Úrad môže poskytnúť PO alebo FO príspevok ktorý možno použiť na úhradu časti nákladov potrebných na kvalifikované vykonávanie dobrovoľníckej služby a prevádzku dobrovoľníckej služby, na úrazové poistenie UoZ, na úhradu poplatku za doklad preukazujúci zdravotnú spôsobilosť UoZ, na úradu časti nákladov na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné náradie a na úhradu časti CCP zamestnanca, ktorý organizuje dobrovoľnícku službu.

Výšku príspevku, podmienky a dobu jeho poskytovania stanovuje zákon o službách zamestnanosti.

- Príspevok na dochádzku za prácou podľa § 53 zákona o službách zamestnanosti

Príspevok sa poskytuje zamestnancovi, ktorý bol UoZ vedeným v evidencii UoZ najmenej tri mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie UoZ z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu okrem pracovného vzťahu založeného dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak o príspevok písomne požiada najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania. Príspevok sa môže opätovne poskytnúť po uplynutí dvoch rokov od ukončenia obdobia jeho poskytovania.

Príspevok sa poskytuje zamestnancovi najviac počas šiestich mesiacov od jeho nástupu do zamestnania.

Príspevok sa poskytuje na úhradu cestovných výdavkov na dopravu hromadnými dopravnými prostriedkami najviac v sume 135 EUR mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca.

Príspevok sa neposkytuje zamestnancovi, ktorý dochádza z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve v rámci jednej obce.

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého evidencií UoZ bol zamestnanec vedený, do 30 kalendárnych dní od preukázania trvania zamestnania.

- Príspevok na presťahovanie za prácou  podľa § 53a zákona o službách zamestnanosti

Príspevok na presťahovanie za prácou je náhrada časti preukázaných výdavkov súvisiacich s presťahovaním UoZ z miesta jeho trvalého pobytu v súvislosti so získaním zamestnania vo výške najviac 1 327,76 EUR-a, ak miesto jeho nového trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, do ktorého sa presťahoval v súvislosti so získaním zamestnania, je vzdialené od miesta pôvodného trvalého pobytu najmenej 50 km

Výdavkami súvisiacimi s presťahovaním sú aj preukázané výdavky na prvé nájomné a na prvé platby súvisiace s užívaním bytu.

Poskytuje sa občanovi, ktorý bol UoZ, vedeným v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace, a ktorý  bol vyradený z evidencie UoZ z dôvodu vzniku PP alebo obdobného pracovného vzťahu okrem pracovného vzťahu založeného dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Príspevok poskytuje úrad  jednorazovo raz za dva roky.

- Príspevok na dopravu do zamestnania podľa § 53b zákona o službách zamestnanosti

Úrad môže poskytnúť príspevok zamestnávateľovi na základe uzatvorenej písomnej dohody, ak zamestnávateľ zabezpečuje každodenne dopravu zamestnancov do zamestnania a späť z dôvodu, že hromadnými dopravnými prostriedkami nie je doprava preukázateľne vykonávaná vôbec alebo v rozsahu zodpovedajúcom potrebám zamestnávateľa. Príspevok nemožno poskytnúť, ak na dopravu do zamestnania bol poskytnutý príspevok podľa § 60.

Ak sú splnené podmienky podľa odseku 1, príspevok sa poskytuje vo výške najviac  50 % nákladov vynaložených na dopravu zamestnancov do zamestnania a späť.

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má zamestnávateľ sídlo alebo trvalý pobyt, ak je zamestnávateľ fyzickou osobou.

- Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa § 56 zákona o službách zamestnanosti

Úrad môže poskytnúť príspevok zamestnávateľovi, ktorý na zriadené pracovné miesto  v CHD alebo na CHP príjme do pracovného pomeru  UoZ, ktorý je občanom so ZP, vedeného v evidencii UoZ najmenej 1 mesiac ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada.

Príspevok sa poskytuje na úhradu časti nákladov na zriadenie PM pre občana so ZP v CHD/CHP, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie vykonávania pracovnej činnosti občana so ZP a súvisia so zriadením tohto PM.

Príspevok sa neposkytuje  na  CCP zamestnancov – občanov so ZP, prijatých na zriadené PM v CHD//CHP.

Výšku poskytovaného príspevku na 1 PM stanovuje zákon o službách zamestnanosti a závisí od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom sa zriadi CHD/CHP.

Pracovné miesto v CHD alebo CHP, na zriadenie ktorého bol poskytnutý príspevok, je zamestnávateľ povinný zachovať najmenej 2 roky.

- Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti Schéma – ŠP-3/2009, v platnom znení,

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení.

- Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa § 56a zákona o službách zamestnanosti

Úrad môže poskytnúť zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva viac ako 25% občanov so ZP z priemerného evidenčného počtu svojich zamestnancov, a ktorý nemá priznané postavenie CHD alebo CHP, príspevok na udržanie občana so ZP v zamestnaní, ak o to písomne požiada.

Príspevok sa poskytuje na občana so ZP, ktorý pre zamestnávateľa vykonáva prácu najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času.

Príspevok sa poskytuje zamestnávateľovi mesačne najviac vo výške preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom vypočítaných zo 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Zákon o službách zamestnanosti stanovuje podmienky a dobu poskytovania príspevku.

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení.

- Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť podľa  § 57 zákona o službách zamestnanosti

Úrad môže poskytnúť príspevok občanovi so ZP na SZČ - na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ uchádzačovi o zamestnanie ktorý je občanom so ZP vedeným v evidencii UoZ najmenej tri mesiace, resp.UoZ vedenému v evidencii UoZ najmenej 12 mesiacov (ak 6 mes. pred zaradením do evidencie UoZ prerušil, alebo skončil prevádzkovanie SZĆ), ktorý bude SZČO podľa § 5 ods.1, písm. b) alebo písm. d), prevádzkujúcou SZČ na chránenom pracovisku, ak o príspevok písomne požiada.

UoZ, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný SZČ prevádzkovať na CHP nepretržite najmenej 2 roky.

Výšku poskytovaného príspevku stanovuje zákon o službách zamestnanosti a je v priamom vzťahu k CCP a evidovanej miere nezamestnanosti v príslušnom kraji a okrese.

Príspevok sa neposkytuje na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné  poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených SZČO – občanom so ZP, a na úhradu nájomného. Príspevok sa neposkytuje UoZ, ktorý je občanom so ZP, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 49.

Úrad poskytne príjemcovi najviac 30 % výšky príspevku do 30 kalendárnych dní  odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť príspevku po predložení dokladov preukazujúcich vynaložené náklady na prevádzkovanie SZČ.

Úrad môže opakovane poskytnúť príspevok UoZ, ktorý je občanom so ZP  najskôr po uplynutí 8 rokov od začatia prevádzkovania SZČ, na ktorú mu bol poskytnutý príspevok.

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení.

- Príspevok na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona o službách zamestnanosti

Úrad poskytne na základe písomnej žiadosti zamestnávateľovi, ktorý zamestnáva občana so ZP, alebo SZČO ktorá je občanom so ZP, príspevok na činnosť pracovného asistenta, ak z druhu zdravotného postihnutia a z vykonávanej pracovnej činnosti zamestnanca alebo SZČO vyplýva potreba pracovného asistenta.

Pracovný asistent je:

- 	zamestnanec, ktorý poskytuje pomoc zamestnancovi alebo zamestnancom, ktorí sú občanmi   so ZP, pri vykonávaní zamestnania a osobných potrieb počas pracovného času,

- fyzická osoba, ktorá poskytuje pomoc SZČO,  ktorá je občanom so ZP,  pri  prevádzkovaní alebo vykonávaní SZČ a pri vykonávaní osobných potrieb počas prevádzkovania alebo vykonávania SZČ.

Príspevok sa poskytne najmenej vo výške 41% a najviac vo výške 70%  CCP.

Výšku a podmienky poskytovania príspevku stanovuje zákon o službách zamestnanosti.

- Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti Schéma – ŠP-3/2009, v platnom znení,

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení.

- Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona o službách zamestnanosti

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov v CHD a CHP a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov sa poskytuje PO alebo FO, ak o tento príspevok písomne požiada najneskôr do konca prvého kalendárneho mesiaca štvrťroka nasledujúceho po štvrťroku, za ktorý príspevok žiada.

Oprávnené prevádzkové náklady na CHD a CHP na ktorých úhradu sa poskytuje zamestnávateľovi príspevok sú definované v zákone o službách zamestnanosti.

Výšku príspevku, podmienky a dobu jeho poskytovania stanovuje zákon o službách zamestnanosti. Výška príspevku sa odvíja od percentuálneho poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť zamestnancom - občanom so ZP a od rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času.

Úrad poskytne zamestnávateľovi príspevok za príslušný štvrťrok do 60 kalendárnych dní odo dňa podania žiadosti o poskytnutie príspevku.

- Schéma štátnej pomoci na podporu zamestnanosti Schéma – ŠP-3/2009, v platnom znení,

- Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti Schéma DM – 1/2007, v platnom znení.

Posudzovanie žiadostí o poskytnutie príspevku na ktoré nie je právny nárok

Posudzovanie žiadosti o poskytnutie príspevku, na ktorý nie je právny nárok, je v pôsobnosti výboru pre otázky zamestnanosti. Výbor má 11 členov, z toho troch zástupcov úradu pričom jeden z nich je riaditeľ úradu, dvoch zástupcov samosprávneho kraja, do ktorého územného obvodu úrad patrí, dvoch zástupcov miest a obcí, dvoch zástupcov zamestnávateľov pôsobiacich v územnom obvode úradu a dvoch zástupcov odborových organizácií pôsobiacich v územnom obvode úradu.

Výbor pre otázky zamestnanosti posudzuje žiadosti podľa kritérií vypracovaných Ústredím PSVR a schválených MPSVR SR.

Deliaca línia:

Začiatok realizácie obligatórnych AOTP a fakultatívnych AOTP  bude oznámený RO aj úradom PSVR SR osobitnými listami, kde bude zároveň uvedené ukončenie záväzkovania predmetných AOTP v rámci súvisiaceho národného projektu.

V prípade NP „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK – 2 “ (ďalej len NP VAOTP SR - 2), predpokladáme ukončenie záväzkovania obligátorných AOTP (§§ 52, 53, 53a, 59 a 60) začiatkom septembra 2013 a ukončenie záväzkovania fakultatívnych AOTP (§§ 49, 50, 50j, 51, 52a, 53b, 56, 56a, 57) predpokladáme v mesiaci október 2013.

Ukončenie obligátorných AOTP a fakultatívnych AOTP, ktoré sa realizujú v rámci tohto projektu, bude oznámené osobitnými listami. Následne nebude možné v rámci NP VAOTP SR  – 2 uzatvárať nové dohody, resp. vytvárať ďalšie záväzky. V rámci NP VAOTP - 2 bude prebiehať už len dofinancovanie vytvorených záväzkov na obligatórne aj fakultatívne AOTP.

Nové dohody, resp. záväzky na predmetné AOTP (§§ 49, 50, 50j, 51, 52, 52a, 53, 53a, 53b, 56, 56a, 57, 59, 60  zákona o službách zamestnanosti), sa od dátumu stanoveného osobitnými listami budú uzatvárať výlučne, v rámci tohto národného projektu - NP „Vybrané  aktívne  opatrenia  na trhu  práce v rámci SR bez BSK - 3“.

Deliaca línia je vymedzená dátumom záväzkovania  NP AOTP SR - 2 , čím sa vylúči duplicita a možné prekrývanie výdavkov.

V prípade jednotlivých AOTP, ktoré sú realizované aj v rámci iných národných projektov, je deliaca línia zabezpečená uvedením názvu príslušného národného projektu v dohode resp. oznámení o poskytnutí príspevku,  čím sa vylúči sa duplicita a možné prekrývanie výdavkov.

Príspevky budú poskytované v súlade so zákonom o službách zamestnanosti v platnom znení a v zmysle platných interných noriem pre zabezpečenie realizácie príslušných aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré podrobne popisujú postup a formuláre pre realizáciu predmetného AOTP.

c) Podrobný popis podporných aktivít (riadenie, publicita a informovanosť)

Aktivita 2  Riadenie projektu

Riadenie projektu bude zabezpečované v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu medzi RO a ústredím, podľa ktorej poskytovanie príspevkov realizujú úrady. Verejné obstarávanie na podporné aktivity, metodické usmerňovanie úradov a sumarizovanie údajov bude zabezpečovať ústredie. Nákup tovaru a služieb, ktoré súvisia s administratívnym a technickým zabezpečením realizácie projektu, od vybraného dodávateľa, budú zabezpečovať ústredie a úrady.

Aktivita 3  Publicita a informovanosť

Publicita a informovanosť bude zabezpečená počas celého obdobia trvania realizácie projektu a bude sa riadiť Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007- 2013) pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

V zmysle Manuálu pre informovanosť a publicitu bude publicita projektu realizovaná prostredníctvom povinných komunikačných ciest, konkrétne cez informačné materiály a dobrovoľných komunikačných ciest

Prostredníctvom nich bude prijímateľ informovať účastníkov projektu, ako aj širokú verejnosť, že aktivity, ktoré sa realizujú v rámci projektu sa uskutočňujú vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z ESF.

Plagáty a letáky samolepky budú obsahovať všetky potrebné informácie týkajúce sa spolufinancovania ESF, logo ESF, logo OP ZaSI. Informácie o projekte budú vyhotovené  za účelom informovania cieľových skupín projektu a budú umiestnené na budovách a v miestnostiach inštitúcií, ktoré vykonávajú aktivity projektu spolufinancované z ESF.

Propagačné materiály budú určené pre cieľové skupiny a verejnosť. Prostredníctvom nich prijímateľ informuje, že aktivity, ktoré sa realizujú a príspevky, ktoré získavajú sa uskutočňujú vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z ESF.

Vo vzťahu k výstupom projektu sa viaže výroba záverečnej brožúry o dosiahnutých výsledkoch implementácie projektu, ktorá bude dostupná na Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny ako aj všetkých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré sú do projektu zapojené.

Publicita bude centrálne zabezpečovaná a koordinovaná Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podrobnejšie informácie k vyplneniu tejto prílohy žiadosti o NFP je uvedený v dokumente „Výklad k vyplneniu opisu projektu“

Žiadateľ uvedie termín od – do vo formáte mm/rrrr v súlade s tabuľkou č. 11 Žiadosti o nenávratný finančný príspevok