Opis projektu

| Názov projektu: | Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve |
| --- | --- |
| Žiadateľ: | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
| Dĺžka realizácie aktivít projektu (od-do): | 11/2012 - 08/2015 |

Programové obdobie 2007 – 2013

Matica projektu

| Celkový cieľ | Objektívne overiteľný ukazovateľ | Zdroje overenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpora zamestnanosti, adaptability a znižovanie nezamestnanosti vybranej cieľovej skupiny uchádzačov o zamestnanie. | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu: 776 osôb | - Priebežná monitorovacia správa, - Výstupy ITMS. |  |
| Špecifický cieľ, resp. ciele | #### Objektívne overiteľné ukazovatele | Zdroje overenia | Predpoklady |
| Podpora motivácie zamestnávateľov zamestnávať mladých nezamestnaných do 29 rokov a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie nad 50 rokov veku. Zvýšenie zamestnateľnosti mladých nezamestnaných na trhu práce, prostredníctvom získania zručností a pracovných návykov, na vytvorených pracovných miestach. Obnova pracovných návykov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie nad 50 rokov veku a zvýšenie ich uplatnenia sa na trhu práce. | Počet novovytvorených pracovných miest: 776 osôb | Záverečná monitorovacia správa po ukončení realizácie aktivít projektu. | - Informovanosť zamestnávateľov o možnostiach podpory vytvárania pracovných miest, prostredníctvom tohto projektu. - Motivovanie mladých nezamestna-ných k získaniu pracovných skúseností a odborných zručností v konkrétnom pracovnom prostredí. - Záujem zamestnávateľov o zamest-návanie mladých nezamestnaných. - Ochota zamestnávateľov vytvárať podmienky na získanie odborných zručností a praktických skúseností. - Záujem zamestnávateľov o zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie nad 50 rokov veku. |

| Výsledky projektu | Objektívne overiteľné ukazovatele | Zdroje overenia | Predpoklady |
| --- | --- | --- | --- |
| - Zmierňovanie regionálnych disproporcií. - Zvýšenie zamestnanosti mladých nezamestnaných. - Zvýšenie zamestnateľnosti mladých nezamestnaných, získaním pracovných návykov a praktických skúseností. - Zvýšenie zamestnanosti a obnovenie pracovných návykov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie nad 50 rokov veku. | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do projektu: 776 osôb | Priebežná monitorovacia správa, Výstupy ITMS, Záverečná monitorovacia správa po ukončení realizácie aktivít projektu. | - Začatie realizácie projektu v stanovenom termíne. - Splnenie podmienok stanovených projektom pri podpore tvorby pracovných miest. - Ochota a možnosti vymedzených zamestnávateľov vytvárať pracovné miesta pre mladých nezamestnaných a zapojiť sa do realizácie predmetného projektu. - Ochota zamestnávateľov vytvárať pracovné miesta pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie nad 50 rokov veku a zapojiť sa do realizácie predmetného projektu. |
| Aktivity | Prostriedky | Náklady | #### Predpoklady |
| Hlavná aktivita: Poskytovanie príspevkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce realizovaných podľa § 54 ods.1 písmeno a) zákona o službách zamestnanosti. Podporné aktivity: Riadenie projektu Publicita a informovanosť | Adekvátny počet zamestnancov Ústredia PSVR a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí zabezpečujú realizáciu projektu. Celkové výdavky projektu vo výške: 3 292 719,95 EUR | Náklady projektu na hlavnú aktivitu: 3 220 264,01 EUR Paušálne nepriame výdavky: 72 455,94 EUR | Pre dosiahnutie výsledkov je potrebný: - záujem zamestnávateľov o podporu vytvárania pracovných miest prostredníctvom tohto projektu, - promptné zabezpečenie finančných tokov. |
|  |  |  | # Celkový predpoklad |
|  |  |  | - Reálne možnosti zamestná-vateľov vytvárať pre mladých nezamestnaných a znevýhod-nených uchádzačov o zamestnanie nad 50 rokov veku pracovné miesta a podieľať sa na ich spolufinancovaní. - Záujem cieľových skupín zamestnať sa a zvýšiť svoju úroveň pracovných zručností prostredníctvom projektu. |

Zoznam použitých skratiek

UoZ –  uchádzač o zamestnanie

ZUoZ – znevýhodnený uchádzač o zamestnanie

ústredie – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

úrad/úrady –  úrad/úrady práce, sociálnych vecí a rodiny – partneri projektu

zákon o službách zamestnanosti  - zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

AOTP – aktívne opatrenia na trhu práce

ESF – Európsky sociálny fond

EÚ – Európska únia

MPSVR SR – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

NP – národný projekt

RO – riadiaci orgán

IN – interná norma

NFP – nenávratný finančný príspevok

SR – Slovenská republika

HK – Hodnotiaca komisia úradu

EK – Európska komisia

PM – pracovné miesto

MCCP  - minimálna celková cena práce

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA

K 31.07.2012 bolo v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny evidovaných 399 105 občanov. Tu je inkluzíve obsiahnutá väčšina inak ZUoZ, vrátane mladých ľudí vo veku do 29 rokov a tiež starších ako 50 rokov.

Podiely

Podiel evidovaných občanov do 29 rokov na celkovom počte evidovaných UoZ predstavuje 32,47%.

Podiel evidovaných občanov  nad 50 rokov na celkovom počte evidovaných UoZ predstavuje 22,88%.

Z pohľadu dosiahnutého vzdelania, najpočetnejšou skupinou nezamestnaných sú občania so základným vzdelaním a učňovským vzdelaním bez maturity (stupeň vzdelania I.a II: 221 042 osôb), čo predstavuje vyše 55 % z celkového počtu nezamestnaných občanov. Ide o „tvrdé jadro“ nezamestnanosti, kde prakticky nedochádza k žiadnemu pozitívnemu posunu už od roku 2004.

V rámci jednotlivých územných krajov sú výrazné regionálne rozdiely ekonomického potenciálu, ktoré majú za následok diferencovanú mieru nezamestnanosti a nedostatok pracovných príležitostí. Nedostatok pracovných príležitostí ovplyvňuje možnosť získania pracovných skúseností potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce.

Cieľová  skupina

- Prioritnou cieľovou skupinou sú mladí nezamestnaní s vekovou hranicou do 29 rokov vrátane, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) podľa ustanovenia § 6 zákona o službách zamestnanosti, vedení v evidencii UoZ úradu.

- Druhou skupinou sú znevýhodnení uchádzači o zamestnanie vo veku nad 50 rokov (ďalej len „ZUoZ“) podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona o službách zamestnanosti, vedenými v evidencii UoZ najmenej 6 mesiacov.

Potreby cieľovej skupiny

Slovensko má v rámci štátov EÚ tretiu najvyššiu mieru nezamestnanosti mladých ľudí. Ide pritom o približne 2/3 z celkového počtu mladých nezamestnaných absolventov ročne. Pokiaľ sa mladý človek v krátkom čase nedostane do pracovného pomeru, resp. nezíska pracovné skúsenosti, jeho šanca na zaradenie sa do pracovného procesu výrazne klesá. Skúsenosti dokazujú, že aj pri dostatočnej kvalifikácii, ak ostáva absolvent mimo trhu práce viac ako 12 mesiacov, tak nemá bez pomoci štátu šancu vrátiť sa späť na trh práce.

Štatistiky ústredia preukazujú vysokú mieru nezamestnanosti mladých ľudí do 29 rokov, keď zo všetkých evidovaných UoZ predstavuje mládež 32,25 %. Z uvedeného vyplýva, že je potrebné zamerať úsilie na znižovanie nezamestnanosti mladých ľudí, ako aj  na prevenciu dlhodobej nezamestnanosti.

Druhú cieľovú skupinu tvoria ZUoZ vo veku nad 50 rokov. Zamestnávatelia pri prijímaní do pracovného pomeru uprednostňujú skupiny mladších zamestnancov a vo všeobecnosti nejavia záujem o zamestnávanie starších ľudí. ZUoZ nad 50 rokov veku, ktorí dlhodobo zotrvávajú v evidencii úradov, čím strácajú príležitosť skvalitňovať pracovné návyky a pracovné zručnosti, príp. získavať nové. Ide o skupinu UoZ, u ktorej prakticky nedochádza k žiadnemu pozitívnemu posunu, potrebnému pre uplatnenie sa na otvorenom trhu práce.

Vymedzení zamestnávatelia pre účely realizácie tohto projektu:

Obce,  mestá, samosprávne kraje a nimi zriadené príspevkové a rozpočtové organizácie.

Zamestnávateľ

za zamestnávateľa sa na účely poskytnutia príspevku sa považujú:

- Obec, mesto alebo samosprávny kraj

- Obec (mesto) je samostatný samosprávny územný a správny celok SR. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec (mesto) je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom o obecnom zriadení samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. (zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení)

- Samosprávny kraj je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. Samosprávny kraj je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom o samosprávnych krajoch samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov (zákon o samosprávnych krajoch).

- Právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec, mesto alebo samosprávny kraj

Za zamestnávateľa podľa písm. b) na účely poskytnutia príspevku sa považujú:

- Rozpočtová organizácia je právnická osoba obce, mesta alebo samosprávneho kraja, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet obce, mesta alebo samosprávneho kraja. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu (zákon o rozpočtových pravidlách).

- Príspevková organizácia je právnická osoba obce, mesta alebo samosprávneho kraja, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami, a ktorá je na rozpočet obce, mesta alebo samosprávneho kraja zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu. (zákon o rozpočtových pravidlách).

Oprávnené územie: Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Banskobystrický samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj.

Podporovanie vytvárania PM v regiónoch s najvyššou mierou nezamestnanosti a podpo-rovanie zamestnávania osôb cieľovej skupiny s adresou trvalého bydliska v regiónoch s najvyššou mierou nezamestnanosti, bude zabezpečovaná prostredníctvom rozpisu rozpočtu finančných prostriedkov pre jednotlivé úrady.

OČAKÁVANÁ SITUÁCIA PO SKONČENÍ REALIZÁCIE  PROJEKTU

| Hodnoty merateľných ukazovateľov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ | Názov | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok | Plánovaná hodnota | Rok |
| Výsledok | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu | Počet | 0 | 2012 | 776 | 2015 |
|  | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži | Počet | 0 | 2012 | 404 | 2015 |
|  | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy | Počet | 0 | 2012 | 372 | 2015 |
|  | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi | Počet | 0 | 2012 | 404 | 2015 |
|  | Počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami | Počet | 0 | 2012 | 372 | 2015 |
|  | Počet novovytvorených pracovných miest | Počet | 0 | 2012 | 776 | 2015 |
|  | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15 – 24 rokov | Počet | 0 | 2012 | 140 | 2015 |
| Dopad | Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu | Počet | 776 | 2015 | 233 | 2017 |
|  | Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, obsadených mužmi | Počet | 404 | 2015 | 121 | 2017 |
|  | Počet udržaných pracovných miest, ktoré naplnili dohodnutú dobu, obsadených ženami | Počet | 372 | 2015 | 112 | 2017 |

Realizácia projektu prispeje najmä k:

- využívaniu AOTP zameraných na mladých UoZ do 29 rokov s cieľom napomôcť ich začleneniu na trh práce,

- zvýšeniu motivácie vybraných zamestnávateľov vytvárať PM pre mladých UoZ do 29 rokov, najmä v okresoch s vyššou mierou evidovanej nezamestnanosti, ako je celoslovenský priemer,

- zvýšeniu zamestnateľnosti mladých UoZ do 29 rokov, formou získania pracovných návykov potrebných pre uplatnenie sa na trhu práce,

- zvýšeniu motivácie zamestnávateľov vytvárať PM pre ZUoZ  nad 50 rokov veku,

- obnove pracovných návykov ZUoZ nad 50 rokov veku,

- zlepšeniu života obyvateľov a rozvoju miest a obcí Slovenska.

Štruktúra projektu

| Hlavné aktivity a podaktivity projektu | Začiatok hlavnej aktivity / podaktivity | Koniec hlavnej aktivity / podaktivity | Merateľný ukazovateľ výsledku | Merná jednotka | Počet jednotiek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poskytovanie príspevkov na AOTP | 11/2012 | 08/2015 | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy Počet novovytvorených pracovných miest, obsadených mužmi Počet novovytvorených pracovných miest, obsadených ženami Počet novovytvorených pracovných miest Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov vo veku 15 – 24 rokov | Počet Počet Počet Počet Počet Počet Počet | 776 404 372 404 372 776 140 |
| Hlavné aktivity a podaktivity projektu | Začiatok hlavnej aktivity / podaktivity | Koniec hlavnej aktivity / podaktivity | Merateľný ukazovateľ výsledku | Merná jednotka | Počet jednotiek |
| Poskytovanie príspevkov | 11/2012 | 08/2015 | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov - spolu | Počet | 776 |

Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie príspevkov v rámci AOTP realizovaného  podľa     § 54 ods.1 písmeno a) zákona o službách zamestnanosti.

Projekt bude realizovať ústredie a 43 úradov z regiónov SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.

Úrady -partneri projektu, budú zabezpečovať realizáciu tohto AOTP podľa §54 ods.1 písmeno a) zákona o službách zamestnanosti, najmä:

- prijímanie a kontrolu žiadostí o poskytnutie finančného príspevku,

- zabezpečenie hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančného príspevku HK úradu,

- vypracovávanie a realizáciu dohôd medzi úradom a zamestnávateľom,

- vyplácanie príspevkov,

- výber cieľovej skupiny, ktorej budú ponúkané PM.

AOTP realizuje úrad spolu s konečnými užívateľmi. Konečný užívateľ je oprávnený žiadateľ, s ktorým bola uzatvorená dohoda o poskytnutí finančného príspevku.

Toto AOTP podporuje vytvorenie pracovných možností a príležitostí zamestnať sa mladým ľuďom, ktorí spravidla nemali možnosť pracovať, najmä pre nedostatok pracovných skúseností ale i príležitostí, ako aj ZUoZ nad 50 rokov veku, ktorí nezamestnanosťou strácajú  príležitosť skvalitňovať pracovné návyky a pracovné zručnosti, príp. získavať nové. Z tohto aspektu má toto opatrenie ambíciu pomôcť nezamestnaným osobám z obidvoch cieľových skupín nájsť pracovné uplatnenie, získať aspoň dočasne regulárne zamestnanie a z neho vyplývajúci finančný príjem. Na druhej strane sa poskytovaním finančného príspevku zamestnávateľom v oblasti samosprávy podporuje vytváranie PM, ktoré prinesú osoh v prospech obyvateľov miest a obcí, ako i samosprávnym krajom.

Zámerom hlavnej aktivity projektu je podpora zamestnávania nezamestnaných                     v samospráve,  týkajúca sa cieľových skupín:  mladých UoZ do 29 rokov vrátane a ZUoZ nad 50 rokov veku, s tým že zamestnávateľovi z oblasti samosprávy, ktorý vytvorí PM a obsadí ho takýmito UoZ, bude poskytnutý finančný príspevok na vytvorenie PM.

Charakteristika vytvoreného pracovného miesta

Ide o vytvorenie nového PM u oprávneného zamestnávateľa, na vytvorenie ktorého sa poskytuje príspevok počas určenej doby  - minimálne počas 6 mesiacov a maximálne počas 9 mesiacov. Následne bude zamestnávateľ povinný udržať podporené PM  miesto po uplynutí podpornej doby. Dĺžka doby udržania PM musí zodpovedať minimálne dobe podporovania PM (minimálne počas 6 mesiacov a maximálne počas 9 mesiacov).

Za vytvorenie PM u zamestnávateľa sa považuje zvýšenie počtu PM, ktoré predstavuje v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím celkový nárast počtu pracovných miest. Ak nedošlo k zvýšeniu počtu PM podľa predchádzajúcej vety, zamestnávateľ je povinný ku dňu vytvorenia podporovaného PM preukázať, že k tomuto zvýšeniu nedošlo v dôsledku zrušenia pracovných miest z dôvodu nadbytočnosti.“

Za deň vytvorenia/obsadenia PM  u zamestnávateľa sa bude považovať deň vzniku pracovného pomeru, t. j. deň, ktorý bol s UoZ písomne dohodnutý v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce na uvedenom  pracovnom mieste.

PM sa musí zamestnávateľ obsadiť UoZ najneskôr do 30 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnávateľom.

„PM nemôže byť obsadené ani preobsadené uchádzačom o zamestnanie, ktorého posledným zamestnávateľom 12 mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie príspevku bol zamestnávateľ, ktorý žiada o príspevok, s výnimkou UoZ, ktorý u zamestnávateľa pracoval na základe príspevku v rámci niektorého aktívneho opatrenia na trhu práce podľa zákona o službách zamestnanosti.

Ak zamestnávateľ v priebehu 12 kalendárnych mesiacov od vytvorenia pracovných miest zrušil akékoľvek pracovné miesto pre nadbytočnosť (§ 63 ods. 1 písm. b zákona  č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov) je povinný vrátiť úradu poskytnutý príspevok za počet zrušených miest, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa zrušenia  PM z dôvodu nadbytočnosti.

V prípade predčasného skončenia pracovného pomeru zamestnanca, na ktorého PM sa poskytuje príspevok, môže zamestnávateľ preobsadiť pracovné miesto iným UoZ v lehote do 60 kalendárnych dní od jeho uvoľnenia, ak sa s úradom nedohodne inak. Počas doby neobsadenia PM sa príspevok na neobsadené miesto neposkytuje.

Oprávnené činnosti v rámci vytvoreného PM

Ide najmä o podporu vytvárania pracovných miest na zlepšenie ekonomických podmienok, sociálnych podmienok, kultúrnych podmienok, tvorbu, ochranu, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov, starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb, vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí, sociálnej kurately a ďalších činností v sociálnej oblasti, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie a voľnočasové aktivity detí a mládeže, pomoc pri mimoriadnych udalostiach a odstraňovaní ich následkov, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo zbierkových charitatívnych akcií, pri ochrane spotrebiteľa, v oblasti styku s verejnosťou, na rozvoj a podporu komunitnej činnosti,  aktivity v rozvoji cestovného ruchu a pod.

Podpora vytvárania pracovných miest v obciach, mestách a samosprávnych krajoch a nimi zriadených organizáciách prispeje okrem uvedeného aj k zvýšeniu motivácie týchto subjektov vytvárať pracovné miesta práve v tomto segmente verejnej správy štátu. Cieľom je udržať čo najväčší počet takto dotovaných pracovných miest aj po skončení ich podpornej doby a doby povinného udržania.

Maximálna výška príspevku

Vzhľadom na termín predloženia predmetného projektu, termín jeho schválenia ako aj počiatočnú nevyhnutnú administráciu (t.j. informovanie zamestnávateľov o možnosti podpory, predkladanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku zamestnávateľmi, proces hodnotenia prijatých žiadostí o poskytnutie finančného príspevku, uzatvorenie dohôd so zamestnávateľmi, výber vhodných mladých nezamestnaných a pod.), predpokladáme začiatok vytvárania prvých PM na prelome rokov 2012/2013. Z uvedeného dôvodu pre výpočet maximálnej výšky príspevku vychádzame z predpokladanej minimálnej mzdy podľa vládneho návrhu pre rok 2013. Predpokladaná minimálna celková cena práce (MCCP) v roku 2013, určená zo sumy predpokladanej minimálnej mzdy bude  456,57 Eur.

Príspevok na mzdové náklady sa bude poskytovať mesačne max. do výšky predpokladanej MCCP pre rok 2013, t.j. 456,57 EUR. Dohodnutá výška príspevku je stropom a po celú dobu trvania záväzku počas realizácie projektu sa už nebude meniť (nevalorizuje sa).

Jednorazový príspevok  na osobné ochranné pracovné prostriedky a ochranný odev sa bude poskytovať najviac vo výške 40,00 EUR na jedno vytvorené PM.

Oprávnené výdavky:

- Úhrada časti mzdových nákladov s podielom maximálne 95 % CCP zamestnanca, najviac však vo výške MCCP poskytovanej po dobu minimálne 6 mesiacov a maximálne počas 9 mesiacov, vrátane náhrady príjmu počas prvých desiatich dní dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

- Jednorazový príspevok na úhradu časti nákladov na  pracovný odev, pracovnú obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky (nariadenie vlády SR č. 395/2008), a  to maximálne 95 % preukázaných nákladov, najviac vo výške 40,00 EUR na jedno vytvorené pracovné miesto, s možnosťou kumulácie podľa počtu vytvorených miest.

Osobné ochranné pracovné prostriedky

Osobným ochranným pracovným prostriedkom je každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa, vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca.

Ochranný odev

Pracovný odev alebo pracovnú obuv zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi, ktorý pracuje v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podliehajú mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu, ak sa stanú nepoužiteľné za čas kratší ako 6 mesiacov.

Časový harmonogram realizácie hlavnej aktivity

|  | Začiatok realizácie aktivity | Ukončenie realizácie aktivity |
| --- | --- | --- |
| Aktivita Poskytovanie príspevkov na AOTP |  |  |
| 1.1. Prijímanie žiadostí o poskytnutie príspevku | 11/2012 | 04/2014 |
| 1.2. Podpisovanie dohôd o poskytnutí príspevku | 12/2012 | 06/2014 |
| 1.3. Úhrada príspevkov konečným užívateľom | 01/2013 | 08/2015 |

Proces predkladania žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci hlavnej aktivity

Ústredie vyhlási a zverejní na svojej webovej stránke priebežné „Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku“ (ďalej len „oznámenie“). Informáciu o vyhlásení oznámenia zverejní úrad na svojej informačnej tabuli.

Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku, vrátane povinných príloh, predloží žiadateľ v písomnej podobe, v jednom origináli a v jednej kópii na úrad v územnom obvode, v ktorom sa PM vytvára.

Hodnotiaci proces predložených žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci hlavných aktivít

Na každom úrade bude menovaná jedna hodnotiaca komisia (ďalej len „HK“) zložená z 3 členov. HK budú tvoriť dvaja interní zamestnanci úradu a jeden externý člen. Celkový počet členov HK na 43 úradoch bude 129 osôb. Členovia HK  budú za výkon hodnotiacej činnosti odmeňovaní na základe dohôd o vykonaní práce, odmeny im bude vyplácať príslušný úrad.

HK bude zasadať v priemere jedenkrát mesačne, resp. podľa potreby. Členovia HK budú vykonávať formálnu kontrolu žiadostí o poskytnutie finančného príspevku, ako aj ich hodnotenie na základe Pravidiel hodnotenia výberu a schvaľovania žiadostí o poskytnutie FP (ďalej len „pravidlá hodnotenia“), ktoré budú prílohou Oznámenia. HK spracuje prehľad predložených žiadostí s bodovým ohodnotením a návrhom na poskytnutie, resp. neposkytnutie príspevku.

Úrad uzatvorí dohodu o poskytnutí finančného príspevku s tými žiadateľmi, ktorých odporučí HK. Úrad bude uzatvárať dohody o poskytnutí príspevku až do zazáväzkovania rozpočtu na hlavné aktivity.

Oznámenie bude vyhlásené dvakrát:

- Prvé oznámenie bude vyhlásené s nasledujúcimi podmienkami:

- rozpočet na poskytovanie príspevkov vo výške cca 60% z rozpočtu projektu na túto aktivitu;

- cieľová skupina: mladí nezamestnaní vo veku do 29 rokov vrátane, ktorí sú UoZ podľa §6 zákona o službách zamestnanosti, vedenými v evidencii UoZ

- Na základe posúdenia výsledkov implementácie projektu, obsiahnutých v prvej monitorovacej správe,  po 6 mesiacoch trvania realizácie projektu a na základe súhlasu RO, bude vyhlásené druhé oznámenie, ktoré umožní rozšírenie cieľovej skupiny.

- V druhom oznámení bude doplnený rozpočet o zvyšných 40% rozpočtu na hlavné aktivity.

- Na základe súhlasu RO, môže byť cieľová skupina rozšírená o ZUoZ vo veku nad 50 rokov, ktorí sú vedení v evidencii UoZ najmenej šesť  mesiacov.

Aktivita:  Riadenie  projektu

Riadenie projektu bude zabezpečované v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP medzi RO a ústredím, podľa ktorej poskytovanie príspevkov realizujú úrady.

Ústredie zabezpečuje najmä tieto činnosti:

- riadenie projektu, tak aby bolo v  súlade so zmluvou o poskytnutí NFP medzi RO a ústredím, ako aj v súlade so zákonom o službách zamestnanosti a  príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ,

- metodické usmerňovanie úradov pri implementácii tohto  projektu:

  - vypracovanie metodiky implementácie tohto projektu,

  - vypracovanie oznámenia na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku,

  - vypracovanie pravidiel hodnotenia žiadostí o poskytnutie finančného  príspevku,

  - vypracovanie dohody o poskytnutí finančného príspevku,

  - vypracovanie rozpisu rozpočtu pre jednotlivé úrady,  podľa stanovených pravidiel,

- verejné obstarávanie na podporné aktivity, nákup tovarov a služieb od vybraných dodávateľov v rámci verejného obstarávania,

- publicitu a informovanosť o projekte v súlade s Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Úrady - partneri projektu, budú zabezpečovať najmä:

- publicitu a informovanosť o projekte v súlade s Manuálom RO pre informovanie a publicitu a podľa usmernení ústredia,

- nákup tovarov a služieb od vybraných dodávateľov v rámci verejného obstarávania zabezpečovaného ústredím,

- vyplácanie odmien členom hodnotiacej komisie.

Odmeňovanie členov HK bude financované v rámci nepriamych paušálnych výdavkov. Nepriame výdavky budú uplatnené paušálnou sadzbou 2,25% z priamych výdavkov a nebudú sa preukazovať účtovnými dokladmi, ani inou podpornou dokumentáciou. Uplatnenie spôsobu paušálnej sadzby nepriamych výdavkov prijímateľa neoslobodzuje od povinnosti dodržiavať legislatívu SR a EK riadne viesť účtovnú evidenciu o týchto výdavkoch.

Uplatnenie nepriamych oprávnených výdavkov projektu paušálnou sadzbou sa uskutoční formou žiadosti o platbu, a to spôsobom podľa platnej verzie Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a vecne príslušných  usmernení Ministerstva financií SR a RO.

V zmysle návrhu RO „Uplatňovanie paušálnej výšky nepriamych výdavkov projektu v zmysle čl. 11 ods. 3 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 a v zmysle § 12 ods. 4 zákona č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov v podmienkach  Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v programovom období 2007 – 2013 v rámci národných projektov zameraných na aktívnu politiku trhu práce v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“  na nepriame výdavky uplatňované paušálnou sadzbou môže byť poskytnutá zálohová platba, pokiaľ písomné vyzvanie, resp. zmluva o poskytnutí NFP neobmedzí projektu uplatniť systém zálohových platieb.

Aktivita:  Publicita a informovanosť

Publicita a informovanosť bude zabezpečená počas celého obdobia trvania realizácie  projektu a bude sa riadiť Manuálom pre informovanie a publicitu pre prijímateľov v rámci ESF (2007-2013) pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

V zmysle Manuálu pre informovanosť a publicitu bude publicita projektu realizovaná prostredníctvom povinných a dobrovoľných komunikačných ciest, konkrétne cez informačné/propagačné materiály, printové a informačné médiá. Prostredníctvom nich bude prijímateľ informovať účastníkov  projektu ako aj širokú verejnosť, že aktivity, ktoré sa realizujú v rámci projektu sa uskutočňujú vďaka pomoci EÚ, konkrétne vďaka prostriedkom poskytnutým z ESF.

Plagáty a letáky budú obsahovať všetky potrebné informácie týkajúce sa spolufinancovania ESF, logo ESF, logo Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Informácie o projekte budú vyhotovené  za účelom informovania cieľových skupín projektu a budú umiestnené na budovách a v miestnostiach inštitúcií, ktoré vykonávajú aktivity projektu spolufinancované z ESF.

Samolepky budú slúžiť na povinné označovanie spotrebného materiálu zakúpeného z finančných prostriedkov  projektu na ústredí PSVR, úradoch PSVR ako aj u cieľových skupín.

Prostredníctvom printového média bude zverejnený inzerát, čím sa zviditeľní spoluúčasť EÚ pri realizácii aktivít. Zverejnenie inzerátu bude uskutočnené na začiatku realizácie projektu v 1 celoplošnom médiu (pričom musia byť obsiahnuté všetky regióny, ktorých sa projekt týka). Prostredníctvom informačného média bude na začiatku realizácie projektu zverejnená tlačová správa.

Vo vzťahu k výstupom projektu sa viaže výroba záverečnej brožúry o dosiahnutých výsledkoch implementácie projektu, ktorá bude dostupná na ústredí ako aj všetkých úradoch, ktoré sú do  projektu zapojené.

Úrady PSVR budú vytvárať fotodokumentáciu, resp. audiovizuálne záznamy z realizácie aktivít  projektu a zároveň budú realizovať informačné stretnutia so zamestnávateľmi.

Publicita bude centrálne zabezpečovaná a koordinovaná ústredím.