Opis projektu

| Názov projektu: | Príspevok na službu starostlivosti o dieťa |
| --- | --- |
| Žiadateľ: | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
| Celkové výdavky projektu (EUR): | 19 531 474 EUR |
| Požadovaná výška NFP (EUR): | 19 531 474 EUR |
| Dĺžka realizácie aktivít projektu (mesiace): | 83 |
| Umiestnenie projektu (NUTS III): | Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj |

- Programové obdobie 2007 – 2013

Obsah

1. Úvod

Názov projektu: Príspevok na službu starostlivosti o dieťa

Umiestnenie projektu: Samosprávny kraj

Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,

Prešovský kraj, Košický kraj

1.1 Hlavné ciele

Špecifické ciele:

- Podporiť rodičov formou príspevku pre zabezpečenie starostlivosti o dieťa, pri návrate do zamestnania, pri vzdelávacích aktivitách na strednej alebo na vysokej škole

- Eliminovanie prekážok zastúpenia rodičov s rodičovskými povinnosťami na trhu práce

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je podpora zosúladenia rodinného, osobného a pracovného života pre poberateľa príspevku na starostlivosť o dieťa, zvýšením a udržaním zamestnanosti, resp. uľahčením návratu do zamestnania rodičov starajúcich sa o maloleté deti.

1.2 Žiadateľ

Všeobecné informácie o žiadateľovi:

Názov žiadateľa: 	Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Právna forma: 		rozpočtová organizácia

IČO: 			30794536

IČ DPH: 			-

Sídlo žiadateľa: 		Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Číslo bankového účtu: 	7000176235/8180

Organizácia v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k projektu:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v:

| Úrady PSVR | Úrady PSVR | Úrady PSVR |
| --- | --- | --- |
| Banská Bystrica | Martin | Ružomberok |
| Banská Štiavnica | Michalovce | Senica |
| Bardejov | Námestovo | Spišská Nová Ves |
| Brezno | Nitra | Stará Ľubovňa |
| Čadca | Nové Mesto n/V | Stropkov |
| Dolný Kubín | Nové Zámky | Topoľčany |
| Dunajská Streda | Partizánske | Trebišov |
| Galanta | Piešťany | Trenčín |
| Humenné | Poprad | Trnava |
| Kežmarok | Považská Bystrica | Veľký Krtíš |
| Komárno | Prešov | Vranov n. Topľou |
| Košice | Prievidza | Zvolen |
| Levice | Revúca | Žilina |
| Liptovský Mikuláš | Rimavská Sobota |  |
| Lučenec | Rožňava |  |

2. Účelnosť navrhovaného projektu

2.1 Krátky popis existujúcej situácie

Projekt je vypracovaný v súlade so zameraním Národného strategického referenčného rámca  a  Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, nadväzuje na implementáciu barcelonských cieľov týkajúcich sa zariadení pre deti predškolského veku a zároveň prispieva k vytvoreniu podmienok na zosúladenie pracovného, osobného a rodinného života rodičov starajúcich sa o maloleté deti.

V  súčasnom období si mimoriadnu pozornosť vyžaduje tá životná etapa rodín, v ktorej je veľmi dôležité, ale zároveň aj veľmi zložité, vytvoriť optimálne podmienky na založenie rodiny, narodenie detí, starostlivosť o deti v útlom veku, možnosť zabezpečiť potreby rodiny a zároveň nezanedbávať vlastný profesionálny rast. Aby neboli rodičia nútení rozhodnúť sa len pre dieťa alebo len pre profesijnú životnú dráhu, ale aby mohli mať rodiny viac detí a aby sa rodičia popri starostlivosti o deti súčasne mohli venovať svojim profesiám, vstupuje do celkového diania nový adresnejší nástroj podpory rodín s deťmi, ktorého cieľom je vytvorenie podmienok na zosúladenie ich rodinného, osobného a pracovného života. Poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa úzko súvisí s poskytovaním rodičovského príspevku. Jeho zavedenie bude mať vplyv tak na počet poberateľov rodičovského príspevku, ako aj na čerpanie finančných prostriedkov na rodičovský príspevok. Predpokladá sa zníženie poberateľov rodičovského príspevku v nasledujúcich rokoch. V roku 2007 sa vyplácal rodičovský príspevok cca 9 790 rodičom, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť. Podľa zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa môžu, okrem iného, požiadať o príspevok aj rodičia, ktorí zabezpečili v čase výkonu zárobkovej činnosti starostlivosť o svoje dieťa jeho umiestnením v materskej škole, v dôsledku čoho podľa platnej legislatívy stratili nárok na rodičovský príspevok. V roku 2007/2008 navštevovalo materskú školu cca  6 230 detí vo veku od 2-3 rokov. Príspevok na starostlivosť o dieťa vytvára pre rodičov priestor na voľbu takej formy starostlivosti o dieťa, ktorá najviac zodpovedá aktuálnym potrebám dieťaťa alebo rodiča, akceptuje rozhodnutie rodiča vykonávať zárobkovú činnosť alebo sa zúčastňovať na vzdelávacích aktivitách formou stredoškolského alebo vysokoškolského štúdia. Vychádzajúc z tejto skutočnosti je zrejmé, že zavedenie príspevku na starostlivosť o dieťa umožní rodičom nielen ľahší návrat do zamestnania, ale aj možnosť udržania si svojich pracovných schopností, zručností a lepšieho uplatnenia sa na trhu práce.

Tab. 1

| Cieľová skupina: | Charakteristika | Početnosť: |
| --- | --- | --- |
| Zamestnanci s rodinnými povinnosťami | oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok v zmysle zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov | 20 148 |

2.2 Predpokladaná situácia v budúcnosti

Očakávaný stav v oblastiach súvisiacich s výsledkami a dopadmi projektu

Tab. 2

| Typ | Názov | Merná jednotka | Východisko |  | Plán |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hodnota | rok | hodnota | rok |
| Výsledok | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu V.1.0.0.0.032.0305 | počet | 0 | 2008 | 11 811 | 2015 |
|  | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muží V.1.0.0.0.032.0044 | počet | 0 | 2008 | 565 | 2015 |
|  | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy V.1.0.0.0.032.0047 | počet | 0 | 2008 | 11 246 | 2015 |
| Dopad | Počet osôb z cieľových skupín zaradených na trh práce D.0.0.0.0.156.0002 | počet | 0 | 2008 | 8 268 | 2020 |

2.3 Ďalšie využitie výsledkov projektu

Poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa vychádza zo zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa“). Na základe tejto skutočnosti bude vyplácanie príspevku pokračovať aj po ukončení financovania z tohto projektu. Ďalšie financovanie bude zabezpečené zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, resp. z iných zdrojov.

2.4 Prínos realizácie projektu

Projekt je vypracovaný v súlade so zameraním Národného strategického referenčného rámca  a  Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia a svojim zameraním korešponduje aj s cieľmi  nasledujúcich kľúčových dokumentov: Lisabonská stratégia, Európska stratégia zamestnanosti, Strategické usmernenia Spoločenstva, Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010 a s ňou súvisiace Akčné plány, Národný program reforiem Slovenskej republiky, Návrh opatrení na zosúladenie rodinného a pracovného života na rok 2006 s výhľadom do roku 2010. Projekt nadväzuje na implementáciu barcelonských cieľov týkajúcich sa zariadení pre deti predškolského veku a zároveň prispieva k vytvoreniu podmienok na zosúladenie pracovného, osobného a rodinného života rodičov starajúcich sa o maloleté deti.

Prínos k horizontálnym prioritám:

- priorita Rovnosť príležitostí: národný projekt prispieva k vytváraniu príležitostí možnosťou zapojenia do národného projektu všetkým skupinám obyvateľov bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické a iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti, alebo etnickej skupine, majetok, rod, alebo iné postavenie.

3. Navrhované riešenie

3.1 Základné predpoklady

Základné predpoklady pre realizáciu projektu sú vytvorené:

- zákonom č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- zákonom č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.2 Navrhované aktivity projektu

Aktivity projektu:

Tab. 3

| Aktivita | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku | Merná jednotka | Počet jednotiek |
| --- | --- | --- | --- |
| Poskytovanie príspevku | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – spolu | počet | 11 811 |
| Poskytovanie príspevku | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – muži | počet | 565 |
| Poskytovanie príspevku | Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov – ženy | počet | 11 246 |

Tab. 4

| Názov partnera: | Právna forma partnera: | Prínos partnera pre projekt |
| --- | --- | --- |
| 1. –––––––––– |  |  |
| 2. –––––––––– |  |  |

Skúsenosti partnera s realizáciou projektov:  -