Formulár príkladov dobrej praxe  b)

Názov projektu

Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva - 2

Názov operačného programu

Ľudské zdroje

Kód vyzvania a ITMS2014+ kód projektu

OP ĽZ NP 2018/3.1.1/01 kód ITMS2014+: 312031P976

Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa

3 Zamestnanosť 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily 3.1.1 Zvýšiť zamestnanosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj)

Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

Časový rámec realizácie projektu (dátum začatia a dátum ukončenia realizácie projektu: ddmmrrrr – ddmmrrrr)

01.03.2018 - 28.02.2021

Rozpočet projektu (celkové náklady na projekt a výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku)

10 604 999,60 €

Kontaktné údaje prijímateľa (názov a sídlo prijímateľa, meno kontaktnej osoby pre projekt, telefón, fax, e-mail, webová stránka)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Špitálska 8, 812 67 Bratislava Slovenská republika Lýdia Svetíková 02/20444843 lydia.svetikova@upsvr.gov.sk www.upsvar.sk

Ciele projektu (uveďte kľúčové slová)

Zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) a znevýhodnených UoZ (ďalej len „ZUoZ) na trhu práce, zvýšiť zamestnateľnosť a zamestnanosť UoZ a ZUoZ, znížiť dlhodobú nezamestnanosť, podporiť rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti.

Cieľové skupiny (uveďte kľúčové slová)

- uchádzač o zamestnanie - podľa § 6 zákona o službách zamestnanosti - znevýhodnený uchádzač o zamestnanie podľa § 8 zákona o službách zamestnanosti.

Stručný opis projektu: (max. 50 riadkov)

- Ciele

Cieľom projektu bolo zlepšenie postavenia UoZ a ZUoZ na trhu práce, zvýšenie zamestnateľnosti, zamestnanosti UoZ a ZUoZ, zníženie dlhodobej nezamestnanosti, podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Splnenie stanoveného cieľa sa zabezpečilo poskytovaním finančných príspevkov zamestnávateľovi, ktorý na tento účel vytvoril pracovné miesto na dobu maximálne 7 mesiacov. Projekt bol realizovaný podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a 43 úradmi v rámci z regiónov SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Do projektu boli zaradené právnické osoby/fyzické osoby ako napr. občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, nadácie, obce, mestá alebo aj iné právnické osoby, ktorým bola schválená dotácia zmysle zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MK SR v znení zákona č. 79/2013 Z. z. v rámci dotačného programu „Obnovme si svoj dom“- podprogram 1.4. Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave. Uplatňovala sa Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti (schéma DM č. 16/2014 v platnom znení). Prínos projektu bol najmä v poskytnutí krátkodobého podporovaného pracovného miesta, kde UoZ a ZUoZ získali možnosť zamestnať sa, obnoviť a zlepšiť si pracovné návyky a pracovné zručnosti a tým si zvýšiť možnosť zamestnať sa v budúcnosti. Zároveň sa vytvoril potenciál budúceho pracovného príjmu, čo prispelo k zníženiu podielu populácie ohrozenej chudobou.

- Plánované aktivity (max. 15 riadkov)

Hlavná aktivita: Podpora vytvorenia pracovného miesta pre UoZ a ZUoZ. Hlavná aktivita projektu bola realizovaná na základe dohody uzatvorenej medzi príslušným úradom PSVR a zamestnávateľom prostredníctvom AOTP podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti.

- Výstupy/výsledky: kvalitatívne a kvantitatívne (vo forme merateľných ukazovateľov)

Hodnoty merateľných ukazovateľov so stavom k 31.12.2020 Kód; Názov; Merná jednotka; Plánovaná hodnota; Dosiahnutá hodnota. P0097; Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných; Počet; 1 200; 1 301. P0037; Dlhodobo nezamestnané osoby; Počet; 400; 408. P0109; Osoby vo veku nad 50 rokov; Počet; 300; 409. P0107; Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2); Počet; 100; 527. P0638; Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní; Počet; 200; 1248. Národný projekt sa v zmysle časového harmonogramu realizoval úspešne. Implementácia projektu bola úspešná aj z hľadiska napĺňania plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov. Počet zapojených osôb do projektu, aj podľa štruktúry týchto osôb, presiahli všetky plánované hodnoty.

- Nadväznosť (trvalá/následná udržateľnosť výsledkov projektu)

Realizáciou projektu sa prispieva k: - osvojeniu pracovných návykov UoZ a ZUoZ; - osvojeniu si špeciálnych zručností, (ovládanie historických murárskych techník, kamenárskych prác, tesárskych prác a pod.), ktoré zvýšia ich zamestnateľnosť; - dočasnému umiestneniu UoZ a ZUoZ na trhu práce; - zníženiu rizika chudoby nezamestnaných zapojených do projektu prostredníctvom získania pracovného príjmu; - užšej spolupráci medzi miestnymi úradmi a obcami pri vytváraní spoločných projektov s cieľom vytvárania nových pracovných príležitostí a posilnenia sociálno ekonomickej súdržnosti v regióne; - oživeniu cestovného ruchu a multiplikačným efektom na rozvoj služieb; - rozvoju miestnej a regionálnej zamestnanosti. Prínos projektu je najmä v poskytnutí krátkodobého podporovaného zamestnávania a predchádzaní negatívnym dôsledkom trvalého zotrvávania v nezamestnanosti najmä pre ZUoZ, nakoľko práve táto cieľová skupina je v prevažnej miere zaraďovaná do projektov realizovaných v spolupráci s MK SR. Potenciálny vedľajší efekt národného projektu spočíva aj v prínose pre rozvoj miestneho cestovného ruchu, v rozšírení možností pre poskytovanie súvisiacich služieb, v posilnení lokálpatriotizmu a rozšírení miestnych komunitných aktivít v súvislosti s obnovou kultúrneho dedičstva v regióne.

Fakultatívne položky:

- Problémy zistené pri aplikácii

Náročnosť pri napĺňaní merateľných ukazovateľov v kategórii dlhodobo nezamestnaných osôb a osôb so základným vzdelaním, pri zmenenej situácii na trhu práce. Národný projekt je vhodný najmä pre UoZ v konkrétnej obci, v sídle obnovovanej pamiatky z dôvodu náročnosti dochádzania k pamiatke, pričom štruktúra v danej obci nemusí byť v súlade so štruktúrou stanovených merateľných ukazovateľov. V poslednom roku realizácie národného projektu 2020 boli vládou SR vyhlásené opatrenia proti šíreniu vírusu, a v tejto súvislosti boli sťažené podmienky vykonávania prác na obnove kultúrnych pamiatok. Zamestnávatelia museli zabezpečiť ochranné hygienické pomôcky pre svojich zamestnancov počas celej doby zamestnávania.

- Prenositeľnosť (odporúčania pre zavedenie príkladov dobrej praxe, odporúčania pre použitie príkladov dobrej praxe v iných podmienkach

Spolupráca medzi dvoma rezortmi MPSVR SR a MK SR sa premietla pozitívne do regiónov pri vytváraní spoločných projektov s cieľom vytvárania nových pracovných príležitostí a posilnenia sociálno – ekonomickej súdržnosti v regióne. Pri záchrane kultúrnych pamiatok zapojení UoZ získali pracovné návyky, pracovné skúsenosti, zručnosti historických remesiel a zvýšila sa ich zamestnateľnosť na pracovnom trhu. Obnova kultúrnych pamiatok priniesla do regiónu oživenie cestovného ruchu a multiplikačné efekty na rozvoj služieb. Myšlienku medzirezortnej spolupráce je možné využiť v iných oblastiach napr. životné prostredie, poľnohospodárstvo, regionálny rozvoj.

Vydané publikácie zamerané na šírenie výsledkov projektu, webové stránky alebo iné aktivity

Publicita a informovanosť bola zabezpečená počas celého obdobia trvania realizácie projektu a riadi sa Manuálom pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014-2020) pre Operačný program Ľudské zdroje. Aktivity realizované v rámci publicity: - zaslanie Formulára príkladov dobrej praxe a) na publicita@employment.gov.sk - zverejnenie formulára príkladov dobrej praxe a) na www.upsvar.sk - zverejnenie opisu národného projektu na webovej stránke www.upsvar.sk - zverejnenie tlačovej správy na www.upsvar.sk - zabezpečenie grafického návrhu, výroby a distribúcie reklamnej plachty jednotlivo v rámci národného projektu na rok 2018, 2019 a 2020. Reklamné plachty sa nachádzajú v elektronickej podobe na: http://www.upsvar.sk/europsky-socialny-fond/informovanie-a-komunikacia-v-programovom-obdobi-2014-2020/informacne-materialy.html?page_id=546094 - zabezpečenie grafického návrhu, výroby a distribúcie plagátu A3, ktorý sa nachádza v elektronickej podobe na: http://www.upsvar.sk/europsky-socialny-fond/informovanie-a-komunikacia-v-programovom-obdobi-2014-2020/informacne-materialy.html?page_id=546094 - monitoring médií - žiadosti o poskytnutí finančných príspevkov, dohody o poskytnutí finančných príspevkov a iné písomnosti súvisiace s implementáciou národného projektu sú označené logom ESF a EFRR s odkazom na EÚ, logom OP ĽZ, prípadne textom „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“, ako i odkazom na www.employment.gov.sk, www.esf.gov.sk.