| Názov projektu: | Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov |
| --- | --- |
| Žiadateľ: | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
| Celkové výdavky projektu (SKK): | 2 008 042,65 € |
| Požadovaná výška NFP (SKK): | 2 008 042,65 € |
| Dĺžka realizácie aktivít projektu (mesiace): | 36 |
| Umiestnenie projektu (NUTS III): | Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj |

- Programové obdobie 2007 – 2013

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Obsah

1. Úvod

Názov projektu: Zvyšovanie zamestnateľnosti profesionálnych rodičov

Umiestnenie projektu: Samosprávny kraj

Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Prešovský kraj, Košický kraj

1.1 Hlavné ciele

Cieľ projektu:

Rozvoj profesionálnych rodín, vrátane prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

Špecifické ciele (výsledky projektu):

- Zvýšenie informovanosti verejnosti o profesionálnom rodičovstve a zvýšenie záujmu o zamestnanie profesionálnych rodičov

- Zabezpečenie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti

- Skvalitnenie  výkonu  a zvýšenie udržateľnosti profesionálneho rodičovstva

4.   Zvýšenie počtu profesionálnych rodičov

1.2 Žiadateľ

Všeobecné informácie o žiadateľovi:

Názov žiadateľa: 		Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Právna forma: 			rozpočtová organizácia

IČO: 				30794536

IČ DPH: 			-

Sídlo žiadateľa: 		Špitálska 8, 812 67 Bratislava

Číslo bankového účtu: 		7000176235/8180

Organizácia v pôsobnosti žiadateľa vo vzťahu k projektu:

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny so sídlom v:

| Úrady PSVR | Úrady PSVR | Úrady PSVR |
| --- | --- | --- |
| Banská Bystrica | Martin | Ružomberok |
| Banská Štiavnica | Michalovce | Senica |
| Bardejov | Námestovo | Spišská Nová Ves |
| Brezno | Nitra | Stará Ľubovňa |
| Čadca | Nové Mesto n/V | Stropkov |
| Dolný Kubín | Nové Zámky | Topoľčany |
| Dunajská Streda | Partizánske | Trebišov |
| Galanta | Piešťany | Trenčín |
| Humenné | Poprad | Trnava |
| Kežmarok | Považská Bystrica | Veľký Krtíš |
| Komárno | Prešov | Vranov n. Topľou |
| Košice | Prievidza | Zvolen |
| Levice | Revúca | Žilina |
| Liptovský Mikuláš | Rimavská Sobota |  |
| Lučenec | Rožňava |  |

2. Účelnosť navrhovaného projektu

2.1 Krátky popis existujúcej situácie

a) Určenie cieľových skupín / užívateľov výsledkov projektu

b) Charakteristika cieľových skupín / užívateľov výsledku projektu podľa pohlavia, veku, postavenia na trhu práce, dosiahnutého vzdelania a zraniteľnosti

c) Charakteristika potrieb cieľovej skupiny

d) Súčasná situácia v oblastiach súvisiacich s výstupmi, výsledkami a dopadmi projektu

Národným projektom sa realizuje podpora, ktorá vychádza zo zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

Podľa § 100 ods. 9 zákona zriaďovatelia detských domovov zabezpečia a utvoria podmienky v detských domovoch:

- do 31. decembra 2006 tak, aby od 1. januára 2007 bolo každé dieťa do jedného roku veku zaradené po jeho umiestnení v detskom domove a diagnostickom pobyte v samostatnej diagnostickej skupine výlučne do profesionálnej rodiny s výnimkou dieťaťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitnú zvýšenú opateru a starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine,

- do 31. decembra 2008 tak, aby od 1. januára 2009 bolo každé dieťa do troch rokov veku zaradené po jeho umiestnení v detskom domove a diagnostickom pobyte v samostatnej diagnostickej skupine výlučne do profesionálnej rodiny s výnimkou dieťaťa, ktorého zdravotný stav vyžaduje osobitnú zvýšenú opateru a starostlivosť v špecializovanej samostatnej skupine.

V rámci SR s výnimkou Bratislavského kraja je 81 detských domovov (ďalej len DeD), z toho je 67 DeD v zriaďovateľskej pôsobnosti 7 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len UPSVR), ktoré sídlia v krajských mestách, tzv. určených UPSVR a 14 DeD je zriadených neštátnymi subjektmi akreditovanými Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Odhad potreby počtu PR na roky 2008, 2009 a 2010

Východiská

- Pravidelné mesačné monitorovanie Ústredia PSVR v súvislosti s aplikáciou § 100 ods. 9 Ročný výkaz V(MPSVR SR)5-01 o poskytovaní starostlivosti a výchovy deťom v detskom domove a v detskom domove pre maloletých bez sprievodu za rok 2007

  - Obložnosť detských domovov –Ústredie PSVR

Predpokladaná potreba nových profesionálnych rodičov na roky realizácie národného projektu

| Rok | 2008 | 2009 | 2010 | SPOLU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPOLU | 134 | 191 | 115 | 440 |

| Cieľová skupina: | Charakteristika |
| --- | --- |
| Zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom i neverejnom sektore | Fyzická osoba, ktorá má záujem vykonávať profesionálne rodičovstvo (t.j. osoba stanovená zákonom č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) |
| Zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom i neverejnom sektore | Zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (t.j. zamestnanci oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zamestnanci referátu poradensko-psychologických služieb) |
| Zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálnej inklúzie vo verejnom i neverejnom sektore | Štatutárni zástupcovia detského domova menovaní zriaďovateľmi detských domovov a zamestnanci detského domova t.j. riaditelia, psychológovia a sociálni pracovníci) |

Aktivity projektu:

Hlavné aktivity (odporúča sa max. počet 8 hlavných aktivít) - jednotlivé činnosti/etapy tvoriace aktivitu vrátane míľnikov (ak relevantné), ukazovateľ výstupu na začiatku a konci aktivity, zabezpečenie realizácie (dodávka prác, tovarov a služieb, vlastná činnosť, činnosť partnera), účastníkov aktivity (z cieľových skupiny) ak relevantné.

Podporné aktivity

| Aktivita | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku | Merná jednotka | Počet jednotiek |
| --- | --- | --- | --- |
| Propagácia profesionálneho rodičovstva | Počet vytvorených pracovných miest pre profesionálnych rodičov | osoba | 440 |
| Zabezpečenie prípravy na profesionálne vykonávanie náhradnej starostlivosti | Počet vytvorených pracovných miest pre profesionálnych rodičov | osoba | 440 |
| Vzdelávanie zamestnancov detských domovov | Počet vytvorených pracovných miest pre profesionálnych rodičov | osoba | 440 |
| Odborné vzdelávanie a starostlivosť o profesionálnych rodičov | Počet vytvorených pracovných miest pre profesionálnych rodičov | osoba | 440 |
| Empirický sociologický výskum ústavnej starostlivosti v profesionálnych rodinách | Počet vytvorených pracovných miest pre profesionálnych rodičov | osoba | 440 |
| Medzinárodná spolupráca | Počet vytvorených pracovných miest pre profesionálnych rodičov | osoba | 440 |
| Riadenie projektu | Počet vytvorených pracovných miest pre profesionálnych rodičov | osoba | 440 |
| Publicita a informovanosť | Počet vytvorených pracovných miest pre profesionálnych rodičov | osoba | 440 |

| Názov partnera: | Právna forma partnera: | Prínos partnera pre projekt |
| --- | --- | --- |
| 1. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 2. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 3. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 4. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 5. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 6. Detský domov sv. Hofbauera | rozpočtová organizácia |  |
| 7. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 8. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 9. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 10. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 11. Detský charitný dom sv. Lujzy | právnická osoba |  |
| 12. Komunita kráľovien pokoja | právnická osoba |  |
| 13. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 14. Detský domov pre teba n. o. | rozpočtová organizácia |  |
| 15. Detský domov Nezábudka | rozpočtová organizácia |  |
| 16. Detský domov Nádej | rozpočtová organizácia |  |
| 17. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 18. Detský domov Opora | rozpočtová organizácia |  |
| 19. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 20. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 21. Detský domov Dobrý pastier | právnická osoba |  |
| 22. Rodinný detský domov n.o. | právnická osoba |  |
| 23. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 24. CSP - Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 25. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 26. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 27. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 28. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 29. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 30. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 31. Detský domov Lastovička | rozpočtová organizácia |  |
| 32. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 33. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 34. Detský domov pre maloletých bez sprievodu | rozpočtová organizácia |  |
| 35. Detský charitný dom | právnická osoba |  |
| 36. o.z. Detský Smiech | právnická osoba |  |
| 37. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 38. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 39. Detský domov Slniečko | rozpočtová organizácia |  |
| 40. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 41. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 42. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 43. Detský domov Maurícius | rozpočtová organizácia |  |
| 44. Detský domov Ratolesť | rozpočtová organizácia |  |
| 45. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 46. Detský domov Škovránok | rozpočtová organizácia |  |
| 47. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 48. Detský domov Potôčik | právnická osoba |  |
| 49. Detský domov | právnická osoba |  |
| 50. Detský domov Centrum Srdiečko | právnická osoba |  |
| 51. Detský domov sv. Nikolaja | právnická osoba |  |
| 52. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 53. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 54. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 55. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 56. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 57. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 58. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 59. Detský domov-Detské centrum, spoločnosť pre pomoc deťom v SR odkázaným na náhradnú výchovu o.z. | právnická osoba |  |
| 60. Detský domov - Detský smiech, n.o. | právnická osoba |  |
| 61. Detský domov sv. Jozefa | právnická osoba |  |
| 62. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 63. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 64. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 65. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 66. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 67. Detský domov Lienka | rozpočtová organizácia |  |
| 68. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 69. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 70. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 71. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 72. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 73. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 74. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 75. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 76. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 77. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 78. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 79. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |
| 80. Detský domov Slon | rozpočtová organizácia |  |
| 81. Detský domov | rozpočtová organizácia |  |

Prínos partnera pre projekt a skúsenosti partnera s realizáciou projektov: Detské domovy pracujú od roku 1997 s problematikou výkonu ústavnej starostlivosti a profesionálneho rodičovstva.

V prípade infraštrukturálnych projektov jednotlivé SO a PS, v prípade neinvestičných projektov napr. jednotlivé turnusy školení

Povinné aktivity podporné aktivity projektu sú Riadenie projektu (vrátane verejného obstarávania a podporných činností a Publicita a informovanosť). V prípade aktivity Publicita a informovanosť je potrebné uviesť aj výstupy z tejto aktivity. Pri oboch je potrebné uviesť zabezpečenie ich realizácie.

Uvádza sa príslušný merateľný ukazovateľ výsledku. V prípade, že daný výsledok projektu je napĺňaný realizáciou viacerých aktivít, ukazovateľ výsledku sa uvádza ku všetkým príslušným aktivitám, prostredníctvom čoho bude sledovaný príspevok jednotlivých aktivít projektu k výsledkom projektu.